Додаток до рішення міської від 22.11.2018р.  №7/30/17

ПРОГРАМА

підтримки книговидання місцевих авторів  та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021 роки

1.Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління організаційно - виконавчої роботи Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Протокольне доручення міського голови №20 від 17.04.2018 р. |
| 3. | Розробник Програми | Управління організаційно-виконавчої роботи |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Відділ обліку та фінансового забезпечення |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Управління організаційно-виконавчої роботи Управління економіки, промисловості та праці Управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Відділ обліку та фінансового забезпечення Відділ кадрового забезпечення |
| 6. | Учасники Програми | Управління культури і мистецтв Творчі спілки письменників, художників, архітекторів міста Тернополя |
| 7.. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2021 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, тис.грн в тому числі | 2745,0 |
| 8.1 | кошти міського бюджету | 2745,0 |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”, “Про видавничу справу», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стан книговидання і поліграфічного виробництва перебуває в тісному взаємозв’язку з українською державністю та рівнем демократії, економічними і духовними змінами в суспільстві. Книга в сучасному українському суспільстві залишається одним із найефективніших засобів передачі інформації в усіх сферах людської діяльності. Вона сприяє інтелектуально-освітньому розвитку громадян, задоволенню їх культурних і професійних потреб, зміцненню моральних засад.

Програма поширює свою дію на:

- організацію відзначення в Тернопільській міській територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тернопільської міської територіальної громади;

- забезпечення  поповнення бібліотечних фондів періодикою та книгами місцевих авторів;

- сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження через підтримку випуску соціально значущих видань.

3. Визначення мети Програми:

Головною метою Програми є поширення всебічної інформації про Тернопільську міську територіальну громаду, популяризація культурної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу Тернопільської міської територіальної громади, а також підтримка сучасних авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та забезпечення громади  соціально важливою книжковою продукцією, популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури. Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи та розповсюдження і популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Основними засобами розв’язання проблеми є:

- організація роботи видавничої ради;

- забезпечення випуску видань місцевих авторів художньої, публіцистичної, краєзнавчої та культурно-освітньої спрямованості, згідно з рішенням видавничої ради, які мають суспільно-естетичну цінність і охоплюють громадське, культурне та літературно-мистецьке життя громади;

- видання інформаційно-демонстраційної продукції;

- організація, проведення книжкових виставок-ярмарок;

- сприяння участі поліграфічних та видавничих підприємств у книжкових виставках-ярмарках;

- систематичне поповнення бібліотечних фондів закладів культури та освіти примірниками книжкової продукції, виданих відповідно до рішень видавничої ради.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, та уточнюється під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Програма розрахована на 2019-2021 роки.

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2019 рік, тис. грн | 2020 рік, тис. грн. | 2021 рік, тис. грн | Всього видатків, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 2745,0 |
| кошти міського бюджету | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 2745,0 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні завдання, які випливають зі змісту запропонованої Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- стимулювання розвитку місцевого книговидавництва та поліграфії;

- популяризації творчості місцевих авторів та творчих спілок;

- пропаганди читання, як засобу виховання та пізнання;

- реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист національного видавничого та інформаційного простору, підтримки видавничої справи на території Тернопільської міської територіальної громади;

- популяризація громади.

Очікувані результати виконання Програми

- збільшення кількості книжкової продукції,

- сприяння книговидавцям Тернопільської міської територіальної громади щодо участі в щорічних обласних, всеукраїнських та міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах тощо, що в свою чергу дасть змогу якісно пропагувати місцевий видавничий продукт на всеукраїнському та міжнародному рівнях;

- підтримка іміджу громади та його мешканців.

Одним із результативних показників Програми є співвідношення виділених коштів до кількості забезпечення випуску видань місцевих авторів художнього, інформативного, публіцистичного, краєзнавчого та культурно-освітнього спрямування задля:

- налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

- запровадження постійного діалогу міської влади з громадою з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

- заохочення мешканців  до участі в житті Тернопільської міської територіальної громади;

- підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед Тернопільською міською територіальною громадою.

- створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

- оновлення бібліотечних фондів творами місцевих авторів;

- випуск кращих видань краєзнавчої, історичної, дитячої, художньої літератури місцевих авторів відповідно до державної концепції національного книговидання;

- підвищення повноти та оперативності інформування громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.

6. Напрями реалізації та заходи Програми

| № | Напрям реалізації | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансування по роках, тис.грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  |
| 1 | Розвиток видавничої справи | Організація роботи видавничої ради | 2019 – 2021 роки | Голова видавничої ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  | 6 засідань (100%) |
|  |  | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 2019 – 2021 роки | Управління організацій-но-виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення | Міський бюджет | 195,0 | 195,0 |  | 195,0 |  | 1200 книг (100%) |
|  |  | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах. | 2019 – 2021 роки | Спілка письменників України | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 2 виставки (100%) Обмін видавничим досвідом між регіонами України – 2 участі. |
|  |  | Поповнення бібліотечних фондів примірниками книжкової продукції, виданих відповідно до рішень видавничої ради, проведення презентацій книжкової продукції та літературних вечорів, тематичних книжкових виставок, зустрічей з письменниками, видавцями, розповсюджувачами книг. Реалізація медіа-проектів, спрямованих на популяризацію книги, розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання | 2019 – 2021 роки | Спілка письменників України, управління організаційно-виконавчої роботи, бібліотеки та заклади освіти, профільні виконавчі органи міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  | Наповнення бібліотечного фонду, передача книг авторам, відповідно до заяв авторів та рішення видавничої ради. |
| 2 | Забезпечення святкових та офіційних заходів | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 2019 – 2021 роки | Управління організацій-но-виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення, управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 175,0 |  | 175,0 |  | 175,0 | до 350 осіб. |
|  |  | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 2019 – 2021 роки | Управління організацій-но-виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення, управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 195,0 |  | 195,0 |  | 195,0 | до 1200 осіб. |
|  |  | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 2019 – 2021 роки | Відділ кадрового забезпечення | Міський бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | До 300 осіб |
| 3 | Всього |  |  |  |  | 915,0 |  | 915,0 |  | 915,0 |  |

7.Результативні показники.

Реалізація заходів запланованих Програмою,  дозволить збільшити тиражі книг місцевих авторів, обмінюватись видавничим досвідом між регіонами України, наповнити бібліотечний фонд, популяризувати книговидавничу продукцію місцевих авторів, заохотити мешканців  до участі в суспільно-політичному  житті громади, сприяти  реалізації медіа-проектів,  підвищити читацьку активність і соціальну рекламу книги.

Результат програми визначається результативними показниками, які включають кількісні та якісні показники, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань Програми.

Основними показниками очікуваного результату Програми є:

- забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками мешканців Тернопільської міської територіальної громади – до 1200 осіб;

- забезпечення грошовими винагородами з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних  дат – до 300 осіб;

- забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками – до 350 осіб;

- видавництво книг місцевих авторів –  до 1200 книг;

- проведення  книжкових виставок-ярмарок  в кількості не менше -  2;

- обмін видавничим досвідом між регіонами України – не менше -  2 разів.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальні виконавці звітують перед міською радою  по завершенні дії Програми.

Міський голова					С.В.Надал