Виконання проектів громадського бюджету
	
	Назва проекту
	Кошти, необхідні на реалізацію проекту.

(грн.)
	Виділено  з міського бюджету,

(грн.)
	Використано коштів

 саном на 01.01.2019 (грн.)
	Стан реалізації станом на 01.01.2019 
	Відповідальні структурні підрозділи

	
	Великі проекти

	1
	Допоможи народитись малюку здоровим
	990 000,0
	990 000,0
	990 000,0
	Реалізовано

придбано обладнання для діагностики та ускладнень вагітності
	Відділ охорони здоров”я та медичного забезпечення

	2
	Пам’ятник вчителеві
	999 800,0
	999 800,0
	33 420,0
	Не реалізовано 

Виготовлено ПКД,  оплачена експертиза. 
	Управління  з питань містобудування, архітектури і кадастру

	3
	Кіномайстерня
	998 815,0
	998 815,0
	997 063,09
	Реалізовано 

придбано і поставлено обладнання (камера, графічний планшет, штативи, комп’ютер, монітор, квадрокоптер, сидіння, машини для обробки даних, апаратура для запису, мікрофони, фотографічне обладнання, освітлювальна апаратура), офісні та шкільні меблі. Проведено поточний ремонт приміщення ПК «Березіль» -195 196,0 грн. (
	Управління культури та мистецтв

	4
	Центр молодіжного дозвілля
	994 015,0
	994 015,0
	994 015,0
	 Реалізовано

Придбано обладнання та устаткування для реалізації проекту на суму 314 100,0 грн, проведено капітальний ремонт приміщення на суму 679 915,0 грн
	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 28)

	5
	Оновлення глядацького залу УД « Перемога»
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	991 900,0
	Реалізовано

Закуплені стільці у кількості 350 штук на суму 395,9 тис.грн для глядацького залу Українського дому «Перемога» та придбано світлодіодний екран на суму 595,0тис.грн 
	Управління культури та мистецтв

	6
	Мультиспортивний майданчик для дітей та молоді « Чемпіон»
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	970 110,0
	Реалізовано 
Новий  сучасний  мультиспортивний  майданчик встановлено  між будинками  за адресою вул. Л.Українки 33 і Протасевича 10А.
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	7
	Розвиток та популяризація автоспорту, його виду- картинг
	995 200,0
	995 200,0
	995 000,0
	Реалізовано

придбано 5 шт картингів та 15 шин

Презентація проведена 25.04.2018
	Управління освіти та науки ( на базі станції юних техніків)

	Всього по великих проектах
	6977 830,0
	6 977 830
	5 971 508,09
	
	

	
	Малі проекти

	1
	Осередок Олімпійської боротьби UWW (United World Wrestling)
	279 000,0
	279 000,0
	279 000,0

	Реалізовано. 
.
	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 17)

	2
	Реконструкція прибудинкової території "Панський дворик" (від старовинної назви б-ру Т. Шевченка)
	295 520,0
	295 600,0
	262 570,0
	Реалізовано. Роботи виконано ТОВ «В.Н.Т.» згідно проектно-кошторисної документації
	Управління житлово-комунального  господарства, благоустрою та екології 

	3
	Міжнародний "Мистецький фестиваль "Ї" - 2018
	297 800,0
	297 800,0
	290 502,0
	Реалізовано

Коши використано на:

поліграфічні послуги 28 000 грн.;

 розробка, верстка та друк збірки альманаху 45 000 грн.;реклама 42 000 грн.;проїзд учасників фестивалю 16 000 грн.;

 оренда: сценічного, музичного та світлового обладнання 88 000 грн.;

 проживання учасників фестивалю 71 502 грн.
	Управління культури та мистецтв

	4
	Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м.Тернополя
	127 340,0
	127 340,0
	127 340,0
	Реалізовано.

	Управління освіти та науки

	5
	Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії
	200 000,0
	200 000,0
	198 900,0
	Реалізовано.
Придбане спец обладнання знаходиться в секторі з питань енергозбереження в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	6
	"Контейнери для благодійності"
	180 200,0
	180 200,0
	120 688,0
	Реалізовано

Придбано 7 контейнерів для вживаного одягу, системи відео нагляду, стелажі для зберігання речей.
	Управління соціальної політики


	7
	Автоматизована система оплати за відвідування атракціонів в Парках Тернополя
	299 220,0
	299 220,0
	295 000,0
	Реалізовано

 Закуплено 3 автоматизовані системи:
термінал для прийому готівки -3 шт.; ноутбук -1 шт; програмне забезпечення -1  (ДК 021:2015: 31710000-6 — Електронне обладнання) 
	Управління культури та мистецтв

	8
	Локація здорових людей
	147 400,0
	147 400,0
	145 592,9
	Реалізовано

Влаштовано 7 спортивних тренажерів в сквері Б. Лепкого
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

	9
	Ремонт та реконструкція комунального приміщення громадських організацій (вул. 15 квітня/3)
	226 193,0
	226 193,0
	225 100,0
	Реалізовано
Проведено перепланування приміщень, в результаті облаштовано ще один туалет та кімнату, проведено заміну  вікон на металопластикові, замінено двері, постелено новий лінолеум на підлогу, здійснено заміну водопроводу та каналізації, проведено електромонтажні роботи: замінено щитки, електролічильники, світильники. Зроблено фарбування стін.
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна

	10
	Ветерани Патріотам
	285 350,0
	285 350,0
	285 350,0
	Реалізовано

Придбано обладнання необхідне для реалізації проекту .
	Управління освіти та науки

	11
	Встановлення вуличних спортивних тренажерів
	84 200,0
	84 200,0
	83 381,0
	Реалізовано
Влаштовано 6 спортивних тренажерів поблизу будинку культури «Пронятин»
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	Всього по малих проектах
	2 422 170,0
	2 422 170,0 
	2 313 423,9
	
	

	Разом по     18 проектах                         
	9 400 000,0
	9 400 000,0
	8 284 931,99
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