Виконання проектів громадського бюджету
	
	Назва проекту
	Кошти, необхідні на реалізацію проекту.

(грн.)
	Виділено  з міського бюджету,

(грн.)
	Використано коштів

 саном на 01.11.2018 (грн.)
	Стан реалізації станом на 01.11.2018 
	Відповідальні структурні підрозділи

	
	Великі проекти

	1
	Допоможи народитись малюку здоровим
	990 000,0
	990 000,0
	990 000,0
	Реалізовано

придбано обладнання для діагностики та ускладнень вагітності
	Відділ охорони здоров”я та медичного забезпечення

	2
	Пам’ятник вчителеві
	999 800,0
	999 800,0
	30 780,0
	Оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву пам’ятника
	Управління  з питань містобудування, архітектури і кадастру

	3
	Кіномайстерня
	998 815,0
	998 815,0
	682 339,1
	Згідно укладених договорів  придбано і поставлено обладнання (камера, графічний планшет, штативи, комп’ютер, монітор, квадрокоптер, сидіння, машини для обробки даних, апаратура для запису, мікрофони, фотографічне обладнання, освітлювальна апаратура) на суму 682 339,1грн та  26.10.2018 укладено договір на поточний ремонт приміщення ПК «Березіль» на суму 195 196,0 грн. (ремонт розпочато).
Завершення робіт в рамках проекту планується до середини грудня 2018 року.
	Управління культури та мистецтв

	4
	Центр молодіжного дозвілля
	994 015,0
	994 015,0
	511 462,0
	Виготовлено ПКД (пройшла експертизу) , придбано обладнання та устаткування для реалізації проекту.

Розпочато ремонт приміщення Завершення робіт –середина грудня 2018. 
	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 28)

	5
	Оновлення глядацького залу УД « Перемога»
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	396 900,0
	Закуплені стільці у кількості 350 штук для глядацького залу Українського дому «Перемога».
12 листопада будуть оголошені відкриті торги  на закупівлю світлодіодного екрану, згідно ДК (021:2015)-32350000-1 частини до аудіо- та відео обладнання, очікуваною вартістю 600 000,00 грн..

Завершення робіт в рамках проекту планується до 31.12.2018  
	Управління культури та мистецтв

	6
	Мультиспортивний майданчик для дітей та молоді « Чемпіон»
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	933 710,0
	Роботи завершено. 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	7
	Розвиток та популяризація автоспорту, його виду- картинг
	995 200,0
	995 200,0
	995 000,0
	Реалізовано

придбано 5 шт картингів та 15 шин

Презентація проведена 25.04.2018
	Управління освіти та науки ( на базі станції юних техніків)

	Всього по великих проектах
	6977 830,0
	6 977 830
	4 540 191,1
	
	

	
	Малі проекти

	1
	Осередок Олімпійської боротьби UWW (United World Wrestling)
	279 000,0
	279 000,0
	81 789,0


	Ремонт завершено. Оплата акту виконаних робіт буде проведена після здійснення технічного нагляду (орієнтовно 16 листопада)
	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 17)

	2
	Реконструкція прибудинкової території "Панський дворик" (від старовинної назви б-ру Т. Шевченка)
	295 520,0
	295 600,0
	262 570,0
	Реалізовано. Роботи виконано ТОВ «В.Н.Т.» згідно проектно-кошторисної документації
	Управління житлово-комунального  господарства, благоустрою та екології 

	3
	Міжнародний "Мистецький фестиваль "Ї" - 2018
	297 800,0
	297 800,0
	290 502,0
	Реалізовано

Коши використано на:

поліграфічні послуги 28 000 грн.;

 розробка, верстка та друк збірки альманаху 45 000 грн.;реклама 42 000 грн.;проїзд учасників фестивалю 16 000 грн.;

 оренда: сценічного, музичного та світлового обладнання 88 000 грн.;

 проживання учасників фестивалю 71 502 грн.
	Управління культури та мистецтв

	4
	Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м.Тернополя
	127 340,0
	127 340,0
	127 340,0
	Роботи завершено.
Презентація проведена 9 жовтня.
	Управління освіти та науки

	5
	Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії
	200 000,0
	200 000,0
	59 670,0
(аванс)
	Укладено 3 договори  на постачання спец обладнання на суму 198 900,0 грн.. Очікується – до 30.11.2018р.
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	6
	"Контейнери для благодійності"
	180 200,0
	180 200,0
	120 688,0
	Реалізовано

Придбано 7 контейнерів для вживаного одягу, системи відео нагляду, стелажі для зберігання речей.
	Управління соціальної політики

	7
	Автоматизована система оплати за відвідування атракціонів в Парках Тернополя
	299 220,0
	299 220,0
	88 500,0
(аванс)
	1система оплати за відвідування атракціонів встановлена на театральному майдані на зимовий період (весною 2019 року буде перенесена в парк ім.. Шевченка)

Інші 2 системи оплати будуть встановлені весною 2019 року в паках «Топільче» та «Національного відродження». Повністю кошти будуть проплачені до кінця листопада 2018
	Управління культури та мистецтв

	8
	Локація здорових людей
	147 400,0
	147 400,0
	145 592,9
	Реалізовано

Влаштовано 7 спортивних тренажерів в сквері Б. Лепкого
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

	9
	Ремонт та реконструкція комунального приміщення громадських організацій (вул. 15 квітня/3)
	226 193,0
	226 193,0
	90 126,0
	Проведено заміну вікон на металопластикові, замінено двері, проведено електромонтажні роботи: замінено щитки, електролічильники, світильники. Роботи по реконструкції приміщень будуть завершені до кінця листопада.
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна

	10
	Ветерани Патріотам
	285 350,0
	285 350,0
	101 691,0
	Придбано та орендовано обладнання необхідне для реалізації проекту. Використання коштів відбувається відповідно до затвердженого плану заходів. Проект буде реалізовано до кінця 2018 року.
	Управління освіти та науки

	11
	Встановлення вуличних спортивних тренажерів
	84 200,0
	84 200,0
	83 381,0
	Реалізовано
Влаштовано 6 спортивних тренажерів поблизу будинку культури «Пронятин»
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	Всього по малих проектах
	2 422 170,0
	2 422 170,0 
	1 451 849,9
	
	

	Разом по     18 проектах                         
	9 400 000,0
	9 400 000,0
	5 992 041,0
	


