                                                           Виконання    основних заходів  щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  м. Тернополя  за 2018 рік
	№ з/п
	                                           Заходи


	Відповідальний виконавець
	прогнозні обсяги фінансування тис.грн

ДБ,МБ, інші         джерела
	                          Виконання
	Індикатори  виконання

	                                      3.1.Бюджетно-податкова політика
	

	                                                 Завдання 1. Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку
	

	1.
	Розроблення та виконання Заходів щодо наповнення міського бюджету,  спрямованих на посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу, на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах 
	Фінансове управління,

ГУ ДФС у Тернопільській  області,

інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів.
	              
	Власні доходи бюджету міста зросли порівняно з минулим року на 18,9 відсотки. 
Станом  на 31.12.2018 року   бюджетними  установами міста  проведені   заходи та  зекономлено кошти на  суму 32733,8   тис.грн. , а саме: закладами освіти    -  20379,5 тис.грн. ;    закладами  охорони  здоров’я   -9288,6   тис.грн.;    управлінням  соціальної  політики  - 622,0   тис.грн.;   закладами  управління  у справах  сім'ї,  молодіжної  політики  і  спорту  -1643,3  тис.грн.;   закладами  управління  культури  і  мистецтв   -  800,4   тис.грн.
	Зростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком до 10 відсотків, оптимізація видатків бюджету.

	2.
	Застосування  міською радою зваженого підходу  в питанні надання пільг по податках і зборах  з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста та обґрунтування  їх надання відповідно до норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
	Фінансове управління


	          -

          - 

          -
	Пільги по земельному податку надано рішенням Тернопільської міської ради від 15.12.2017р. № 7/21/36 «Про звільнення у 2018 році від земельного податку»,  при затвердженні бюджету міста на 2018 рік, на суму близько 9,6 млн.грн з розрахунку на рік, додаткових одержувачів пільг порівняно з попереднім роком не передбачено. Сума пільг в розрізі субєктів господарювання (близько 300,0 тис.грн на рік) є незначною, тобто  не перевищує граничний розмір, передбачений ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Перелік пільг по податку на нерухомість  прийнято рішенням міської ради від 26.06.2017р. № 7/15/26, порівняно з попереднім роком додаткових одержувачів не передбачено.
	Забезпечення мінімальних втрат бюджету у зв’язку з наданням податкових пільг. 

	3
	Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т.ч.  щодо  податкового боргу до бюджету міста 
	ГУ ДФС у Тернопільській  області фінансове управління
	          - 

          -

          -
	Бюджет міста по доходах виконано на 100,9 відсотки, при плані 2429010,9 тис.грн надійшло 2450683,6 тис.грн, з яких  до загального фонду –2366290,5 тис.грн. та до спеціального фонду – 84393,1 тис.грн., невиконання плану в цілому пов’язано із недоодержанням міжбюджетних трансфертів (99,8 %), по власних доходах виконання  плану склало 101,8 відсотки, із запланованих 1311322,8 тис.грн мобілізовано 1335400,3 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на  212414,0 тис.грн.В порівнянні з 2017р. досягнуто приріст    ПДФО на 134680,1 тис.грн. або на 21,8 відсотки. Податковий борг до бюджету м. Тернополя ( без врахування банкрутів) в порівнянні з початком року  зріс на 2,9 млн..грн (з 20,4 млн.грн на початок року до 23,3 млн.грн. на 01.01.19), в основному, за рахунок зростання боргу по податку на нерухомість внаслідок нарахованих сум  платникам-фізичним особам за попередній рік за даними ППР ( з 5,3 млн.грн до 8,9 млн.грн), а також плати за землю ( з 4,6 млн.грн до 6,0 млн.грн).
	Зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року 

	4
	Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази
	ГУ ДФС у Тернопільській  області 
	           -

        400,0

           -
	1. За рахунок проведеної роботи платниками подано повідомлень про прийняття на роботу 32612 громадян. 
2. Погашено (ліквідовано)  заборгованості  32-ма суб’єктами підприємницької діяльності на загальну суму 4811,5 тис.грн. (при цьому сплачено  ПДФО в розмірі 866,07 тис.грн ).
3.Залучено 91 юридичну особу , які розпочали сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету м.Тернополя. Забезпечено сплату в розмірі 1116,00 тис.грн.  
	Приріст надходжень на 5% у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року

	5
	Облаштування робочих місць та приміщень (проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів) 
	УДКСУ в м. Тернополі Тернопільської обл.
	        500,0
	Проведено капремонт приміщення на вул.Листопадовій,3 – 380,0 тис.грн., придбано комп’ютерну техніку на суму 110,0 тис.грн., канцтовари – 10,0 тис.грн.
	100 розпорядників  та 170 одержувачів коштів міського бюджету.

	                                                                                                                   4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика
                                                                                      Завдання 1.  Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької  діяльності

	1
	Розробка і подання на затвердження регуляторних актів
	Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів
	-
	Прийнято 14 проектів регуляторних актів .
	7 проектів регуляторних актів

	2
	Організація роботи коворкінг-центру
	Управління стратегічного розвитку,управління економіки,промисловості та праці
	-

	Робота буде продовжуватись у 2019 році.
	80 наданих консультацій 

	3
	Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг
	Відділ «Єдиний дозвільний центр»
	1555,0
	На даний час надається 24 електронні послуги. 
Придбано обладнання для організації 5 робочих місць з оформлення паспортів.                   
	Збільшення кількості електронних послуг до 50

	
	Завдання 2 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності  МСП
	

	1
	Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради


	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-
	Протягом 2018 року відбулося понад 70 оновлень та оприлюднень  інформації.
	12 оновлень

	2
	Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах,  форумах  ділового партнерства 
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-

- 
	Суб’єкти підприємництва залучені до участі у 25  зустрічах, конференціях,  у круглих столах "Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок?", «Покращення якості освітніх послуг у сфері підприємництва» (ТНЕУ),   «Від України 2030 до регіональних стратегій» (ТНТУ), тощо.
	Проведення 7 заходів

	3
	Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-

-

             -
	Проведено 4 конкурси : 
з реконструкції сходів і відновлення громадського туалету з оглядовою площадкою на набережній Тернопільського ставу;  
будівництва та обслуговування групи житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, вул. Текстильна; 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; будівництва громадсько-житлового комплексу з підземно-наземним гаражем манежного типу.
	10 конкурсів

	4
	Організація та проведення круглих столів, тренінгів,навчань, обговорень, семінарів та зустрічей 
	-//-
	-
	Проведено 255 семінарів, практикумів (тренінгів) та 6 зустрічей з громадськістю.
	20 заходів

	
	Завдання 3 Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП
	

	1
	Відновлення роботи Центру підтримки  підприємництва 
	управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	завершені роботи по облаштуванню  території для Центру сприяння розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» на умовах співфінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
	1 об’єкт

	2
	Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування  відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
	управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення
	-

100,0

           -
	рішенням сесії ТМР від 16.03.2018 року № 7/23/26 затверджено  « Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м.Тернополі».
	Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру  відсоткової ставки НБУ

	3
	Сприяння матеріальному заохоченню роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску


	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	Кошти Фонду 

загально- обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на випадок безробіття
	По 139  підприємствах та фізичних особах-підприємцях, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 210 безробітних (з них - 136 осіб належать до категорій громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці) прийнято рішення про компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску.  
4 фізичних осіб-підприємців працевлаштували на постійне місце роботи 4 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (3-проживають в м. Тернополі, 1-в Тернопільському районі) з компенсацією  роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
	Підтримка ведення бізнесу , створення 160 нових робочих місць.

	
	Завдання 4 Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси

	1
	Проведення  тематичних семінарів , тренінгів, заходів по професійній орієнтації та організація професійного навчання
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості


	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств 
	Проведено 
-602 семінари з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 5869 осіб;
- 31 семінар для жінок, в яких взяли участь 269 осіб; 

-190 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення та легальної зайнятості – 1716 осіб; 

- 36 семінарів з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 242 особи; 

-13 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 107 осіб; 
-16 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 90 осіб; 

-20 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 79 осіб; 

-27 семінарів з орієнтації на військову службу за контрактом у Збройних Силах України – 231 особа; 

-11 семінарів для військовослужбовців та учасників АТО  - 55 осіб; 

-14 семінарів для осіб старше 45 років – 73особи, 30 тренінгів,  до яких були залучені 333 особи;
-20 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 178 осіб.
	Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. Залучення до профнавчання  близько 1070 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів,тощо.

	2
	Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур
	ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій)
	Кошти громадян, підприємств та організацій -
	Випущено 2-х студентів, зарахованих у 2016 році на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 123 «Комп’ютерна інженерія» за заочною формою навчання на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості.  Проведено курси «Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку» обсягом 60 навчальних годин. 8 слухачам, які успішно пройшли вказані курси, видано відповідні сертифікати.
	Перепідготовка 17 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 20 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва»

	3
	Проведення, прес-конференції, семінарів ,круглих столів,зустрічей  з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві
	ГУ ДФС у Тернопільській  області,


	-
	проведено 143 брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів.
	65 заходів

	4
	Залучення суб’єктів малого підприємництва   до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки


	управління економіки, промисловості та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	40,0
	прийнято участь у 18 зустрічах (конференціях, виставках,  презентаціях, тренінгах).
	Підтримка місцевого виробника 

Організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах

	4.2. Споживчий ринок

	Завдання 1. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку

	1
	Проведення виставок ярмарок та сільськогосподарських ярмарок за участю товаровиробників міста
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-


	Проведено 2 ярмарки у мікрорайонах міста. 

Впродовж року щосуботи на перехресті Миру-Дружби проводився сільськогосподарський ярмарок.
	Проведення не менше 4 ярмарків

	2
	Проведення моніторингу об’єктів  побуту,  торгівлі та громадського харчування  на предмет дотримання Правил благоустрою, Правил торгівлі  та інше відповідно до вимог чинного законодавства 
	управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, ГУ ДФС у Тернопільській області, управління муніципальної поліції
	-  

             -

             -
	За результатами моніторингу  об’єктів торгівлі  та громадського харчування на предмет дотримання законодавства оформлено: 
22 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 155 КУпАП ( ч.1 156 КУпАП) за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг.

 25 адміністративних протоколи за ч.2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольних напоїв після 22.00год.
	Організація роботи комісії по встановленню нічних режимів,комісії  організації літньої торгівлі, проведення обстежень об’єктів торгівлі та побуту - не менше одного разу в місяць

	3
	Ліквідація  несанкціонованої та стихійної торгівлі
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції
	-


	Оформлено 240 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради  узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. 
	Облаштування,

торгово-офісних приміщень , відкриття магазинів , приміщень побуту, тощо

	V. Розвиток інфраструктури

	5.1 Управління об’єктами комунальної власності

	                                                                      Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міст

	1
	Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості, майна комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна
	-

-
	виконавчим комітетом  прийнято 14 рішень про намір передати в оренду 34  об’єкти комунальної власності загальною площею 8933,16 кв.м. 
До міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 10,3 млн.грн., що становить 146,8 % до планових завдань (7,0 млн.грн.).
	 Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 7,2 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 3,0 млн. гривень

	2
	Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та  підготовка відповідних рішень
	
	-

-

-
	Підготовлено 6 проектів рішень міської ради про приватизацію 2 –х об’єктів комунальної власності шляхом продажу на аукціоні та 4-х об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарями.Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюдено оголошення 5-х аукціонів щодо продажу 12-ти об’єктів комунальної власності.За 2018 рік від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 3,4 млн.грн. (в т.ч. від продажу об’єктів комунальної власності в грудні 2017 року), що становить 113,5 % до планових завдань (3,0 млн.грн.).
	

	3
	Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні)  та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) .
	
	-

40,0

-
	Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 9-ох об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 6-ох об'єктів.За 2018 рік укладено 13 договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності загальною площею 965,6 кв.м, на загальну суму 3663,1 тис.грн., в т.ч. ПДВ-610,5 тис.грн. З них: 6 договорів - шляхом продажу на аукціоні загальною площею 469,4 кв.м на суму 1703,2 тис.грн, в т.ч. ПДВ- 283,9 тис.грн. та 7 договорів – шляхом викупу орендарем площею 496,2 кв.м на загальну суму 1959,9 тис.грн., в т.ч. ПДВ- 326,6 
	Підготовка до продажу 10 об’єктів

	4
	Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої  їх приватизації або надання в оренду
	
	              -

	Об’єктів не облікованого безхазяйного майна не виявлено.
	Оперативне управління комунальним майном

	5
	 Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна
	              -

          200,0

              -
	Виготовлено 12 технічних паспортів, здійснено оцінку та рецензування 16 об’єктів комунальної власності. Проведено підготовку 20-ти проектів землеустрою, інженерно вишукувальні роботи  на 8-ми об’єктах та виготовлено 1 пам’яткоохоронний паспорт на будівлю комунальної власності. Використано кошти в сумі 253,5 тис.грн.
	Проведення   оцінки та рецензування  звітів 65 об’єктів, виготовлення 25 технічних паспортів та 10 проектів землеустрою  

	6
	 Оновлення даних в єдиній електронній базі реєстру об’єктів майна комунальної власності.
	
	-
	Внесено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Майно комунальної власності» 3012 об’єктів, з них: реєстр комунального майна – 2443 об’єкти; реєстр договорів позички – 256 об’єктів; реєстр договорів оренди – 273 об’єктів;  реєстр вільних об’єктів – 40 об’єктів
	Внесення до реєстру   об’єктів  по мірі  змін

	7
	 Впровадження прозорого механізму реалізації та передачі в оренду комунального майна 
	
	
	Рішенням міської ради  від 15.06.2018р. №7/25/24  затверджено «Положення про аукціонну комісію». 
Рішенням міської ради  від 15.06.2018р. №7/25/49  «Про внесення змін в рішення міської ради від 20.06.2011р. №6/9/14 «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя» затверджено «Методику  розрахунку плати за оренду комунального майна територіальної громади міста Тернополя». 
Рішенням міської ради від 19.12.2018 року № 7/31/25 «Про внесення змін в рішення міської ради від 20.06.2011р. №6/9/14 «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя» затверджено новий порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в т.ч. проведення конкурсів за методом аукціонів з використанням електронної торгової системи.
	Розробка Положень щодо продажу та передачі в оренду, методики проведення оцінки майна 

	8
	Покращення стану об’єктів комунальної власності 
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Управління освіти та науки
	-

2200,0

-
	Проведено капітальний ремонт
- зі встановленням ІТП в   приміщені по бул.Т.Шевченка,37 на суму 214,9 тис.грн;
 -приміщень по бул.Т.Шевченка, 21 – 493,9 тис.грн; 
реставрацію приміщень по бул.Т. Шевченка, 3 – 729,0 тис.грн; 
- даху та системи опалення приміщень по вул. Є.Коновальця,6 на суму 404,0
Виготовлено ПКД

 по реконструкції будівель по вул. Білецька,54 на суму 150 тис.грн; 
по капітальному  ремонту приміщення по вул.Князя Острозького, 3 – 98,5 тис.грн;
по капітальному ремонту покрівлі та приміщень будівлі по вул. Живова,28 на суму 38,9 тис.грн;
	Капітальний ремонт приміщень за адресою бульв. Тараса Шевченка,
Коперніка,14, 
будинку трауру

	5.2. Інвестиційна діяльність

	Завдання 1. Створення умов для активізації інвестиційної діяльності  

	1
	 Забезпечення участі міста  в ключових міжнародних  та всеукраїнських заходах щодо розвитку міст та інвестицій 

Просування інвестиційного іміджу міста на міжнародній арені
	Управління стратегічного розвитку міста, 

виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства
	-

145,0
	Проведено презентацію міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля-2018» (м. Київ); «Тернопільський туристичний форум - 2018»;  прийнято участь у 25туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм»; 

30-31 березня участь   в 1 міжнародному студентському форумі «Креативна економіка очима молоді» в технічному університеті;  

29 травня відбулася зустріч з представником чеського посольства в Україні з учнями, студентами та керівниками Тернопільських вузів; 

30-31 травня започатковані контакти між Технічним та Економічним університетами з Познанською банківською школою (Польща); 

30 червня участь міського голови у відкритті лабораторії в Галицькому коледжі в рамках трьохстороннього міжнародного проекту; 

24- 25 травня у Збаразькому замку відбувся третій Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина INVEST-2018;
29 травня відбулася зустріч з представником чеського посольства в Україні з учнями, студентами та керівниками Тернопільських вузів;
30-31 травня започатковані контакти між Технічним та Економічним університетами з Познанською банківською школою (Польща;
30 червня участь міського голови у відкритті лабораторії в Галицькому коледжі в рамках трьохстороннього міжнародного проекту;
Зустріч міського голови з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером 24.09.2018 року;
Участь в організації ХІV Українського муніципального форуму у Тернополі.
	Організація інвестиційного форуму в Тернополі.

Участь у форумах, виставках, тощо  4

	2
	Сприяння залученню інвестицій 

-участь в Агенції регіонального розвитку

розробка техніко-економічного обґрунтування реалізації проекту в рамках державно-приватного партнерства, тощо
	
	-

250,0

-
	За 2018 рік  обсяг капітальних інвестицій склав 3700 млн.грн., що становить 183,5 відсотків до минулого року.
	збільшення обсягу капітальних інвестицій на 23,3%;

	3
	Оновлення  інвестиційного паспорта та рейтингу  міста


	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

65,0

-
	26.10.2018 року - рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста.

Випущено оновлений варіант інвестиційного паспорту міста Тернпооля.
	3 оновлення  рейтингу та випуск  двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук

	4
	Організація процедури  створення індустріального парку 
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-

-
	Розроблено та затверджено Концепцію індустріального парку –рішення міської ради №7/26/3 від 08.08.2018 року.
Індустріальний парк «Тернопіль» внесено до Реєстру індустріальних парків під № 33
	Розробка і затвердження концепції індустріального парку.

Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.

	5
	Проведення маркетингових досліджень
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, вищі навчальні заклади 
	-

55,0

-
	Завершено роботу про проведення маркетингових досліджень ринку інформаційних технологій.
	2 дослідження 

	6
	Реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, комунальні підприємства міста
	-

30730,1

-
	Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення проводитися поетапно. 

Кредит від Світового банку та Фонду чистих технологій – КП «Тернопільводоканал» у сумі 36,7 млн дол. США з терміном погашення 20 та 18 років відповідно.
На даний час Світовим банком профінансовано 1406,321 тис. доларів США та Фондом чистих технологій – 337,491 тис. дол. США. Залишок суми кредиту  становить 34,945 млн. доларів США.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримує кредит від Світового банку у розмірі 16,53 млн дол.США та Фонду чистих технологій – 8,14 млн дол. США з терміном погашення 17 та 19 років відповідно.

На даний час Світовим банком профінансовано 689,0 тис. дол. США та Фондом чистих технологій – 1351,0 тис. дол. США. Станом на 01.01.2019 року освоєно 908,474 тис. дол. США усіх коштів. Залишок отриманих коштів на спеціальному рахунку становить 1131,5 тис. дол. США.

Підписано контракт з переможцем тендеру, підрядник ENETEXSARL (Франція). На даний час 7 насосів встановлено, проведено пусконалагоджувальні роботи та готуються документи для введення в експлуатацію.

Укладено контракт з італійською компанією Amarc DHS srl на постачання та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Станом на 01.01.2019 року на підприємство було поставлено 205 ІТП. На складі перебуває 59 ІТП. Проводяться пусконалагоджувані роботи і підключення до систем холодного водопостачання обладнання 123 ІТП. Виконуються монтажні роботи по ІТП – 23 шт. Проведено підготовчі будівельні роботи у 152 приміщеннях. Фінансування за контрактом буде здійснюватись за грантові кошти Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. На даний час використано грантових коштів у сумі 1,1 млн. євро.
	Кредити та гранти ЄІБ,ЄБРР,МБРР,НЕФКО та інші

	5.3 Земельні відносини

	Завдання 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин

	1
	Проведення земельних аукціонів
	відділ земельних ресурсів


	
     -


	Проведено 2 земельних аукціони на 2 земельні ділянки.
	4 ділянки

	2
	Продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності
	
	
	Продано 11 з/д площею 2,78 га на загальну суму 5,5 млн.грн. Продаж здійснено шляхом продажу земельних ділянок для обслуговування об’єктів, розміщених на них.
	Інвентаризація 200 га території міста

	3
	Інвентаризація
	
	         1000,0       -
	Не проводилася.
	

	4
	Проведення грошової оцінки землі
	
	            -
            -
	Не проводилась.                                       
	Нанесення на кадастрову карту вільних ділянок 

	5
	Формування переліку земельних ділянок, вільних від забудови
	
	
	Підготовлено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Інвестиції» рубриці «Пропозиція для інвесторів» перелік земельних ділянок, вільних від забудови.
	

	6
	Нанесення зібраної земельно - кадастрової інформації  щодо земельних ділянок на цифрові карти
	відділ земельних ресурсів, землевпорядні організації
	
	Не проводилося.
	

	7
	Відображення в автоматизованій системі муніципальних даних інформації про розміщення МАФів
	відділ земельних ресурсів, управління стратегічного розвитку міста
	          20,0       
	Інформація про прозміщення МАФів розміщена на сайті Тернопільської міської ради в розділі «Нормативні документи» Паспорти прив’язки.
	За результатами проведеної інвентаризації

	5.4 Містобудування та житлова політика

	Завдання 1. Створення  матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру

	1.
	Перехід на електронну обробку інформації, включаючи графічну, із застосуванням передових сучасних технологій


	Управління   містобудування, архітектури та кадастру 
	3800,0
	Кошти не виділено.
	Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах

	             Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства
	

	1
	Розробка детальних планів територій районів міста відповідно до територіального районування м. Тернополя
	Управління   містобудування, архітектури та кадастру
	900
	Кошти направлені на інший захід: створення топографічних планів.
	

	2
	Розробка –корегування цифрових детальних планів територій
	-//-
	395
	Кошти направлені на інший захід: створення топографічних планів.
	Розробка детального плану території  мікрорайону «Промисловий»

	3
	Розробка –корегування планів «червоних ліній» магістральних та житлових вулиць
	
	190,0
	Проведено розробку -коригування планів червоних ліній магістральних та житлових вулиць міста ( 3 етапи). Профінансовано 189,4 тис.грн.
	3 корегування

	Завдання 3. Покращення житлових умов населення
	

	1
	Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування
	Служба у справах неповнолітніх дітей
	50,0
	Використано кошти в сумі 48,6 тис.грн  для упорядкування житла, що знаходиться у власності дитини-сироти 
	1 дитині

	2
	Будівництво доступного житла. 
	Управління  містобудування, архітектури та кадастру,Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, будівельні організації
	600,0
	Рішенням виконавчого комітету від 11.04.2018р..№276 затверджено Положення про участь у програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки» та виділена земельна ділянка для будівництва житла.
	1 об’єкт

	
	
	
	4000,0
	                                  -
	До 1 будинку

	3
	Реалізація  державних програми будівництва (придбання) житла

- відшкодування витрат по обслуговування кредитів


	Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні організації,управління сім’ї, молоді та спору
	500,0


	Надано кошти в сумі 150,0 тис.грн 3 молодим сім’ям для  пільгових довгострокових кредитів 
	Відшкодування коштів  15 молодим сім’ям

	4
	Придбання житла для вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку
	Управління соціальної політики, відділ квартирного обліку
	Субвенція з державного бюджету
	 За рахунок субвенції з державного бюджету придбано 2 квартири, виділено грошову компенсацію на придбання житла :

-особі з інвалідністю внаслідок війні ІІ група  (учасник АТО) на суму 944,3 тис. грн,. 
- переміщеній особі (особа з інвалідністю внаслідок війни ІІІ група , учасник АТО) на суму 944,2 тис. грн
	На 4 квартири для учасників АТО  .

	5
	Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна
	-

-

-
	При виготовленні проектно-кошторисної документації та виконанні робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту вулиць, прибудинкових територій  та об’єктів благоустрою виконуються роботи з влаштування пандусів на пішохідних переходах шляхом влаштування пониженого бордюру – 100 шт.
	Встановлення пандусів на об’єктах, де буде проведений капремонт або реконструкція

	6
	Облаштування кварталу садибних житлових будинків для учасників АТО
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1500,0
	Виготовлено ПКД з рекультивації земель  (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі- площею 3,7024 га та площею 2,47 га та  проведено експертизу проекту. 
Виконано роботи з  рекультивації земель учасників АТО. Оплачено 1496,6 тис. грн.
	

	
	
	-//
	         4000,0            -
	Укладено договір та виконано роботи з 

будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі. Проводиться коригування ПКД щодо підведення  мереж електропостачання та інженерних мереж. Оплачено 703,6 тис. грн.
	Мережі водо -та електропостання 

	                                                                                                            5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства

	 Завдання 1. Покращення стану шляхо-мостового господарства 

	1
	Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд, з них 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ра
	85531,4в т.ч з міського бюджету

54794,0
	Виконано капітальний ремонт на 16 вулицях

і 1 зупинці.

Оплачено 40,3млн. грн.  


	Покращення асфальтобетонного покриття міста на 23 вулицях міста

	
	
	
	3700,0

-
	В 2017р. укладено договір з ТОВ «Тернопільмостобуд» на виконання  робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р.

Роботи виконуються в межах виділених коштів.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію ще на ремонт 2 шляхопроводів. 

Оплачено 714,12 тис. грн.
	Проведення кап. ремонту 2 мостів 

	1.2
	Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі реконструкція Черга ІІ- проїзна частина
	
	10731,635 в тому числі з міського бюджету

1893,818

-
	Роботи по реконструкції дамби Тернопільського ставу завершені. 
Оплачено:

-3931,84 тис. грн. (міський бюджет);

-2213,91 тис. грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам);

-3 812,843 (кошти з державного фонду регіонального розвитку).
	Ремонт 773 кв. м 

	1.3
	Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі ( ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна)
	
	74800,0
13200,0
	Не виконано у зв’язку із відсутністю коштів.
	Реконструкція -повна довжина шляхопроводу 19,10 м. 

	1.4
	Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів
	
	11000,0-
	Виконано роботи  на 8 об’єктах (тротуари, пішохіді доріжки).

Виготовлення проектно-кошторисної документації.

Оплачено 7723,3тис. грн.
	Проведення капремонту 23 тротуарів

	2
	Поточний ремонт, утримання  об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою  (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів,  зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, схем, проведення обстеження,  демонтаж тимчасових споруд та ін.)
	
	-

140000,0

-
	Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 119 вулицях та інші роботи поточного характеру. Оплачено 42,1млн. грн.

Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача .Оплачено 45596,9тис. грн.
	Зменшення аварійності на вулицях міста, ремонт 150 вулиць 

	3
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об’єктів шляхо-мостового господарства
	
	2000,00
	Виготовлено.
	3 одиниці

	5.6..Житлово-комунальне господарство

	
	                                         Завдання 1 Покращення стану вулично-дорожної мережі
	

	1.
	Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій із влаштуванням екопарковок
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	73000,0
	Завершено 48 об’єктів. Розпочато 6 об’єктів.

Оплачено 41671,0тис. грн.
	 57 дворів



	2
	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста
	
	25000,0
	13 об’єктів (в межах фінансування), оплачено 16106,9тис. грн.
	15 житлових будинків

	3
	Влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту 
	
	1400,0
	Виконано - капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос".  Оплачено 1191,3тис. грн.
	3 зупинки на вул. Бродівська, Лук’яновича

	                                                                                                                      Завдання 2. Покращення стану  вуличного освітлення

	1.
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення,

декоративного освітлення, ілюмінації  та інші
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»
	4500,0
	Виконано роботи на 19 об'єктах .
Замінено та влаштовано  13,965 км кабелю та 413 світильників, оплачено 2772,5 тис. грн.
	Заміна 320 світильників, відновлення 

11  км ліній зовнішнього освітлення 

22 вулиці

	2
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи анти обледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація
	
	        15000,0
	Послуги надано, оплачено 17211,2тис. грн.

	

	Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства

	1.
	Утримання зелених насаджень

(в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	5000,0
	Проведено роботи:

Формувальне обрізання крон дерев

 (875 шт.).

Омолоджувальне обрізання дерев (275 шт.).

Догляд за деревами кулевидної форми (98 шт. (3р. в сезон).

Видалення  порослевих пагонів  на деревах (950 шт.).

Видалення  сухих та аварійних дерев  в умовах міста (446 шт.)
Оплачено 4945,8 тис. грн.


	Формувальне та омолоджувальне обрізання крон дерев (316 шт.),

Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт. (3р. в сезон)

Видалення  порослевих пагонів  на деревах (950 шт.)

Видалення  сухих та аварійних дерев  в умовах міста (133 шт.)

Садіння літніх та багаторічних  квітників (3000,0 м2)

Встановлення вертикального озеленення (650 шт).

	2


	Оновлення зелених насаджень, благоустрій скверів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1000,0
	Висаджено 255 шт. саджанців в парках та 531 шт.саджанців на прибудинкових територіях міста
	400 одиниць кущів та дерев

	Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста

	1
	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	23732,76
	Виконано роботи з капітального ремонту по 15 об’єктах (тротуари, підпірні стінки,  благоустрій територій, схема організації дорожнього руху, 
заміна покриття пішохідної зони алеї фігурними елементами мощення в межах озера «Чайка»,
капітальний ремонт  теплових мереж).

Укладено договір з терміном виконання до 31.12.2019р. на виконання капітального ремонту – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на  вул.Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») (субвенція з державного бюджету – 2200,0 тис. грн., міський бюджет – 66,0 тис. грн.).

Виконано капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою п-т Злуки,23 (субвенція з державного бюджету – 450,0 тис. грн., міський бюджет – 13,5 тис. грн.).

Укладено договір  та розпочато роботи з

капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою м.Тернопіль, проспект Злуки,15 (субвенція з державного бюджету – 500,0 тис. грн., міський бюджет – 15,0 тис. грн.).
Виготовляється проектно-кошторисна документація на виконання робіт з капітального ремонту існуючих вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с.Дичків Тернопільського району (субвенція з державного бюджету 775,2 тис. грн., міський бюджет – 23,3тис. грн.).

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Оплачено:15579,4 тис.грн. (міський бюджет);

802,47 тис.грн. (субвенція з державного бюджету).
	13 об’єктах благоустрою, з них схил між готелем Тернопіль та набережною ставу

	2
	Утримання та поточний ремонт фонтанів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал
	1200
	Виконувалось утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення), оплачено 900,7тис. грн..
	5 фонтанів

	3
	Утримання кладовищ, в т.ч.:

поховання невідомих,

зрізка аварійних дерев
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

СКП «Ритуальна служба»
	3020,0
	Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори.  

Здійснено захоронення 17 малозабезпечених та одиноких.  Оплачено 3287,4 тис. грн.
	Утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування, 

	4
	Будівництво міського кладовища на вул. Бригадній 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

СКП «Ритуальна служба»
	2200,0

-
	СКП «Ритуальна служба» перераховано кошти в поповнення статутного капіталу в сумі 2000,0 тис. грн.. Проведено комплекс робіт з облаштування, мощення міського кладовища на вул. Бригадній.
	40 га 

	5
	Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	         1800,0            
	Завершено роботи з поточного ремонту 
підпірних стінок на вул. Монастирського (біля будинку №17),  на вул. Малишка, на вул.Чумацькій  
 ремонту сходів 
на переході вулиці Дружби в парк «Топільче», на вул. Галицькій,6-8, по вул. Б.Лепкого,7, між буд.№13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського, від вул. Камінна до вул. Словацького
	 Поточний ремонт 4 підпірних стінок на території міста

	6
	Будівництво бюветів в м. Тернополі
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	2500,0
	Розпочато будівництво  бювету на бульварі П.Куліша, роботи заплановано продовжити в 2019р. Виготовлено ПКД на будівництво бюветів, оплачено 597,4тис. грн.
	Будівництво 5 бюветів 

	7
	Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1500,0
	ТзОВ «Зооцентр» (м. Тернопіль, вул. Львівська, 5), як переможцем тендерних торгів виконуються роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті, спільно з ветеринарними працівниками проводиться стерилізація, вакцинація тварин від сказу, оброблення протиблошиними та протиглисними препаратами. У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 75 безпритульних собак. Оплачено 1086,3 тис. грн..
	Зменшення популяції безпритульних тварин на 15%

	Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків

	1.
	Сприяння створення ОСББ та визначення управителів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	2000,0

400,0
	Надано фінансову підтримку 4 ОСББ на суму 81,21 тис. грн.  
	Надання фінансової підтримки  не менше 20 заявникам

	2
	Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, 

відділ квартирного обліку та нерухомості
	
	Здійснено забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень у 56 житлових приміщеннях.
	180 мешканців

	3
	Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	
	Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради щодо створення комісії з проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у місті Тернополі.
	Проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у м. Тернополі

	Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення  

	1.
	Покращення стану житлових будинків 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	66000,0
	Проведено ремонт покрівлі - завершено 45 об’єктів (в межах фінансування).

Інженерні мережі - завершено 44  об’єкти.

Ремонт міжпанельних швів - завершено 22 об'єкти.

Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків – завершено 8 об'єктів.

Капітальний ремонт ліфтів – 21 шт. 
Обстеження ліфтового господарства 30 ліфтів  

Заміна та встановлення поштових скриньок – 4 будинки.
Оплачено 16491,0 тис. грн.
	Ремонт  інженерних мереж в  150 житлових будинках, міжпанельних швів в 300 помешканнях, покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках

Обстеження ліфтового господарства 30 ліфтів  

Заміна 500 поштових скриньок

	2
	Облаштування майданчиків 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та інші підприємства 
	3100,0
	Влаштовано 49 дитячих майданчиків на суму 2582,7 тис. грн. 

Влаштовано 2 універсальних спортивних майданчика та 13 спортивних елементів, використано кошти в сумі  2264,8 тис. грн. 
	53 дитячих майданчики

3 спортивних майданчики

	3
	 Встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення
	
	500,0
	Встановлено 66 приладів обліку води.

Проведено заміну  газового обладнання

в 4 квартирах та в 4 квартирах заміну нагрівальних приладів. Використано 196,0 тис. грн.
	7 сімей



	4
	Капітальний ремонт - оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку води та регулювання споживання води
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та інші підприємства
	1000,0
	Не проводилося.                                        
	В 50 будинках



	
	Завдання 7. Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг

	1
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання  та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста та розробка ПКД
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	8000,0
	Виконано

- роботи  з капітального ремонту вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення), роботи буде продовжено в 2019р.

- роботи з будівництва колектора побутової каналізації по вул.Стадникової,використаноо 429,9 тис. грн. 
	На вулицях   Стадникової, 

Никифора Гірняка, Межова

Будівництво кан. колектора на вулицях Урожайна,  

Довжина 2259 м.п.

	2
	Капітальний ремонт ділянки зливного колектора 


	
	3000,0
	Виконано роботи  з капітального ремонту ділянки зливного колектора на вул.Сахарова , оплачено 1070,8 тис. грн.
	Зливний колектор на вул.Сахарова 

	3
	Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі
	
	63000,0/

7000,0
	Виготовлена проектно-кошторисна документація
	Колектор дощової каналізації 1718 метрів; реконструкція аварійних водопроводів 940 метрів

	4
	 Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін.
	
	2000,0
	Виконано роботи з утримання дощової каналізації, дренажної системи  на 11 об'єктах, з заміни люків, рам з нарощуванням горловин оглядових колодязів, з поточного ремонту решіток та колодязів дощової каналізації та ін- на суму 1042,6 тис. грн.
	

	
	Завдання 8. Розвиток велосипедної інфраструктури
	

	1
	Влаштування велодоріжок та встановлення велопарковок
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації 
	1000,0

5190,0
	Виконано в межах виділених коштів  роботи з 

капітального ремонту - влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова. Влаштовано 18 велопарковок.Оплачено 800,0 тис. грн.
	Влаштування вело доріжок в межах транспортної розв’язки 

(вул. Збаразька-Енергетична-пр.Злуки- Текстильна-Промислова)та велопарковок -30 шт

	5.7. Розвиток туристичної галузі.

	Завдання 1.  Піднесення іміджу міста  та популяризація його туристичного потенціалу 

	1
	Промоція міста, розвиток туристичної привабливості міста
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»
	-

        155,0
             -


	Проведено заходи:

1-19 січня – участь у Файному зимовому містечку-2018;
15 лютого - презентація міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля-2018» (м. Київ);

23 березня – «Тернопільський туристичний форум - 2018»;
28-30 березня – участь у 25туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм»;
23 квітня – відкриття музею крипти у підземеллі Архикатедрального собору та оглядового майданчику для туристів;
1 червня - відкриття хостелу «Тарнопіль»;
20-22 липня – міжнародний музичний фестиваль «Файне місто»;
1 серпня - зйомки репортажу з ICTV про Тернопіль

13 серпня – проведення екскурсії для 150 гостей; міста від Державної казначейської служби;
24-28 серпня – святкування  приурочені до Дня Незалежності та Дня Міста;
25 серпня – презентація нового відеоролику про місто Тернопіль; 

28 серпня - організація фестивалю повітреплавання 

23-29 серпня – організація ремісничого містечка на майдані Волі;
3 вересня – проведення екскурсії для жіночої збірної Угорщини з футболу;
21 вересня – презентація ФайногоЗимового містечка 2019 для львівських підприємців спільно з Львівською ярмаркою;  

24-25 вересня – «Дні діалогу з владою»;
23 вересня – вихід відеофільмуУкраїна Вражає про Тернопіль на каналі НТН;
14 жовтня – ІІІ Всеукраїнський форум «Кінохвиля»

7-9 грудня – XVIII міжнародний джазовий фестиваль JAZZBEZ;
7 грудня – 20 січня 2019 – Файне Зимове містечко 2019
	Організація святкування Дня міста, проживання та харчування 100 гостей.

	
	
	
	
	
	Організація та участь міста в міжнародних та національних туристичних форумах , ярмарках Всього – 5заходів. Організація п’яти туристичних подій у місті.

	2
	Розвиток туристичної інфраструктури та рекламно-промоційної діяльності
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»
	-

215,0

-
	Проводено роботу щодо оновлення туристичних маршрутів підземеллями Тернопільської катедри та колишньої школи сестер Йосифаток.

Відбулося відкриття музею крипти у підземеллі Архикатедрального собору та оглядового майданчику для туристів. Встановлено 9 анатоційних дошок.
	Кількість анатоційних дошок   10 одиниць Кількість маршрутів -2

	3
	Покращення стану та збереження культурної спадщини міста 
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв
	-

        4700,0

-
	Проведено розкопки біля Тернопільського замку.
	Проведення археологічних досліджень

	VІ. Розвиток реального сектору економіки

	6.1. Промисловість, інноваційний розвиток

	Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання

	1.
	Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм 
	Управління економіки, промисловості та праці.
	-
-

              -
	За 2018 рік реалізовано промислової продукції на суму 12875,0 млн.грн., що становить 145,5%   до минулого року.
	Збільшення обсягу реалізованої промислової продукції- на 25%.

	2
	Участі в проекті з поглиблення економічної інтеграції,  впровадження спільних інвестиційних проектів підприємств групи регіонів «центр-захід» 
	
	за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.
	Погоджена участь в проекті з поглиблення економічної інтеграції, зокрема проведення міжрегіональних форумів та виставок, посилення коопераційних зв’язків, впровадження спільних інвестиційних проектів підприємств групи регіонів «центр-захід» за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.


	

	3.
	Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС 
	
	-
	Структура промислового комплексу м. Тернополя переважно має орієнтацію на внутрішній ринок, хоча частка зовнішньоекономічного обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції зростає. Відповідно до потреб ринку промислові підприємства міста збільшують обсяг реалізованої продукції за межі України. Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції складає 8,3% і збільшилася в порівнянні з 2017 роком на 3,4%.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку міста станом на 01.01.2019 року за попередніми даними  склав склав 20,0млн. дол. США, що на 1 ,5млн.  дол. США більше обсягів інвестицій на 01.01.2018 року або становить 108,1 %, а в розрахунку на одну особу становить 91,1 дол. США. Інвестиції надійшли з 29 країн світу. До основних країн-інвесторів входять: Бельгія, Німеччина, Польща, Італія. На підприємствах промисловості зосереджено – 9 939,2тис. дол. США (49,7 % до загального обсягу прямих інвестицій), переробної промисловості та постачання електроенергії – 9 484,4 тис. дол. США ; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9641,9 тис. дол. США (48,2 %); діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 313,1 тис. дол. США (1,6 %),у будівництво внесено інвестицій на суму 62,3 тис. дол. США (0,4 %).
Проведена зустріч з діловими колами у форматі «WorldCafe» з визначення пріоритетів розвитку міста та області; участь у конференції: "Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування в Україні" (м. Київ). 

Відбулася презентація ІТ-потенціалу міста та підписання угоди з польською компанією «Фючер Процесінг Україна» з метою створення ІТ-фірми у Тернополі. 
	Проведення круглих столів, тренінгів 3 од. 

	6.2. Транспорт та зв’язок

	Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту

	1
	Вдосконалення тролейбусної мережі


	Управління транспорту, комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектро-транс»
	-

9228,2

-
	Проведено інженерно-геодезичні вишукування кабельної траси. Проведено заміну кабеля живлення (від ЦРП-2 по вул. Б.Хмельницького до ТП №2 по вул.Гоголя.)
	Заміна аварійних опор на Дамбі в кількості 48 шт. 

Заміна кабеля живлення (від ЦРП-2 по вул. Б.Хмельницького до ТП №2 по вул.Гоголя) Заміна проводу МФ85

	2
	Будівництво нових тролейбусних ліній
	-//-
	284,0/

2554,106
	Кошти не виділялись
	Тролейбусна  лінія Підволочиське шосе

	3
	Впорядкування інфраструктури водного транспорту
	КП 

«Тернопільелектро-транс»
	-

1400,0
	Кошти не виділялись
	Капітальний ремонт днища теплохода “Герой Танцоров»

	4
	Оновлення рухомого складу пасажирського парку
	Управління транспорту, комунікацій та зв’язку

КП «Тернопільелектро-транс» 

КП «Міськавтотранс»
	24350,0
	Придбано 1 тролейбус.  
Придбано 3 автобуса МАН б/к.  
Проведено торги на закупівлю 20 автобусів б/к.
	5 одиниць тролейбусів та 25 одиниці автобусів

	
	
	
	4433,9

-
	Не фінансувалось.
	6 одиниць

	
	
	
	5469,0

27345,0
	Заява підприємства на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку, за порукою міської ради розглянута та одобрена.Підготовлено і подано до Міністерства інфраструктури України необхідний пакет документів, з метою отримання кредиту від Європейського Інвестиційного Банку для придбання 15 нових автобусів із заниженим рівнем підлоги. Конкурс заплановано оголосити в першому кварталі 2019 року. Інформація про об’єкт кредитування розміщена на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 
	придбання 15 низькополих автобусів

	5
	Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту і обслуговування контактної мережі


	КП«Тернопільелектро-транс», управління транспорту, комунікацій та зв’язку (в межах виділених коштів)
	3268,8
	Кошти не виділялись.
	Придбання авто підіймача АП-18 та аварійної машини для ремонту .

	6
	Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання
	КП«Тернопільелектро-транс», управління транспорту, комунікацій та зв’язку (в межах виділених коштів
	         2270,0
	Кошти не виділялись
	1об»єкт

	7
	Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, 
	-//-
	-

1064,8

-
	Коти не виділялись
	1 об»єкт

	8
	Оновлення матеріально технічної бази школи водіїв
	КП «Автошкола Міськавтотранс»
	200,0
	Придбано мікроавтобус марки  Мерседес - 212 б/в на суму 196,0 тис.грн. 
Закуплено стенди: світло динамічні «Система АВS», «Система ESP», динамічні «Система запалювання безконтактна»,«Система запалювання контактна», «Система змащення», «Система живлення», «КШМ»,  «Система Охолодження», «Газорозподільний механізм». 
Сформовано 42 та випущено 32 навчальних групи з підготовки та перепідготовки водії транспортних засобів категорій «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

Видано 610 свідоцтв про закінчення курсу навчання за програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ».

Видано 275 довідок про проходження  20-ти годинних курсів для перепідготовки водіїв з категорій Д1, С, С1, В, А1, Д1.
	Збільшення акредитаційного обсягу навчання водіїв 

	Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій

	1
	Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
	Оператор електронних систем м. Тернополя, КП «Тернопільелектротранс»
	6000,0
	Кошти не виділялись
	Придбання стаціонарних валідаторів (120 шт)

	2
	Обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових
	КП «Інтеравіа»
	585,0
	Надаються послуги Інтернету до комунальних закладів та обслуговування системи комунального відеоспостереження.

Підключено до мережі Інтернет 9 нових клієнтів  

Встановлено  відеокамеру на пам'ятник жертвам Голокосту поблизу перехрестя вул. Будного та вул. Винниченка,  вул. Вояків Дивізії Галичини (біля відкритого сміттєвого контейнерного майданчика). Встановлено відео спостереження фонтану  в парку «Топільче» ( на перехресті алеї).  Організація каналу зєднання та встановлення відеокамери  у парку ім. Т.Г. Шевченка острівець «Чайка».Підключено Інтернет та встановлення 2 камер на нічному клубі «Алюр» та проспект Злуки, 45. Встановлено відеокамери за адресою вул. Руська,54 (ТзОВ "КЛЕВЕР СТОРС"), В.Чорновола,12, заміна 4 відеокамер. Встановлено камеру відеоспостереження на пам’ятнику жертвам  Голокосту.Підлючено до мережі Інтернет та обслуговування камер ( 10 об’єктів). Встановлено системи відеоспостереження на 28 точках в межах міста Придбано обладнання для обслуговування відеоспостереження.
	Обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових- 

	6.3 Зовнішньоекономічна діяльність.
	

	Завдання 1 Активізація міжнародного співробітництва
	

	1
	Активізація співпраці з партнерськими містами, 
	Управління стратегічного розвитку міста
	-

380,0

-
	прийнято участь у 29 заходах щодо активізації з партнерськими містами
організовано 6  виїздів колективів за кордон (3 спортивних  та 3 колективи культури)

	50 закордонних візитів представників міської ради, 70 міжнародних зустрічей в міській раді. Організація 4 транспортних перевезень колективів культури і спорту міста за кордон.

	2
	Активне позиціонування міста  на міжнародних подіях 
	Управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста
	50,0
	Здійснено 19 заходів щодо позиціонування міста на міжнародних подіях.
	5 заходів

	3
	Сприяння просуванню продукції місцевих товаровиробників на зовнішній ринок
	Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці
	-
	Експорт товарів за 2018 рік становить 110,0 млн.дол.США, що складає 111,2 відсотків до минулого року.


	Збільшення експорту на 7,0%

	УП Соціальна сфера

	7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

	
	Завдання 1. Формування громадянської позиції, національно –

патріотичне виховання молоді, залучення молоді до суспільно – значущої діяльності

	1
	Формування громадянської позиції , національно-патріотичне виховання молоді, популяризація української культури, підтримка заходів громадських організацій


	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту


	-

300,0

-
	Не профінансовано.
	Проведення 3 заходи, спрямованих на національне патріотичне виховання молоді,

Підтримка 70 заходів молодіжних організацій

Проведення 4 загально – міських заходів

	
	Завдання 2 Підтримка ініціатив молоді, організація їх змістовного дозвілля
	

	1
	 Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів ( включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	35,0

-
	Не профінансовано.
	7 заходів

	2
	Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля

Проведення молодіжних культурно – мистецьких , інформаційно – просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	
	270,0

-
	Використано  91,3 тис.грн. для підтримки  45 заходів.
	Підтримка 70 заходів молодіжних організацій

Проведення 4 загально – міських заходів



	3
	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	100,0


	Проведено  11 заходів  на суму 191,1  тис.грн.
	Підтримка 7 проектів та 12 заходів

	4
	Створення умов для соціальної інтеграції , підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту,Служба у справах неповнолітніх дітей
	-


	Не виконано
	Розробка положення про заклад

	
	Завдання 3 Розвиток пластового руху

	1
	Проведення акцій пам’яті героїв України, загальноміський пластових заходів
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	24,0

-
	Проведено 9 заходів на суму 24,5 тис.грн.
	 Залучення до участі в акції 500 дітей віком від 5 до 18 років.

	2
	Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів, акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	42,0


	Використано 38,0 тис.грн., проведено 3 заходи для розвитку морально духовних якостей молоді.
	Проведення 8 акцій.

	3
	Літня таборування для учасників ПЛАСТу
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	90,0


	Проведено 4 табори. Використано 90,0 тис.грн.
	Проведення 7 таборів

	4
	Фінансування Дитячо – юнацького пластового центру
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	810,0
	Профінансовано 888,0 тис.грн.
	

	
	Завдання 4 Соціальна підтримка сімей

	1
	Забезпечення ведення електронного обліку багатодітних сімей, надання статусу багатодітних сімей
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту
	40,0


	Видано 493 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 186 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
	Надання статусу 200

 сім»ям

	2
	Соціальне обслуговування та супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання комплексу соціальних послуг, в яких виховуються діти з особливими потребами
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Управління комунального майна
	26,6-
	Здійснено:

- 364  оцінки потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- 135 оцінок потреб сімей учасників бойових дій, учасників АТО, учасників війни;

- 63 оцінки потреб сімей вимушено переміщених осіб.

Даним сім’ям забезпечено соціальний супровід та соціальне обслуговування з метою надання комплексу соціальних послуг.
	Охоплено 1800 сімей, облаштування приміщення для тимчасового перебування матері  та дитини

	3
	Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту ,Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх  дітей
	26,6
	Забезпечено соціальний супровід  65  сім’ям, в яких виховується під опікою та піклуванням 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводиться соціальний супровід 10 прийомних сімей, в яких виховується 11 прийомних дітей.
	Супровід 12 прийомних сімей, та 8 опікунських сімей

	4
	Попередження насильства в сім’ї 
	
	26,6
	Розповсюджено  соціальний довідник  «Захисти себе від насильства».                                                  
	На 5%

	5
	Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	150,0
	Відбулося 2 поїздки в країни Прибалтики.  Профінансовано 136,0 тис.грн.                             
	6 екскурсій

	6
	Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	200,0
	Не проводились.
	230 дітей в 6 оздоровчих таборах

	7
	Організація та проведення заходів з нагоди державних свят соціальних дат для дітей різних категорій населення
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	-

200,0

-
	Використано 95,1тис.грн. Проведено 7 заходів.


	10 заходів

	
	Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

	1
	Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах
	Служба у справах неповнолітніх дітей
	-

-

-
	Закріплено житло за місцем його знаходження на праві користування – 86; належить на праві власності – 29; складено банки даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та потребують покращення житлово-побутових умов - 18. 
Сформовано Єдиний житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Поставлено на квартирний облік 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов.
	закріплення права власності на житло та майно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	2
	Популяризація сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

	Служба у справах неповнолітніх дітей 
	41,0
	 З метою профілактики негативних проявів серед неповнолітніх, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведено 55 заходlв. З них: 39 бесід, 11 лекцій, 5 «круглих столи». Заходами охоплено 1355 дітей.

 У Тернопільському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  впродовж 2018 року на обліку  перебувало 221 сім’я (425 дітей), з них під соціальним супроводом перебувало 75 сімей (135 дітей). Здійснено 350 початкових оцінок потреб сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах.

В рамках діяльності інформаційно-консультативного пункту «Телефон Довіри» проведено 308 консультацій.
	400 консультацій

 53 бесід, 10 лекцій, 2 «круглих столи».  Охоплення заходами  дітей  (300)

	3


	Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності
	
	         12,0

          56,0
	Організовано та проведено 86 рейдів, в ході яких виявлено 140 дітей, обстежено умови проживання  142 сімей. 
Працівниками сектору ювенальної превенції відділу превенції ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області, виявлено 26 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.  Попереджено  41 батьків, 129 ініційовано притягнення до відповідальності. 

Здійснюється контроль за умовами виховання 48  дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, взято участь у 225 судових засіданнях. 

В навчальних закладах проведено 18 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Акцією «Шкільний портфель» було охоплено 30 дітей.
	Охоплення    акцією «Шкільний портфель» близько 30 дітей


	
	
	
	
	На реалізацію заходів міської Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки у 2018 році виділено з міського бюджету 109 тис.грн. Впродовж  2018 року проведено 10 заходів, використано 97,6 тис грн.
	Охоплення    акцією «З турботою про дитину» близько 40 дітей

Акція «Пізнай свій край»20дітей

Акція присвячена Міжнародному дню захисту дітей»120дітей

«Ой, хто-хто Миколая любить» 30дітей

	7.2. Зайнятість населення та ринок праці

	1
	Забезпечення режиму найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього підприємництва 
	управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості  ГУ ДФС у  Тернопільській області
	
	Прецевлаштовано 

 64 особи  з обмеженими фізичними можливостями працевлаштовані 
 4685 незайнятих громадян
 210 безробітних працевлаштовані з компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску.
	працевлаштування 250 осіб.

	2
	Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
	
	-
	Прийнято участь в інспекційних відвідуваннях 80 суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю, за результатами яких:
виявлено 98 фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин (робочі місця легалізовані, оформлені трудові договори, нараховується та виплачується заробітна плата); 
складено 36 адміністративних протоколів за ч.1 статті 41 КУпАП та 34 протоколи за ч.3 статті 41 КУпАП України.
зроблено 61 подання про застосування штрафних санкцій за статтею 265 КЗпП України.

проведено 163 відвідування роботодавців з метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та інформування про відповідальність за порушення законодавства про працю.
	50 перевірок

	
	
	
	
	 зареєстровано 103 колективних договори.
	Реєстрація 70 колективних договорів

	3
	Підвищення  професійної  якості працівників
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади
	
	563 особи проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації 
	Підготовка, перепідготовка та  підвищення професійної кваліфікації 1070 осіб, видача ваучерів для оплати навчання 10 особам.

	4
	Популяризації та підвищення престижності робітничих професій.
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	
	 проведено 36 інформаційних семінари «Як розпочати свій бізнес», в яких взяли участь 225 осіб.
 6 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (у січні–грудні 2017 року – 4 особи) 
	Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, не менше 7 тис. осіб.

	5
	Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,  прикордонне співробітництво
	
	
	У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи у січні – грудні 2018 року перебували на обліку 185 військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції та проживають в м. Тернополі, з них – 153 особи мали статус безробітного. У 2018 році 34 особи працевлаштовані. Серед усіх працевлаштованих, 2 учасника бойових дій працевлаштовані на нове робоче місце з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску, а 3 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 5 осіб проходили навчання та підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробництві
З 36 осіб ,які перемістилися з тимчасово окупованих територій проведення АТО працевлаштовано – 15. 
	70 осіб 

	6
	Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття
	
	460,0

460,0
	Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 327 осіб з числа жителів міста , з них, 232 особи направлені на громадські роботи в: Управління соціальної політики Тернопільської міської ради для робіт, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій – 122 особи, ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 13 осіб, в Тернопільську міську організацію товариства Червоного Хреста – 23 особи, ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» - 34 особи, в ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 4 особи, в Центр «Бебіко» - 34 особи, в БФ «Карітас» - 2 особи. 
 95 незайнятих громадян приймали участь у роботах тимчасового характеру .
	Залучити до оплачуваних громадських робіт 200 осіб.

	7.3. Доходи населення

	Завдання 1. Створення умов для зростання  заробітної плати в місті

	1.
	Проведення обстежень (перевірок) дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу
	Управління економіки, промисловості та праці
	-


	Прийнято участь в інспекційних відвідуваннях 80 суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю, за результатами яких:виявлено 98 фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин (робочі місця легалізовані, оформлені трудові договори, нараховується та виплачується заробітна плата); складено 36 адміністративних протоколів за ч.1 статті 41 КУпАП, 34 протоколів за ч.3 статті 41 КУпАП України, які направлені для розгляду в Тернопільський міськрайонний суд, зроблено 61 подань про застосування штрафних санкцій за статтею 265 КЗпП України.

Середня заробітна плата за 2018 рік складає 8078,0 грн., що на 32,3% більше, ніж за минулий рік.
	Зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 25,5 % 

	2
	Проведення  засідань міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників СГД, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати
	Управління економіки, промисловості та праці
	-
	З метою зменшення заборгованості проведено 17 засідань Тернопільської міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання, на яких розглянуто питання щодо 242 суб’єктів господарювання та заслухано звіти 98 керівників суб’єктів господарювання.
	Зниження заборгованості із виплати заробітної плати на 0,3 млн грн



	7.4. Соціальне забезпечення

	Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення

	1


	Призначення  та виплата усіх видів державних  соціальних  допомог  та компенсацій.


	Управління соціальної політики
	Субвенція з державного бюджету


	13585 мешканцям  м. Терноополя  призначено і виплачено  допомог та компенсацій на суму 275997,7 тис. грн.
	Понад  23000 мешканців міста будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог  та компенсацій

	2
	Призначення  та виплата житлових субсидій та відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг .


	
	 Субвенція з державного бюджету,кошти міського бюджету,виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань
	20514 сім”ям призначено та відшкодовано житлові субсидії

9005 особам   відшкодовано пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
	50700 мешканців міста отримають  пільги та житлові субсидії

	3
	Надання одноразових грошових  допомог  та  адресної безготівкової допомоги мешканцям міста .

.

	
	5500,0


	4021  мешканцю  м. Тернополя , в яких склалися складні життєві умови, виплачено одноразову грошову допомогу на суму 3695,2 тис. грн., 
465 мешканцям надано безготівкову допомогу на  відшкодування  житлово-комунальні послуги на суму 1183,0 тис. грн..

100 військовослужбовцям, які заключили контракт  виплачено допомогу на суму 1500, 0 тис. грн.
	5400 мешканців

80 військовослужбовців, які заключать контракт

	4
	Продовження проекту «Картка тернополянина » з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг 


	Упраління соціальної політики , управління транспорту ,зв’язку та комунікацій
	1140,0
	Видано 97214 «Карток тернополянина»,з них: пільгові 50340, учні – 14138, студенти – 6394, мешканці – 26342.
	Видача 20 000 карток 

	5
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок)


	Упраління соціальної політики
	150,0

Обласний

бюджет
	24 ветранам війни та особам з інвалідністю видано путівки на санаторно-курортне лікуванн з місцевого бюджету на суму 146,7 тис. грн..
	25 осіб з місцевого бюджету і 50 осіб  з державного бюджету 

	6
	Надання щомісячної доплати  до пенсії особам , на яких поширюється  статус ветеранів ОУН-УПА в розмірі 500 грн.

Вшанування і підтримка мешканців міста, яким виповнилося 100 і більше років,ветеранів ОУН-УПА,-інвалідів- членів громадських організацій міста
	Упраління соціальної політики
	  300,0
	44 особам надано щомісячної доплати до пенсій особам , на яких поширюється  статус ветеранів ОУН-УПА на суму 255,0 тис. грн.
	50 осіб



	7
	Відшкодування  ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців   оплати житлово-комунальних послуг 
	Підприємства, установи,що надають комунальні послуги,

громадські організації інвалідів,що здійснюють безоплатне паркування і зберігання  транспортних засобів.
	1200,0
	451 ветерану ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців  на суму 1200,0 тис. грн., та 432 сім’ям  загиблих учасників бойових дій АТО на суму 184,0 тис. грн. відшкодовано  оплату за  житлово-комунальні послуги
	420 осіб

	8
	Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	Управління соціальної політики
	       204,0
	Виплачено  грошової компенсації 59 фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на суму 134,6 тис. грн.
	65 осіб

	9
	Покращення надання соціальних послуг населенню
	Управління соціальної політики

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування  населення (надання соціальних послуг)

Центр реабілітації дітей інвалідів
	1461,0
	Послугами їдальні скористалися 600 осіб на суму 436,7 тис. грн, 
проведено ремонт приміщення по вул. Лисенка 8, 8а,
 придбано обладнання на сумку 143,3 тис. грн..,  автомобіль на суму 359,9 тис. грн., 
47,8 тис. грн. шафу пекарську та сковороду електричну.
	 Ремонт приміщення їдальні 

Придбання обладнання 

Організація харчування 600 осіб

	
	
	
	
	
	Придбання транспортного засобу для перевезення осіб з інвалідністю, обладнання центру для реабілітації дітей з інвалідністю  

	10
	Формування соціального замовлення 
	Управління соціальної політики, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	       195,2      
	Благодійному фонду «Карітас» м. Тернополя та громадській організації «Дитина» для виконання соціального замовлення виділено 100,0 тис. грн.
	

	11
	Підтримка громадських організацій, що надають соціальні послуги. 
	Управління соціальної політики
	        60,00
	Профінансовано 60,0 тис. грн.  Тернопільську МО Червоного  Хреста.
	ГО «Червоний хрест» та інші

	12
	Забезпечення перевезень пільгових категорій
	Управління транспорту та звязку, перевізники
	       72021,0


	Перевезено :

електротранспортом – 7132,9 тис.пас-пільговиків

автомобільним – 7104,7 тис.пас-пільговиків

залізничним – 285,5 тис.пас.-пільговиків
	54 000 пільговиків

	
	                                                                               Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

	1
	Покращення стану здоров’я учасників АТО 


	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, ТМКЗ ЦПМСД

 стоматологічна поліклініка


	175,0


	Пройдено реабілітацію 46 учасників АТО проліковано 143 учасники. Використано 172 тис.грн. 
	300 учасників АТО

	
	
	
	140,0
	Виписано 927 пільгових рецептів на суму 156,9 тис.грн.
	300 учасників АТО

	
	
	
	940,0
	Надано зубопротезну допомогу  106 учасникам АТО та проліковано 797 осіб на суму 933,1 тис.грн.
	800 учасників АТО

	
	
	
	       160,0
	Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які звертаються до лікувальних закладів . 
	Учасники 1 та 2 груп 

	2.
	Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції


	Управління соціальної політики
	300,0
	43 членам  сімей загиблих під час проведення АТО надано щомісячну допомогу по 500 грн. на  загальну суму 253,5 тис. грн.
	Надання матеріальної допомоги - 40 сімей



	3
	Соціальна та професійна адаптація учасників АТО
	-//-
	Субвенція з державного бюджету 
	 36 учасників  АТО направлено на професійну адаптацію у ТНЕУ,10 в технічний коледж, 1 в ВПУ м. Почаїв. Загальна сума коштів становить 257,3 тис. грн.
	10 учасників АТО

	4
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО
	-//-
	-//-
	37 ветеранам  війни (АТО) за кошти державного  бюджету видано путівки на санаторно-курортне лікування,  на суму 299,1 тис. грн.  та 2 особам з інвалідністю з числа учасників АТО виплачена компенсація на суму 0,7 тис. грн.
	50 учасників АТО

	VІІІ. Гуманітарна сфера

	ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ 

	8.1. Охорона здоров’я населення 

	Завдання  1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення

	1
	Продовження роботи по налагодженню функціонування електронного документообігу в медицині .
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,

комунальні некомерційні підприємства
	6000,0
	Придбано комп’ютери. Роботу по створенню єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» буде закінчено у 2019 році. Профінансовано 1105,0 тис.грн.
	Підключення до мережі 7 об’єктів  та для обслуговування 218 тис. мешканців

	2
	 Медикаментозне забезпечення галузі здоров'я в тому числі:

орфанні захворювання 
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	91957,6

1860,0


	Забезпечено  медикаментами та виробами медичного призначення 21669,6 тис.грн. (місц.бюджет),6802,2 тис.грн. (медична субвенція держ бюджет), 979,7тис.грн (субвенція з держ бюджету),2271,4 тис.грн. (власні кошти КП).
	Забезпечення  медикаментів та виробами медичного призначення, придбання бланків

	3
	Забезпечення ліками  пільгових категорій громадян на основі безкоштовних рецептів
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	14781,68
	Виписано 4908 рецептів пільговими категоріям громадян. Використано 2655,2 тис.грн.
	Більше 20,0 тис.пільговиків 

	4
	Впровадження механізму заохочення медичних працівників 
	
	
	                                           -
	Розробка положення 

	Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби.

	1
	Забезпечення розхідними матеріалами відділення рентгеноваскулярої хірургії для проведення ендоваскулярних операцій. 
	 Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	400,0
	Проведено:

стентування 341 хворих, 
діагностичних коронарографій –218 хворих. Використано 28,9 тис.грн.(міський бюджет), 436,0 тис.грн. (державний бюджет).
	Надання медичної допомоги  2200 хворим.

	Завдання 3 Зниження захворюваності  на цукровий діабет

	1
	 Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки).
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	1000,0
	Виписано 4528 рецептів хворим на цукровий діабет. Профінансовано 728,9 тис.грн. (медична субвенція з державного бюджету).
	Забезпечення цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки) 5881 хворих в рамках програми «Доступні ліки»

	
	Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб

	1
	Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп.
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я
	200,0
	Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 19 %, поліомієліту – 16,0 %, Манту -43,0%, проти кору – 19 %.Використано 2247,6 тис.грн. (державний бюджет).
	 Охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення

· доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення.

	
	Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями

	1
	Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади.
	2800,0
	Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. Профінансовано 14511,7 тис.грн. (державний бюджет). Кошти на мамограф не виділялись
	Придбання мамографу



	2
	Підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . 
	-//-
	
	В результаті проведення профілактичних медичних оглядів у порівнянні із  минулим роком виявлено більше онкохворих на 28 осіб,  хворих на туберкульоз на 10 осіб.      
	

	
	Завдання6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД.

	1
	Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади.
	3760,0
	Придбано 
2 рентгенівські системи на суму 3912,0 тис.грн., 1рентгенівську установку вартістю 4984,0 тис.грн.
Кошти передбачаються обласною програмою.
	Придбання рентген-апарату

	2
	Збільшення охоплення населення обстеженням на ВІЛ


	
	
	
	Виявлення та скерування в Центр СНІДу під медичне спостереження 100% людей, які живуть з ВІЛ, розширення доступу до антиретровірусної терапії

	
	Завдання 7. Кращі можливості для інвалідів.

	1
	 Проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів;

- проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя.
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	
	Пройшли реабілітацію 2370 дітей та 10599 дорослих – амбулаторно, стаціонарно, в центрах реабілітації, санаторіях в межах та за межами області.
	пройдуть реабілітацію 1000 дітей та 850 дорослих.

	2
	Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я.
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	4142,0
	В дитячу поліклініку звернулося 529 дітей з інвалідністю, яким було виписано 812 рецептів. Використано 344,3 тис.грн.
	Надання допомоги 1004 дітям з інвалідністю.



	Завдання 8. Стоматологічна допомога.

	1
	Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	-//-
	1094,0


	Надано зубопротезну допомогу 756 особам.

Профінансовано 480,7 тис.грн. (міськ. бюджет), 1094,0 тис.грн. (мед. субвенція держ.бюджет).
	Надати допомогу 2000 хворих 

	
	Завдання 9 Охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

	1
	Проведення оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
	
	300,0


	Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження пацієнтів. Використано 234,6 тис.грн.з місцевого бюджету. 

Путівки на оздоровлення та реабілітацію осіб виділяються з державного бюджету.
	300 осіб

	
	Завдання 9. Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги.

	1
	Забезпечення максимального охоплення тернополян профілактичними оглядами
	Медичні комунальні некомерційні підприємства
	
	29950 осіб дорослого населеня та  35886  дітей пройшли профілактичний огляд.                                 
	Проведення 40000 оглядів

	2
	Надання медичної допомоги в травмпункті 
	КНП ТМКЛШД
	   1000


	Надано медичної допомоги жителям м.Тернополя в травмпункті на суму 935,1 тис.грн.
	

	
	Завдання  10  Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб

	1
	Покращення матеріально-технічного забезпечення  та модернізація ПМСД . 
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	270,0
	Придбано  
-мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні для КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 2660,0 тис.грн.. 
-УЗД апарат – 990,0 тис.грн. для КНП «Тернопільська  комунальна міська лікарня №2.
	Придбання 2 одиниць обладнання

	
	
	
	1498,00  
	Виконано ,використано 1147,6 тис.грн.
	Капітальний ремонт даху  вул.Купчинського,14

	2
	Реконструкція терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3;


	-//-
	11790,364
320,0

-
	Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3. Використано 259,9 тис.грн.
	Влаштування двохскатної покрівлі корпусу та відмостки навколо корпусу, підсилення зруйнованої цегляної кладки стін і перестінків підвалу і 5-6 поверхів

	3
	Забезпечення лікувально – профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. 
	-//-
	8830,0


	Придбано дві системи рентгенівські вартістю 1186,0 тис.грн. та 2726,0 тис.грн., рентгенівську установку вартістю 4984,0 тис.грн. , УЗД апарат – 990,0 тис.грн. для Тернопільської міської лікарні №2.
	Придбання цифрового, палатнопересувного рентгенапарату та флюрографа

( КНП лікарня №2)

	4
	До оснащення стоматологічних поліклінік сучасним обладнанням, апаратурою.


	-//-
	2249,0
	                                         -
	Придбання 8 одиниць  стоматологічного та іншого обладнання

	5
	Придбання обладнання для закладів охорони здоров’я 
	-//-
	3650,0
	Придбано 8  столів хірургічних  та  5 ламп операційних та інше обладнання на суму 925,4 тис.грн. 
	Придбання операційних столів – 8 одиниць та 5 операційних ламп 

	6
	Проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів міста.
	-//-
	15000,0
	Капітальний ремонт завершено:

- (травмпункту і харчоблоку)  КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (використано 200,0 тис.грн.),   

- зовнішніх стін корпусів КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (720,0 тис.грн.),

-приміщень поліклініки КНП «Міська комунальна лікарня №3» (170,0 тис.грн.), 
-приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» (388,5 тис.грн.), 
-приміщень КП «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» (558,5), 
-приміщень КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» (139,3 тис.грн.), 
-приміщень КНП «Комунальна  дитяча стоматологічна поліклініка» (100,0 тис.грн.).
	Проведення капітальних ремонтів у 9 медичних комунальних підприємств та виготовлення проектно-кошторисних документацій на ремонт 9 приміщень - 

	7
	Реалізація заходів в рамках державно – приватного партнерства :

- створення багатофункціональної  медичної клініки на базі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	-//-
	54000,0
	Проведено капремонт приміщень на суму 200,0 тис.грн. Придбано  мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні на суму 2660,0 тис.грн.
	Проведення ремонтних робіт та придбання сучасного обладнання.

	8
	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в лікувальних закладах міста.
	-//-
	-
4021,8

-
	Придбано м’якого інвентарю на суму 1562,2 тис.грн.  та меблів  - 1728,9 тис.грн.  на 970 ліжко-місць.
	Придбання меблів, постільної білизни матраців та іншого м’якого інвентаря  для стаціонарів та поліклінік, забезпечення м’яким інвентарем 1200 ліжко - місць.

	8.2.Освіта

	Завдання 1. Розвиток та забезпечення функціонування системи дошкільної освіти

	1
	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів для забезпечення попиту населення міста на дошкільні освітні послуги.
	Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів


	-

7400,0

-
	Використано 3354,2 тис.грн

Завершені капітальні ремонти ДНЗ №10(1 група), ДНЗ №25 (3 групи). ТНВК №28 (1 група)

Придбано меблі та інше обладнання для відкриття груп.


	18 груп:

· НЗ 25 (3 групи).

- відкриття ДНЗ 

по вул. М.Кривоноса. (12груп)

по вул..Парковій –

3 групи.

	2
	Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів
	
	3000,0


	Використано 5822,4 тис.грн.

Виконано ремонт та реконструкції приміщень та дахів: ТДНЗ №1, ТДНЗ №5, ТДНЗ №8,  ТДНЗ №9, ТДНЗ №11, ТДНЗ №13, ТДНЗ №14, ТДНЗ №15, ТДНЗ №16,  ТДНЗ №17,  ТДНЗ №19, ТДНЗ №20, ТДНЗ №21, ТДНЗ №22,  ТДНЗ №23, ТДНЗ №26, ТДНЗ №27,  ТДНЗ №29, ТДНЗ №30, ТДНЗ №31, ТДНЗ №33, ТДНЗ №34, ТДНЗ №36, ТДНЗ №37, ТДНЗ №38, ТНВК №7, ТНВК №32, ТНВК №35.
	25 закладів

	3
	Придбання електрообладнання,  необхідного технологічного  обладнання, оновлення  ігрових дитячих майданчиків та комп’ютерної техніки
	
	2800,0
	Використано 1380,9  тис.грн.

Придбано електрообладнання,

ігрові дитячі майданчики, інше обладнання по 35 закладах:

ТДНЗ №1,. ТДНЗ №2, ТДНЗ №3, ТДНЗ №4, ТДНЗ №5,  ТДНЗ № 6, ТДНЗ №9, ТДНЗ №10, ТДНЗ №11, ТДНЗ №12, ТДНЗ №13, ТДНЗ №14, ТДНЗ №15, ТДНЗ №16, ТДНЗ №17, ТДНЗ №18, ТДНЗ №19, ТДНЗ №20, ТДНЗ №21, ТДНЗ №22,  ТДНЗ №23, ТДНЗ №25, ТДНЗ №26, ТДНЗ №27,  ТДНЗ №29, ТДНЗ №30, ТДНЗ №31,  ТДНЗ №34, ТДНЗ №36, ТДНЗ №37,  ТДНЗ №38,
ТНВК  школа-дитячий садок №7, ТНВК  школа-дитячий садок №28, ТНВК  школа-дитячий садок №32, ТНВК  школа-дитячий садок №35
	
	Придбання комп’ютерної техніки, обладнання для харчоблоків, пралень для 5 закладів, оновлення 36 майданчиків

	4
	Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання, інших систем комунікацій, встановлення пожежної сигналізації)
	
	-

3000,0

-
	Використано 1140,0 тис.грн.

Виконано ремонт систем комунікацій

ТДНЗ №2, ТДНЗ №6, ТДНЗ №9, ТДНЗ №10, ТДНЗ №12, ТДНЗ №27, ТДНЗ №30, ТДНЗ №36, ТНВК №7
	
	15 закладів (в тому числі виготовлення ПКД та встановлення пожежної сигналізації)

	5
	Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів
	
	-

4000,0

-
	Використано 1201,3   тис.грн.

Проведено ремонт ДНЗ №5, ДНЗ №17, ДНЗ №22, ДНЗ №24, ДНЗ №30, ДНЗ №31.
	
	10 закладів

	6
	 Поповнення освітньо-розвивального  середовища дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками тощо
	
	-

1000,0

-
	Не придбано.                                    
	20ДНЗ ,в тому числі 2 школи- садіки

	         Завдання 2. Реформування освітньої галузі відповідно до Концепції Нової   української   школи, Закону України  «Про освіту»  та  інших законодавчих актів.

	1
	Придбання обладнання для всіх перших класів, які навчатимуться відповідно до реформи «Нова українська школа».
	Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів
	1000,0


	Використано 4615,6 тис.грн. з державного бюджету та 1978,1 тис.грн з місцевого бюджету.

Придбано необхідне обладнання та устаткування  для усіх перших класів.
	Усі заклади з першими класами (35 закладів)

	3
	Впровадження науково-педагогічних проектів «Інтелект України»(5клас), «Розумники»(початкова школа).


	
	900,0

300,0
	Згідно нового Закону України «Про освіту» впроваджується «Нова українська школа».


	ТУГ, ТЗОШ№3, 4, 8, 9, 24, 28, СПОЕ

(«Розумники» закупівля обладнання ЗОШ №3, 4, 8, 9, 28, спец з поглибленим вивченням основ економіки)

	4
	Створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Тернопільської міської ради
	
	В межах

кошторисних

призначень
	Виконано. Створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради.
	1 установа

	5
	Розвиток системи дистанційного навчання 
	
	-
	                                    -
	

	6
	Створення комунальної установи

«Центр перепідготовки та підвищення  кваліфікації педагогічних працівників»
	
	В межах кошторисних призначень
	                                    -
	1 установа

	7
	Будівництво щколи з плавальним басейном по вул. Бригадній в м.Тернополі
	
	76905,5ДБ

2378,МБ
	                                    -
	1 об’єкт

	
	                                                                 Завдання 3. Забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладів освіти  

	1
	Встановлення нових  та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ.


	
	750,0МБ

6000,0ДБ


	Використано 3595,7тис.грн.

Майданчики встановлено

ЗОШ №3, ЗОШ №5, ТНВК  №35

Побудовано футбольне поле ЗОШ №29.
	4 школи (в тому числі ЗОШ 16,29)

	2
	Реконструкція та капітальні ремонти  будівель. Пожежна безпека закладів, ремонт та реконструкція харчоблоків закладів загальної середньої освіти.

Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) 
	
	 -

6 500,0 МБ

-

-

3 000,0 МБ

-


	Використано 9 728,0тис.грн.

Виконано ремонт та реконструкції приміщень та дахів: Українська гімназія, ЗОШ №2, ЗОШ №4,  ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ШК ім.. Й. Сліпого, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17,  ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №28, ЗОШ № 29, ЗОШ №30, Класична гімназія, Технічний ліцей, ТСЗОШ Іст. з погл.вивч. іноземних мов, ТСЗОШ Іст. з погл.вивч. економіки,  Школа допризовної підготовки, Спеціальна школа, Галицький коледж.

Використано 2 814,4 тис.грн.

Роботи завершено на 7 обєктах:

ЗОШ №2. ЗОШ № 13.  ЗОШ №14. ЗОШ №18. ЗОШ №21.  ЗОШ №25. ЗОШ №27
	20 шкіл (в тому числі ЗОШ 18)

8 шкіл (в тому числі ЗОШ 13), спецшкола

	3
	Заміна технологічного обладнання в ЗНЗ
	
	1000,0
	Використано 873,2 тис.грн. на придбанння технологічного обладнання та створення належних умов  спеціалізованих кабінетів у Галицькому коледжі.                                     
	10 шкіл

	4
	Придбання комп’ютерного обладнання для навчальних закладів
	Управління освіти та науки керівники навчальних закладів
	303,0 дб

2 000,0 мб

-


	Використано 1994,8тис.грн.

Придбано мультимедійного та комп’ютерного обладнання для 34 закладів.

ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7,  ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10,  ЗОШ №11, Школа-колегіум Й.Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, ЗОШ №30, Класична гімназія,   Педагогічний ліцей, Технічний ліцей, ТСЗОШ Іст. з погл. вивч. іноземних мов, ТСЗОШ Іст. з погл. вивч. економіки, спеціальна школа
	Інформатизація навчальних закладів

системи освіти Придбання комп’ютерної,мультимедійної техніки для 20 НЗ 

	5
	Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ


	
	-

5000.0

-
	Використано 1872,4 тис.грн. 

Проведено асфальтування територій:

ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №16, ЗОШ №21, ЗОШ №24,  Галицький коледж
	5 шкіл (в тому числі ЗОШ 16)

	
	                                                                                                       Завдання 4.Підтримка обдарованої учнівської молоді

	1
	Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнів (переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІІ-IV етапів Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІІІ-IV етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможців та призерів Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змагань, мистецьких конкурсів, переможців та призерів інтелектуальних конкурсів
	Управління освіти і науки
	350,0


	Використано - 338,0 тис.грн.

Виплачені премії переможцям 192 учні і 34 вчителю.
	 Збільшення учасників на 10%

	2
	Продовження  нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови 
	Управління освіти і науки, керівники загально-освітніх  навчальних закладів
	-

199,9

-
	Виплачено стипендій учням на суму 200,0 тис.грн.
	70 учнів

	
	                                                                            Завдання 5.Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої  освіти.

	1
	Сприяння проведенню міських конкурсів педагогічної майстерності серед працівників закладів освіти.
	Управління освіти і науки , керівники навчальних закладів
	400,0


	Використано 115,7тис.грн.   Організовано та проведено 4 заходи («Вчитель року», «Оскар», «Парадигма», «Сучасні заклади освіти»).    
	2 конкурси

	2
	Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту
	Управління освіти і науки, ТКМ ЦНОІМ
	150,0


	 Не випущено.                                       
	1 видання

	
	                                                                                                 Завдання 6. Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота.
	

	1
	Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти
	Управління освіти та 

науки, керівники закладів позашкільної освіти
	800,0


	Використано 49,6 тис.грн.Проведено ремонт приміщення ХШ «Зоринка», оплачено експертиза ПКД капітального ремонту асфальтного покриття Станції юних техніків.                                  
	Станція «Юних техніків

2 заклади

	2
	Придбання необхідного технологічного  обладнання, іншого  устаткування.
	
	200,0


	Придбання обладнання для «Зоринки» на суму 19,0 тис.грн.
	

	3
	Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі міських команд в обласних, всеукраїнських етапах   конкурсів, змагань, ігор , фестивалів тощо
	Управління освіти і науки
	110,0


	Не проводились.
	Проведення фестивалів,конкурсів, військово-патріотичних ігор

	4
	Організація та проведення :

- свята «Випускник»;

- конкурсу на кращий вишиваний костюм.
	Управління освіти і науки
	130,0
	Використано 70,4 тис.грн. 

Оплачено встановлення сцени, звуковий супровід, оформлення та оздоблення квітами.
	10 переможців

	
	                                                                                 Завдання 7 Профільне навчання як складова інформаційного простору міста

	1
	Впровадження профільного та професійного  навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України
	Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Керівники професійно-технічних закладів 

Галицький коледж ім.В.Чорновола), фінансове управління
	15 308,7 дб

98 799,8 мб

-


	Держ бюджет (субвенція) ПТУ використано 14 995,8тис.грн.;

Місцевий бюджет ПТУ використано – 83 057,1тис.грн.; 

Галицький коледж використано –26 384,3 тис.грн.
	ПТНЗ

(Галицький коледж ім.В.Чорновола),

Охоплення профнавчанням близько 7000 учнів,

Забезпечення підготовки,бакалаврів,  молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу 

	2
	Капітальні ремонти приміщень закладів 
	
	280,0
	Використано - 310,9 тис.грн,придбано спеціалізоване обладнання, устаткування та навчально методичне обладнання:  інформаційно-методичний центр, Інклюзивно-ресурсний центр №1. Ремонт даху Галицького коледжу не проводився 
	Ремонт даху Галицького коледжу

	3
	Придбання обладнання для спеціалізованих кабінетів з природно-математичних та технологічних дисциплін
	Управління освіти та науки керівники навчальних закладів
	5000,0ДБ

1500,0МБ-
	Використано 873,2 тис.грн.

Придбано технологічне обладнання для   спеціалізованих кабінетів -Галицький коледж.
	10 закладів

	                                                                                                    Завдання 8 Національно - патріотичне  виховання дітей

	1
	Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах   конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :

· військово-спортивної патріотичної гри "Джура";

· військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";

· міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";

· міської молодіжної  воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;

·  міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;

 міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки»  тощо. Нагородження переможців та інші конкурси, змагання, вишколи.
	Управління освіти і науки, ТКМЦ, керівники навчальних закладів
	110,0
	Не проводились.
	Проведення фестивалів ,конкурсів, військово-патриотичних ігор,конкурсів, науково-дослідницьких робіт,учнівськиї конференцій, художньо-мистецьких планерів, виставок,

	2
	Проведення військово-патріотичних вишколів та навчання тактичної медицини у всіх школах міста
	-//-
	-


	Не проводились.

	Запровадження програми «Захист Вітчизни»

	
	                          Завдання 9 Зміцнення здоров’я учасників навчально - виховного процесу
	

	1
	Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій

.
	Управління освіти і науки
	700,0


	Використано 596,0 тис.грн. на відпочинок та оздоровлено 196 дітей (Центр творчості дітей та юнацтва).
	Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення  (до 150 дітей)

	2
	Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч»,  спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу,аеробіки, туризму.
	Управління освіти і науки
	20,0


	Не проводились.

	15 заходів

	3
	Встановлення нових  та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ, з них
- будівництво  футбольного поля з штучним покриттям
- капітальний ремонт спортивного майданчика 
	
	           - 

    6000,0              


	реалізовано 
-проект «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області». Вартість проекту 1448,062 тис. грн., з державного бюджету виділено 724,301 тис. грн. та з міського бюджету виділено 724,301 тис. грн. Роботи повністю завершено.
Виділено кошти ще на 2 проекти:
-«Футбольне поле із штучним покриттям Тернопільського міського стадіону по проспекту Степана Бандери, 15, в м. Тернополі – реконструкція». Вартість проекту 1199,863 тис. грн., з державного бюджету – 596,363 тис. грн. та міського бюджету 603,5 тис. грн.;
-«Футбольне поле №3 із влаштуванням штучного покриття «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» в парку «Топільче» в м. Тернополі – реконструкція». Вартість проекту – 4314,498 тис. грн., з державного бюджету – 2157,249 тис. грн. та з міського бюджету – 2157,249 тис. грн.
Реалізація проектів здійснюватиметься у 2019 році. Кошти в повному обсязі перераховано підрядним організаціям.

Використано 3595,7 тис.грн. Майданчики встановлено у ЗОШ №3, ЗОШ №5, ТНВК  №35. 
	4 школи

ЗОШ 29

ЗОШ №5

	8.3. Культура

	
	Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури

	1.
	Покращення стану закладів культури 
	Управління культури та мистецтв


	497,0


	  БК “Пронятин”:

 встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації
проведено ремонт фасаду БК «Пронятин» Український дім «Перемога» 
заміна театральних крісел (відповідно до громадського бюджету), 
капітальний ремонт вбиралень 
 ремонт системи теплопостачання  
БК «Кутківці

 ремонт системи опалення 
ремонт огорожі та підпірної стінки. 
ПК   «Березіль» 
придбано системи обігріву фойє
	Капітальний ремонт фасаду в БК «Пронятин»  та облаштування території  

встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні  БК «Пронятин»та  БК Кутківці»  

	2
	закладів естетичного виховання
	
	2100,0
	Завершено капітальний ремонт 
-підвальних приміщень Тернопільської музичної школи №1 ім. В.Барвінського. Проведено гідроізоляцію та облашування обмостки
-даху Тернопільської музичної  школи №2  ім. Михайла Вербицького .
	Капітальний ремонт: -підвального приміщення МШ №1, - дах МШ №2 -дах художньої школи -гідроізоляція фундаменту художньої школи

	3
	закладів бібліотечної системи
	
	        550,0      -
	Проведено частково капітальний ремонт приміщення бібліотеки №8 для дорослих

(використано 250,0 тис.грн.)
	Капітальний ремонт  даху Бібліотеки № 2 для дітей;- приміщення бібліотеки №8 для дорослих

	
	Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення

	1
	Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями
	Управління культури та мистецтв
	300,0
	Закупівлено 3181 примірник  література для поповнення бібліотечних фондів ЦБС  на суму 300 тис. грн.
	Придбання 3 тис. примірників нової книжкової продукції

	2
	Популяризація вітчизняної кінематографії


	
	-
         900,0

             -
	В рамках поекту  громадського бюджету «Кіномайстерня» закуплено  частину технічного обладнання  на  суму 528, 0 тис. грн.. 
	придбання відео і звуковідтворювальної апаратури 

	3.
	Проведення в місті широкого кола українських культурних заходів та фестивалів міжнародного значення


	
	       2600,0
	проведено 420 культурно – масових заходів,витрачено  3297,8 тис. грн,.

Проведено ІІІ –й Всеукраїнський форум  «КіноХвиля»
	Провести 420 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 8 фестивалів.

Започаткувати новий Відкритий Міжнародний фестиваль – конкурс класичної музики,фестиваль мистецьких шкіл ім. Ігоря Герети, фестиваль вуличних театрів, Всеукраїнський форум «КіноХвиля»

	4.
	Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури
	
	-
-

-
	Проведено 11 заходів (виставки, вшанування пам’яті Л.Українки, А.Кузьменка, благодійний фотопроект «Мрій» арт – салон «Мій Шевченко», хакатон «Тернопіль без обмежень», «Дідух – Різдвяний дух»).
	Проведення 7 заходів (виставки, концерти, презентації)

	5
	Комп’ютеризація бібліотек

 
	
	450,0
	Комп’ютеризовано централізовану бібліотечну систему  на суму 238,5 тис.грн.
	Придбання комп’ютерної техніки та  встановлення автоматизованої інформаційної бібліотечної системи «УФД/бібліотека»                                                                                 

	6
	Покращення матеріальної бази
	
	       280,0-
	Придбано   музичних інструментів для музичної школи №2  та Музичної школи №1 на суму 182,0 тис. грн. Для художньої школи придбано 

(муфельна піч 36,6 тис. грн.,

 13,2 тис. грн. (мультимедійний проектор)

11,4 тис.грн. (LED-телевізор).
	Придбання музичних інструментів

	
	                                                                                  Завдання 3 Підвищення привабливості міста як міста - парку

	1
	Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування
	Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»
	13000,0


	Профінансовано 12739,9 тис.робіт на придбання матеріалів та оплату послуг.
	

	2
	Оновлення зеленої зони 
	
	25,0
	Висаджено 55 катальп в парку «Національного відродження», 40 саджанців винограду трьохлисткового.   
	20 шт

	3
	Капітальний ремонт пішохідних доріжок, освітлення в парку та  підпірної стіни острова Чайка. 
	
	      3854,9
	Розробляється ПКД.
	Облаштування парку ім..Шевченка

	4
	Придбання нових атракціонів, капітальний ремонт  паркових доріжок від фонтану до проспекту злуки                                                                                                                                                                                        
	
	       5000,0


	Не придбано.
	Облаштування парку «Національного відродження»

	5
	Поповнення зоокутка тваринами  та благоустрій території зоокутка;

капітальний ремонт освітлення парку;

 реконструкція історичного майданчику «Галицька Русь»; 

капітальний ремонт пішохідних зон , містків та  сходів; 

придбання спортивних тренажів  
	
	       7090,0


	 Завершені  роботи по капітальному ремонту пішохідної зони від центральної алеї до зоокутка та навкло зоокутка, по освітленню парку (доріжка від центральної алеї до зоокутка та навколо зоокутка). 
Придбано тварини  ( шотландську корову, як, 2 буйволи, 2 лами). 
	Облаштування парку «Топільче»

	6
	Капітальний ремонт пішохідних  доріжок в Парку Здоров’я 
	
	          539,9
	Розробляється ПКД.
	Облаштування парку  Здоров”я

	7
	Капітальний ремонт:

 -підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича 

- освітлення

 - пішохідних доріжок та сходів 

- виготовлення ПКД для облаштування музею під відкритим небом Учасникам Визвольної боротьби УПА

реконструкція Пагорбу Слави                                                                                           
	
	       200,0

           -

           -

        77,6

           -    
	На завершенні ПКД на реконструкцію частини Старого парку (Пагорбу Слави та прилеглої території).
	 Облаштування Старого парку

	8.4. Фізична культура і спорт

	Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку

	1
	Проведення 

-навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів

-Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів
	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного  спрямування
	1145,0


	Проведено 24 навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів, міжнародних турнірів, кубків міста на суму 758,9 тис.грн.


	Забезпечення участі збірних команд міста з видів спорту у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів всіх рівнів (участь у 40 змаганнях)

	2
	Проведення 

-навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів

- Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів


	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного  спрямування
	-
500,0

-
	Проведено  змагання, чемпіонати, універсіаду, кубки  з 15 видів спорту на суму 702,8  тис.грн.


	Забезпечення участі збірних команд міста з видів спорту у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів всіх рівнів (участь у 20 змаганнях)

	3


	Будівництво спортивного комплексу


	
	       30000ДБ

       30000ОБ

       30000МБ


	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 


	на 3000 глядацьких місць з універсальним ігровим залом та залами для боротьби, комплексу трамплінів для лижного фрістайлу, спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою тощо, виготовлення ПКД. 

	4
	облаштування спортивного комплексу для лижного фрістайлу.
	
	      7100,0
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
	1 об»єкт

	5


	будівництво спортивної бази ДЮСШ з водних видів спорту
	
	     4000,0ДБ

     4000,0МБ
	                                     -
	1об»єкт


	6


	Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу з добудовою центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою "Водна арена Тернопіль" в м. Тернополі 
	
	    21000,0ДБ    13901,5МБ        
	Зроблено під’їзд дороги та глядацькі трибуни.
	2 черга

	7
	Забезпечення капітального ремонту:  

· тренувального поля та стадіону КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту";

· - легкоатлетичних доріжок та секторів спортивного ядра КП "Тернопільський міський стадіон"
	
	         -

     1490,0

         -     

                -

    8200,0
         -   
	Виготовлено ПКД на будівництво+ спорткомплексу -1488,0 тис.грн.МАФ (душові, роздягальні) 

  ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту – 480,0 тис.грн.
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту - 2158,0 тис.грн.
	2  об’єкта

	8
	Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури КП Тернопільський міський стадіон"
	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту,

Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	      1500,0


	Не проведено.
	Капітальний ремонт громадської вбиральні

	9
	Капітальні ремонти спортивних шкіл
	
	      5000,0
	Не проведено.
	 

	10
	Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	
	         650,0

            
	 Використано 570,0 тис.грн. Придбання обладнання та інвентарю  КЗ «ДЮСШ №1», «ДЮСШ №2», «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту, «ДЮСШ з греко-римської боротьби», «ДЮСШ «Екстрім», «ДЮСШ з водних видів спорту»

ДЮСШ №1:Придбано борцівський килим 

Придбано електронні цифрові табло камери відеоспостереження 

ДЮСШ №2:Придбано 5 наборів фехтувального спорядження 

СДЮСШ «Екстрім»:Придбано лижі  з кріпленнями, газонокосарку, акустичну систему, сноуборди з кріпленнями 

ДЮСШ з греко-римської боротьби:Придбано 2 тренажери, борцівський килим, інвентар

ДЮСШ з водних видів спорту:Придбано 2 човни (байдарка, каное) та весла
	Придбання  тренажерів та іншого спортивного інвентаря 

	11
	Капітальний ремонт  універсальних ігрових майданчиків  та майданчиків з вуличними тренажерами
	
	      100,0

           
	100,0 відремонтовано 4 універсальні спортивні майданчики 
	8 одиниць 

	1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини

	9.1. Охорона  навколишнього природного середовища

	Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів 

	1
	Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	1100,0
	виконано роботи
 з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Яреми, Промисловій, Спортивній в м.Тернополі, оплачено 502,7 тис. грн.

з  рекультивації земель учасників АТО,

оплачено 1496,6 тис. грн.
	3 об’єкти

	2
	Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя»
	1500,0


	виконано робои з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай», вул. Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі. Роботи виконано, оплачено 9,8 тис. грн.


	на вул. Чумацькій, Білогірській 

	3


	Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі


	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.
	        7000,0 


	Виконано роботи:

1)Будівництво  системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180 м від причалу до Надставної церкви.(Черга 3).

2)Будівництво-оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища «Тернопільський став» (Черга 3) та будівництво-оснащення антивандальним захистом архітектурної підсвітки системи аерації водосховища «Тернопільський став» (1,2,3 Черга). 

Оплачено 4855,62тис. грн.
	Встановлення підсвітки та  додаткової аерації

	4
	Будівництво бензомаслоуловлювача на ділянці дощового колектора в парку ім.Шевченка
	
	1000,0
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт дощового колектора в парку ім.Шевченка (влаштування уловлювачів та відстійників)» та проведено її експертизу. Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартість робіт складає 6991,70 тис.грн.
	1 об»єкт

	5
	Будівництво колекторів дощових вод
	
	       4000,0
	                                     -


	4 об’єкти

	
	                                                                                                               Завдання 2. Реалізація концепції комплексного озеленення
	

	1
	Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	1200,0


	                                     -
	1000 одиниць

	2
	Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації,

відділ технічного
 нагляду Тернопільської    

міської ради
	300,0
	Надано послуги на суму 194,9 тис.грн., видалено сухих та аварійних дерев на території РЛП «Загребелля» 123 шт.
	Зменшення кількості сухих та аварійних дерев на території

РЛП «Загребелля»

	3
	Концепція комплексного озеленення міста
	
	1500,0


	Висаджено 255 шт. саджанців в парках та 531 шт. саджанців на прибудинкових територіях міста. Озеленення відпочинкових зон, зокрема по вул.Миру, вул.Вінниченка – П.Орлика не проводилося.
	Озеленення відпочинкових зон, зокрема по вул. Миру, вул. Вінниченка –П.Орлика, тощо.

	Завдання 3. Поводження з відходами

	1
	Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону ПВ
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	7000,0Дб

1500,0МБ
	                                  -
	6 га

	2
	Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області
	
	1500,0

-
	Виконано роботи з рекультивації. Малашовецького сміттєзвалища  на суму 1199,9тис.грн.
	1 об’єкт

	3
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації,

балансоутримувачі ПЗФ
	577,7


	Виконанано роботи з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай», вул. Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі,на суму 9,8 тис. грн.
	Зменшення викидів на 10%

	9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

	Завдання 1 Розвиток системи  зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста

	1
	 Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення цивільного захисту м.Тернополя
	Управління надзвичайних ситуацій
	120,0
	Використано 120,0 тис.грн. за  послуги Укртелекому.


	Оплата послуг Укртелекому

	2
	Покращення проведення відновлювальних  робіт, забезпечення управління в особливий період
	Управління надзвичайних ситуацій
	59,0
	Не проведено.
	Модернізація пункту управління

керівника міської ланки Тернопільської територіальної  підсистеми ЄДС ЦЗ 

	3
	Модернізація системи центрального оповіщення цивільного захисту 
	
	568,3
	ПКД на модернізацію системи центрального оповіщення цивільного захисту передано на перерахунок  у зв’язку із приєднанням 4-х сільських громад.
	Розроблення проектно-кошторисної документації

	
	Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій

	1
	 Проведення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 
	Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
	195,4
	Проведено державну повірку засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання на суму 6,25 тис.грн. Придбано блоки управління електросиренами БО-FM-04-С в кількості 30 шт., та блок перехвата МКО-4TR,виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання (використано 286,7 тис.грн.). 
Кількість надзвичайних ситуацій зменшилась на 3%. 
	 Зменшення кількості надзвичайних ситуацій на 3%

Проведення 3   заходів , виготовлення листівок - 1000 шт, придбання техніки 3 одиниць

	2
	 Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя
	Управління надзвичайних ситуацій
	23,8
	Не придбано.
	Придбання,протигазів,

камер захисних дитячих

	
	                                                                                          Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій

	1
	Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал»
	250,0

-
	Проведено ремонт та заміну  10    пожежних гідрантів та 2 колонок-качалок по вул.Чалдаєва,15 та Бережанській,7.
	20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок

	2
	Забезпечення безпеки  на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді
	Управління надзвичайних ситуацій
	5
	                                     -
	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами  плавзасобів

	3
	Проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
	ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області
	    390,0
	Фактично профінансовано 300,0 тис.грн. Придбано маски на суму 180,0тис.грн. та запчастини на суму 70,0тис.грн., придбано спецодяг на суму 50тис.грн.
	Придбання спецодягу, паливно-мастильних матеріалів

технічного аварійно-рятувального обладнання 

	4
	Забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населення міста в умовах обмеження подачі газу та електроенергії, погіршені погодних умов
	КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільський міський РЕМ, КП «Тернопільміськсвітло» ПАТ«Тернопільміськгаз»,КП«Тернопільводоканал»
	В межах кошторисних призначень            -
	
	Попередження НС в осіньо-зимовий період

	5
	Забезпечення автономним резервним живленням лікувальних та оздоровчих закладів м.Тернопіль
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	В межах кошторисних призначень             
	Не проводилось.                                      


	Підтримання систем життєзабезпечення пацієнтів на випадок відключення основних систем енергопостачання.

	9.3 Безпека  міста

	Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності

	1
	Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя


	Управління муніципальної поліції


	-
-

-
	Позитивна динаміка спостерігається щодо кількості демонтованих незаконно розміщених тимчасових споруд на території міста, а саме кількість демонтованих об’єктів збільшилась у 3,2 рази (у 2017 р. – демонтовано 41 тимчасову споруду, 2018 р. – демонтовано 143 незаконно встановлених об’єктів- у 3,4 рази). 
Злочинність серед неповнолітніх зменшилась у порівнянні із 2017 роком на 13,0%.
	Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами  – на 10% .

	
	
	
	
	
	Зменшення злочинності серед неповнолітніх на  6%

	2
	Попередження фактів вчинення  правопорушень


	
	120,0


	Працівниками сектору ювенальної превенції відділу превенції ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області, виявлено 26 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.  Попереджено  41 батьків, 129 ініційовано притягнення до відповідальності. 

Здійснюється контроль за умовами виховання 48  дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

Впродовж року в навчальних закладах проведено18 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Протягом звітного періоду обліковано на 3,1 % менше  кримінальних правопорушень, ніж за минулий рік (3347-в 2018р, 3453-в 2017 році ); скоєних у сфері обігу наркотичних засобів  -на 9% менше (142 – в 2018р., 156 –в 2017р.); в стані алкогольного сп’яніння – на 8,3% більше (13 – в 2018р., 12- в 2017 р.) 
	Зменшення кримінальних правопорушень на 12%

Зменшення випадків розповсюдження наркотиків на 10%

Зменшення випадків пошкодження майна на 12%

Зменшення правопорушень в стані алкольного сп’яніння на 1%


	3
	Ззабезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами.

Покращення  матеріально-технічну базу (меблями,    оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами):

- поліцейські станції, громадських пунктів охорони порядку, управління патрульної поліції


	Тернопільський  відділ поліції, 

управління  патрульної поліції у м. Тернополі Департаменту патрульної поліції, міське громадське формування «Охорони порядку», управління муніципальної поліції, 

фінансове управління, управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій,
	1500,0
	Придбано матеріалів, меблів на 195,0 тис.грн., оргтехніку і канцтовари на суму 169,0 тис.грн., паливно-мастильних матеріалів на суму 116,0 тис.грн., запасних частин на суму 20,0 тис.грн.
На 37 відсотків підвищилась оперативність реагування патрульної служби на скарги, заяви, повідомлення громадян .
	Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби  на скарги , заяви, повідомлення громадян на 35%

	4
	Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження міста 
	Тернопільський  відділ поліції, 

КП «Тернопіль Інтеравіа
	585,0

           
	Розширено централізовану систему відеоспостереження. Встановлено 2-у камеру цілодобового відеоспостереження, спрямовану на пам'ятник жертвам Голокосту, що знаходиться на в'їзді у село Петриків з перехрестя вул. Будного та вул. Винниченка , заміна камери на якіснішу на пам’ятнику Степану Бандери.  Встановлено відео спостереження у парку «Топільче», у парку ім..Т.Г.Шевченка на острівку «Чайка». 
	Придбання сервера та відеокамер, впровадження системи  відеоспостереження з автоматичним розпізнаванням автомобільних номерних знаків

	5 
	Облаштування паркувальних місць для великогабаритного транспорту 
	Управління транспорту та зв’язку, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	
	                                   -
	

	6
	Посилення безпеки рекреаційних зон, підвищення культури відпочинку та контролю за благоустроєм Тернополя
	Управління муніципальної поліції
	         - 

     1499,4

         -
	                                      -
	Створення ситуативного центру 

	
	                                                                                                              Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах
	

	1
	Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Міськсвітло»
	800,0
	Виконано роботи на 10 об'єктах, оплачено 473,2 тис. грн.


	Світлофорні об’єкти – 15 одиниці



	2
	Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового  зниження швидкості (лежачих поліцейських)
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду
	200,0
	Виконано капітальний ремонт, влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану в м. Тернополі, оплачено 685,6 тис. грн.
	5 одиниць

	3
	Встановлення , заміна поточний ремонт і утримання колесовідбійників, перильних огорож,турнікетів та дорожних знаків 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду
	190,0
	Влаштовано 488 дорожніх знаків та 530 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, проводився ремонт, вирівнювання 139 знаків та ремонт 194,9 м. п. огорожі, оплачено 1140,8 тис. грн.

	Оновлення світлофорів, турнікетів, знаків, та 5 лежачих поліцейських

	4
	Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста
	Управління житлово-комунального господарства,

благоустрою та екології, КП «Міськсвітло»
	800,0


	Роботи виконано на вул.Крушельницької – 8 шт;
вул.Руська (дамба) – 2 шт;вул.Львівська (біля ТНЕУ) – 1 шт; вул.Збаразька (біля магазину Оселя) – 1шт; вул.Бережанська (в районі заїзду до 3 лікарні) – 1шт. Оплачено 477,3 тис. грн.

	Влаштування освітлення 20  пішохідних переходів та 10 сигнальних

	5
	Нанесення дорожньої розмітки
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	2024,0


	Нанесено розмітку фарбою:

 - 7305,35 кв. м.  – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 

- 100,4 км – осьових та роздільні ліній.

Нанесено розмітку пластичними масами:

 - 316,8 кв. м.  – регульовані та нерегульовані п
ішохідні переходи. Оплачено 1605,9тис. грн.
	2,5 тис.кв.м.



	6
	Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та КП «Тернопільміськсвітло
	1400,0


	Послуги надано.

Оплачено 996,3тис. грн.

	

	
	                      Завдання 3 Підвищення обороноздатності
	

	1
	Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу 
	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат 
	150,0


	Придбано канцтовари на 30,0 тис.грн. 
	Забезпечення виконання плану призову громадян на строкову військову службу

	2
	Проведення інформаційно-технічних заходів
	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ
	370,0
	Використано 60,0 тис.грн. :виготовлення спеціальної продукції та вжиття заходів по встановленню діалогу з місцевими мешканцями біля лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях
	Придбання меблів,компютерної техніки,забезпечення заходів з оповіщення та доставки військовозобов’яза-них

	3
	 Придбання предметів індивідуального захисту, засобів зв’язку, проведення ремонтно - відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях пунктів оборони міста та військових формувань 
	
	1500,0


	Використано 281,7 тис.грн.

Проведено облаштування критої стоянки спеціального автотранспорту (31,7тис.грн.), та заміна вікон в казармі для проживання особового складу (100тис.грн.).
	Забезпечення діяльності загонів оборони,Тернопіль-ського ОМВК та інших військових формувань

Матеріально-технічне облаштування військових формувань

	4
	Проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони 
	
	125,0
	Навчання не проводилось.
	2 навчання

	5
	Матеріально-технічне забезпечення формувань, 

- придбання паливно-мастильних матеріалів

- придбання засобів гігієни

- ремонт техніки 
	
	1100,0
	Придбано техніки та запасних частин  на суму
424,5 тис.грн.
	Згідно заявок

	9.5. Охорона праці

	1
	проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки у виконавчих органах ради та на об'єктах    житлово - комунального господарства,    побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку
	Відповідальний  з охорони праці 
	
	Перевірено 
43 навчальних заклади, що належать до комунальної власності – в 20-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню.

38 дошкільних навчальних закладів- в 15-ти випадках виявлено порушення чинного законодавства з охорони праці в питаннях, що були винесено на перевірку. 
	Охоплення перевірками 145 установ та підприємств.


	
	Х. Реформування місцевого самоврядування

	
	Завдання1 Відкритість влади

	1
	Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії»
	Виконавчі органи міської ради

 Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	
	Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії.
	Впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства

	2
	Продовження практики оприлюднення інформації про рішення міської ради  щодо використання коштів міського бюджету
	Фінансове управління
	
	Виконання бюджету міста оприлюднюється на сайті міської ради в розділі «Бюджет міста».
	

	3
	Продовження реалізація проекту «Відкрите місто»
	Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою
	
	Система дає можливість мешканцям Тернополя звернутися до працівників відповідних підрозділів міської ради з повідомленням про комунальні проблеми та стежити on-line за їх вирішенням.  Прийнято від початку року понад 170 звернень від мешканців міста.
	Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем

	4
	Продовження практики участі громадян в розподілі частини міського бюджету (партиципаторний бюджет) 


	Виконавчі органи  міської ради
	9400,0


	У 2018 році для реалізації відібрано 18 великих і малих проектів на суму 9400,0 млн.грн.
 Станом на 1.01.2019 року повністю реалізовано 17 проектів на суму 8 251,5 млн.грн. 
	Реалізація 18 проектів



	5
	Організація конкурсу Громадський бюджет 2019
	
	10400,0
	Переможцями «Громадський бюджет» на 2019 рік стали 6 великих та 13 малих проектів  на суму 11,1 млн.грн. 
	Для  переможців проекту Громадський бюджет 2019

	6
	Розвиток електронної демократії
	
	
	Рішенням виконавчого комітету від 26.12.2018 року № 1070  затверджено Положення про електронні консультації та опитування. Впрваджено портал Відкритих даних,який підримується в актуальному режимі. 

Розроблена інтерактивгна карта ремонтів житлового фонду  за 2013-2018 роки.
	Внесення змін в Положення. Створення бази відкритих даних

міської ради

	7
	Розвиток системи електронних послуг
	Управління освіти та науки, заклади освіти
	
	                                    -
	Підвищення готовності мешканців до використання електронних послуг

	
	
	Управління культури та мистецтв, заклади централізованої бібліотечна система
	
	                                    -
	Створення спеціальних робочих місць

	
	
	Відділ «Єдиний дозвільний центр»
	
	                                    -
	Створення мобільного додатку

	
	Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою

	1
	Підтримка та організація роботи громадських організацій
	Виконавчі органи міської ради
	800,0
	Надано фінансову підтримку    11 громадським об’єднанням для здійснення їх діяльності. Використано 70,0 тис.грн.
	Виробництво теле – радіопрограм, розповсюдження преси

	2
	Підтримка засобів масової інформації
	
	570,0
	   З метою висвітлення діяльності міської ради використані кошти відповідно до укладених договорів за результатами тендеру в сумі 592,1 тис.грн.                                 -
	

	3
	Розвиток видавничої справи
	
	90,0
	Використано 189,31 тис.грн. Виділено кошти  11-м  авторам для видавничої роботи.
	

	4
	Оновлення сайту 
	-//-
	30,0

-
	Проведено модернізацію офіційного сайту міської ради. На сайті розміщені лінки на усі діючі електронні ресурси та іншу актуальну інформацію.
	Розширення доступності 

	5
	Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій 
	Управління правового забезпечення 
	
	Управлінням правового забезпечення надано понад  400 консультації. 
	По мірі звернень громадян

	6
	Запровадження механізму формування соціального замовлення 
	Виконавчі органи міської ради, громадські організації
	195,2
	Відповівдно до розпорядження міського голови від 03.03.2018 року №45  впровадження механізм соціального замовлення 

за рахунок бюджетних коштів
Протягом  2018 року використані кошти в сумі 100,0 тис.грн  за надання послуг –пеліативного догляду та догляду за дітьми з інвалідністю старше 18 років іннік виділено 100,0 тис.грн. 
	Покращення обслуговування маломобільних груп населення

	7
	Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні. 
	Управління стратегічного розвитку міста.

Структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста, КП«Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,    КП «Парк Загребелля»,
	200,0
	Розміщено соціальну рекламу на 463 білбордах та 525 сітілайтах.


	Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації із тематикою міста за участю або підтримці міської ради і міського голови

	8
	Запровадження оцінки якості надання медичних послуг
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	1100,0
	Запроваджено систему «Електронна реєстратура» ,яка дозволяє батькам оперативно, через інтернет, не перебуваючи в черзі у поліклініці, записати дитину на прийом до дільничного педіатра. Через єдиний інформаційний ресурс для закладів «Центру первинної медико-санітарної допомоги», пацієнти можуть записатися на прийом до дільничного сімейного лікаря або обрати іншого лікаря, дізнатися актуальну інформацію про їх діяльність та отримати відповіді на запитання. Продовжується  робота по вибору сімейного лікаря.
	покращення надання медичної допомоги 218 тис. мешканців міста.

	
	                                                                                              Завдання 3 Підвищення якості  муніципального управління

	1
	Проведення внутрішніх аудитів у виконавчих органах ради з метою виявлення слабких ланок системи управління, контролю за дотриманням виконавчими органами ради вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9001 у сфері управління.
	Виконавчі органи міської ради
	40,0
	Відповідно до затвердженої програми, внутрішній аудит проведений у 32 відділах і управліннях міської ради.
	Збільшення довіри населення до органів влади

	2
	Оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів
	
	-


	За 2018 рік розроблено нових 11 інформаційних та 8 технологічних карток. Удосконалено, внесено зміни в  143 ІК та 25 ТК. Удосконалено 22 паспорти процесу.
	

	3
	Виконання цілей якості 
	
	-
	Цілі і якості міської ради на 2018 рік  затверджено рішенням МВК від 21.01.2018р. .№30.
	

	ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження

	Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності  у бюджетних закладах 

	1
	Капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій з утепленням фасадів КНП «Міська комунальна лікарня №3»
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста
	        9890,0
	Охорона недобудованого терапевтичного корпусу

КНП «Міська комунальна лікарня №3».
	Економія енергоресурсів до 5% 



	
	корпусу грязелікарні
	
	5000,0
	Використано 4979,7 тис.грн. (субвенція держ. бюджет) та 154,0 тис.грн.(міський бюджет).
	

	
	корпусу поліклініки 
	
	
	
	

	
	корпусу стаціонару
	
	     3450,0
	                                    -
	

	2
	Капітальний ремонт з утепленням фасадів КНП «Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні»:
	
	2954,057


	Кошти в бюджеті на 2018 рік не виділено.
	

	3
	Капітальний ремонт стін фасаду та вікон  КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»  
	
	        761,3


	Встановлено вікна на суму 94,2 тис.грн.
	

	4
	Впровадження енергозберігаючих технологій - капітальний ремонт фасаду та виступаючих конструкцій КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний цент» ТМР на вул. Руській, 47
	
	773,1/

136,490


	Кошти в бюджеті на 2018 рік не виділено
	Зменшення споживання тепла

	5
	Комплексне утеплення стін із заміною вікон та дверей (за виключенням вхідних) на енергозберігаючі приміщення по вул..Купчинського, 14  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації
	
	6500,0


	Капітальний ремонт даху. Використано 1498,0 тис.грн.
	

	6
	Впровадження енергозберігаючих технологій – капітальний ремонт (заміна вікон) терапевтичного корпусу Тернопільської комунальної міської лікарні №2 на вул. Купчинського, 14 
	
	999,0/

176,748


	Кошти в бюджеті на 2018 рік не виділено
	Зменшення споживання тепла з 357,43 до 243,73 Гкал в рік.

	7
	Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон міської комунальної лікарні швидкої допомоги по вул. Шпитальна, 2
	
	1684,3/

297,366 
	Кошти в бюджеті на 2018 рік не виділено
	Зменшення споживання тепла з 1163,33 до 814,33 Гкал в рік.

	8
	Комплексне утеплення стін із заміною вікон та дверей (за виключенням вхідних) на енергозберігаючі приміщення по вул.Острозького 6  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
	
	4250,0
	Кошти в бюджеті на 2018 рік не виділено.                                   
	

	9
	Капітальний ремонт Тернопільської загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів Тернопільської міської ради: термомодернізація будівлі по проспекту С. Бандери, 14 в м. Тернопіль
	Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів
	1770,1/

312,461
	Проведено капремонт системи опалення. Профінановано 200,0 тис.грн.
	Економія енергоресурсів 4290 кВтгод/рік або 10141,028 тис. гривень.

Зниження емісії СО2 становить 166 тонн/рік.

	10
	 Реалізація проекту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
	Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів
	26,7 млн.євро
	Мінфіном проведено оцінку фінансового стану Тернопільської міської ради як потенційного кінцевого бенефіціара у рамках реалізації спільного з ЄІБ проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» вартістю 30,5 млн євро).
	Скороченням обсягу шкідливих викидів парникових газів (CO2) на джерелах теплопостачання, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9 177 тон в рік.

	11
	Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт»
	Балансоутримувачі

будівель
	15,0
	Ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту. Запроваджено нову автоматизовану систему енергомоніторингу (АСЕМ).
	Супровід  програмного забезпечення

	Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду 

	1.
	Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування


	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	5000,0
	Виконано роботи з утеплення фасадів будинків за адресами: вул. Юрчака, 2,  вул. Оболоня, 11, вул. Смакули, 1, бульвар Д.Вишневецького, 5,  частково виконано роботи із утеплення фасаду будинку на  вул. За Рудкою, 1. Оплачено 1949,2тис. грн.
	30 будинків

	2
	Встановлення засобів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках міста 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).


	Засоби обліку встановлені в складі ІТП

Встановлено 148 індивідуальних теплових пункти у житлових будинках міста та у закладах охорони здоров'я  


	в 53 будинках



	3
	Встановлення індивідуальних теплових пунктів 
	
	за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).
	
	

	4
	Переведення газового котла в котельні на альтернативні види опалення  вул.Купчинського, 14а
	
	9920,0
	Виготовляється проектно-кошторисна документація.
	

	Завдання 4. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств

	1
	Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» 


	КП «Тернопільводоканал»
	150000,00 (кошти Світового банку)
	Здійснено:

1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд — триває виготовлення ПКД
2. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому та реконструкції з водозаборів Тернопільський та В.Івачівський —  триває виготовлення ПКД.
3. Модернізація каналізаційних насосних станцій № 7, 9 — триває оцінка поданих пропозицій.
4. Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання —  триває виготовлення ПКД.
5. Влаштування будинкового обліку в багатоквартирному секторі — торги відмінені у звязку із зміною законодавства України
6. Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення —  триває виготовлення ПКД. 
	Забезпечення мешканців якісними послугами централізованого водопостачання та  водовідведення з економією енергоресурсів

	2


	Реалізація заходів проекту за рахунок кредитних та грантових коштів– «Підвищення енргоефективності в секторі централізованого теплопостачання»
	КП «Тернопільтеплокомуненерго»
	395815,0
	В рамках проекту планується встановити індивідуальні теплові пункти разом із приладами обліку теплової енергії у житлових будинках міста. За кредитні кошти закуплено обладнання для ІТП на суму 562 190,08 доларів США. Крім цього, залучено також  158 125,11 доларів кредитних коштів на виготовленння проектно-кошторисної документації для виконання робіт щодо  реконструкції мереж теплопостачання..
	Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15              


