Основні заходи щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців  2019 року
	№

з/п
	                          Заходи
	Відповідальний виконавець
	Прогнозні обсяги фінансування тис.грн

ДБ,МБ, інші         джерела
	Очікувані результати

	Виконання

	Індикатори

виконання

	

1.1.Промисловість та розвиток  підприємництва 
	
	

	1
	Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва
	розробники регуляторних актів,управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів
	
	розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу
	Прийнято 5 регуляторних актів.
	11 регуляторних актів

	2
	Полегшення умов ведення бізнесу 
	управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів
	
	підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
	Поновлено 99 додатків до договорів оренди землі, термін яких закінчується в період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року (відповідно до рішення міської ради від 19.12.2018 року №7/31/103).
	автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження 

	3
	Оптимізація системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів дозвільної системи з використанням електронних методів зв’язку, розширення спектру електронних послуг 
	відділ «Єдиний дозвільний центр», структурні підрозділи міської ради
	-
-

-
	забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та  спрощення процедури отримання послуг
	Збільшено кількість електронних послуг до 27. 

	збільшення кількості електронних послуг 

	4
	Організація та проведення круглих столів, тренінгів,навчань, обговорень, семінарів та зустрічей і  залучення суб’єктів господарювання до участі в них
	структурні підрозділи міської ради 
	-
-

-
	покращення поінформованості суб’єктів господарювання 
	Проведено семінарів, «круглих столів» з платниками податків – 38 заходів.
	10 заходів

	5
	Проведення  тематичних семінарів , тренінгів, заходів по професійній орієнтації та організація професійного навчання
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості


	-
-

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
	За  січень – вересень 2019 року проведено: 

-235 семінарів з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1984 особи,

- 12 семінарів для жінок, в яких взяли участь 106 осіб, 

-69 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення та легальну зайнятість – 659 осіб, 

- 20 семінарів з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 112 осіб, 

-8 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 78 осіб, 

-10 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 38 осіб, 

-6 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 25 осіб, 

-11 семінар з орієнтації на  службу в Збройних Силах України – 79 осіб, 

-5 семінарів для військовослужбовців та учасників АТО  - 33 особи, 

-6 семінарів для осіб старше 45 років – 31особа,

 -7 семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 50 осіб.
	підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. залучення до профнавчання  близько 1100 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів,тощо.

	6
	Професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для працевлаштування у підприємницьких структурах


	ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій)
	кошти громадян, підприємств та організацій
	набуття безробітними громадянами відповідних професійних знань і практичних навиків для подальшого працевлаштування у підприємницьких структурах
	Тренінг - центром «Лідер» ТНЕУ проведено 10 тренінгів для клієнтів Тернопільського міськрайонного центру зайнятості (6 груп у кількості до 15 осіб кожна) з питань ефективного ділового спілкування, особистісного зростання, емоційного інтелекту, мотивації особистості, способів вирішення конфліктів, тайм-менеджменту, самоорганізації та ефективного використання часового ресурсу
	перепідготовка 5 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва»

	7
	Проведення, прес-конференції, семінарів ,круглих столів,зустрічей  з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві
	ГУ ДФС у Тернопільській  області
	-
-

-
	підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
	Проведено семінарів, «круглих столів» з платниками податків – 38, 
80 практикумів (тренінгів),

57 відео-консультацій у режимі он-лайн (skype), брифінгів, прес-конференцій, інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів –25.
	65 заходів

	8
	Залучення суб’єктів малого підприємництва  до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки
	управління економіки, промисловості та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-

40,0
-

	підтримка місцевого виробника виконання, створення позитивного іміджу підприємництва 
	- Участь в бізнес-майстерні: «Співпраця з Німеччиною: міфи та реальність» за Програмою GIZ «Fit for Partnership with Germany»;

- участь у 25 Міжнародній туристичній виставці UITT;

-зустріч підприємців Тернопільщини з групою керівників Естонських громад в рамках спільного проекту з партнерським містом Вільянді; 

-18-19 травня – Дні Європи та Дні Польської культури в Тернополі;

 – участь в IV Інвестиційному форумі «Тернопільщина INVEST 2019»;

- бізнес-зустрічі: «Управління змінами в бізнесі. Як перейти на нові рейки в малому бізнесі» та «Маркетингові інструменти для бізнесу»
	підтримка місцевого виробника,

організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах

	9
	Розвиток інноваційних промислових точок зростання
	промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці
	
	популяризації продукції промислового комплексу на внутрішньому та зовнішньому ринках
	З початку 2019 року реалізовано промислової продукції на суму  6802,9 млн.грн., що становить 92,3%   до відповідного періоду минулого року. Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції складає 6,1% і збільшилася в порівнянні з 2018 роком на 1,9%.  
	збільшення обсягу реалізованої продукції на 15%

	10
	Просування продукції промислового комплексу на внутрішньому та зовнішніх ринках залучення стратегічних інвесторів у промисловість
	-//-
	
	підтримка та залучення місцевих виробників до участі у виставкових заходах, конкурсах тощо
	Прийнято участь у 10 зустрічах (виставках, ярмарках).Проведено 1 сільськогосподарський ярмарок. було.  
	

	11
	Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС;
	-//-
	
	проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС
	Погоджена участь в проекті з поглиблення економічної інтеграції, зокрема проведення міжрегіональних форумів та виставок, посилення коопераційних зв’язків, впровадження спільних інвестиційних проектів підприємств групи регіонів «центр-захід» за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.
	

	12
	Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування  відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
	управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення
	-

500,0
-
	підтримка ведення бізнесу, створення нових робочих місць
	Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу відшкодування відсотків за кредитами не проводилось.
	компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ

	13
	Розвиток споживчого ринку
	управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	
	залучення на споживчий ринок громади продовольчих ресурсів шляхом проведення ярмарків
	Проведено передвеликодній сільськогосподарський ярмарок 20.04.2019р.Відповідно до рішення МВК від 16.03.2016р. №221(із змінами та доповненнями) визначено місце для проведення с/г ярмарків щосуботи на масиві «Дружба» терміном до 31.12.2019р.
	4 ярмарки

	
	
	управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції
	
	продовження роботи по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування
	Оформлено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.155 КУпАП - порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, а саме за відсутність кутка споживача.

Оформлено 203 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради  узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенню несанкціонованої торгівлі, виявлення розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі без погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території міста та парках. 
Оформлено 27 адміністративних протоколів за ч.2 ст.156 КУпАП за продаж алкогольних напоїв після 22.00 год. 
	проведення обстежень за дотриманням правил розміщення тимчасових споруд

	1.2. Інвестиційна діяльність

	1
	Просування інвестиційного потенціалу громади
	управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства
	-

100,0
-
	розробка інформаційних матеріалів 
	Інвестиційний потенціал міста було презентовано
 на форумі «Залучаємо ресурси – розвиваємо громаду» (м. Тернопіль 22 лютого) 
на засіданні Ради регіонального розвитку м. Тернополя (м. Тернопіль, 28 лютого).

 на Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest – 2019”
	організація інвестиційного форуму в Тернополі.

Участь у форумах, виставках, тощо 

	2
	Співпраця з місцевим бізнесом щодо зацікавлення інвесторів у використанні територій непрацюючих промислових підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, неефективно використовуваних земельних ділянок, що перебувають у приватній власності тощо, допомога у формуванні відповідних інвестиційних пропозицій
	управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-
-

-
	формування переліку об’єктів для інвестицій
	 Перелік розміщено на сайті міської ради 


	1 документ

	3
	Реалізація та супровід інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за кошти як державного так і міського бюджету, а також за рахунок іноземних інвестицій та грантів
	управління економіки, промисловості та праці
	-
-

-
	залучення інвестицій
	Підготовлено 5 інвестиційних проектів, які подані на конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. 

За результатами конкурсу 2 проекти відібрано до фінансування:

- «Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція» на суму 3 556,852 тис. грн (кошти ДФРР) – проект реалізовано;

- «Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети по просп. Злуки, 51, у м. Тернополі – реконструкція корпусу майстерні з надбудовою» на суму 4138,383 тис. грн (кошти ДФРР) – проводяться будівельні роботи.
Проект «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі» (Сувалкі, Польща) включено в основний список переможців для фінансування. Загальна вартість проекту 54 245,00 євро, в тому числі кошти ЄС 48 820,50 євро, для м. Тернопіль – 19 039,50 євро.
Проект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль» вартістю 2,4 млн євро) у рамках реалізації спільного з ЄІБ проекту «Міський громадський транспорт в Україні». 
	7 проектів

	4
	Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів тощо
	управління економіки, промисловості та праці
	-
-

-
	-//-
	У звітному періоді не реалізовувались проекти з використанням механізму державно-приватного партнерства.
	1

	5
	Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем
	управління стратегічного розвитку міста,управління економіки, промисловості та праці
	-
-

-
	інвестиційна підтримка  підприємництва
	проведено 5 конкурсів з:

-будівництва громадсько-житлового комплексу з підземно-наземним гаражем манежного типу (паркінгу) вул. Шептицького – Доли.

-будівництва додаткового медичного корпусу лікарні, який з’єднуватиме терапевтичний корпус та пологовий будинок;
-облаштування станції технічного обслуговування електрокарів з автоматичною зарядною станцією.
- модернізації частини центрального стадіону м. Тернополя з облаштуванням приміщень громадського призначення;
- будівництва футбольного поля зі штучним покриттям (44Х24 м).
	10 конкурсів

	6
	Оновлення  інвестиційного паспорта та рейтингу  міста
	управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

80,0
-
	підвищення інвестиційної привабливості міста
	Кредитний рейтинг оновлено на рівні UABBB+.

Підвищено рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invA.
	3 оновлення рейтингу та випуск двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук

	7
	Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів 
	управління стратегічного розвитку міста
	-

-

-
	-//-
	06.03.2019 року угода про партнерство та співробітництво з Бразильським містом Прудентополіс 

24.08.2019 року угода про партнерство з Естонським містом Вільянді.
	підписання 3 нових міст партнерів з України та з-за кордону

	8
	Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо)
	управління стратегічного розвитку міста
	-

550,0
-


	-//-
	Проведено 24 заходи (зустрічі, візити) щодо пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом  (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо).
	забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10% 

	9
	 Облаштування  індустріального парку 
	управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	24900,0

6100,0
-
	збільшення надходження інвестицій
	Триває робота над облаштуванням індустріального парку. Зроблено презентації та випущено буклети для промоції індустріального парку.
	збільшення надходження інвестицій на 5%

	10
	Реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій
	управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, комунальні підприємства міста
	-

50000,0
-
	збільшення залучень  інвестицій в економіку міста
	Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення проводиться поетапно. 

На даний час Світовим банком профінансовано 3 065 935,00 дол. США та Фондом чистих технологій – 714 521,00 дол. США. Залишок суми кредиту становить 32,92 млн дол. США.

Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» по модернізації систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та зменшення викидів СО2. На даний час Світовим банком профінансовано 2 259,4 тис. дол. США та Фондом чистих технологій – 2 380 549,56 дол. США. Станом на 01.01.2019 року освоєно 908,474 тис. дол. США усіх коштів. 

Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.
Проект фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р).

Станом на 1 червня 2019 року. КП «ТМТКЕ» отримало кредитні кошти ЄБРР на суму 4 534 017,23 євро, з яких використано 3 556 078,07 євро.
Фінансування за контрактом буде здійснюватись за грантові кошти Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. На даний час КП «ТМТКЕ» отримало грантових коштів на суму 2 792 248,0 євро, з яких використано 1 063 936,0 євро.

У грудні 2016 року підписано договори щодо реалізації комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» проекту «DemoUkrainaDH – Тернопіль» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО). Обсяг кредиту НЕФКО – 355,0 тис. євро та грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (Е5Р) – 300,0 тис. євро.

Поступило 227,906 тис. євро грантових коштів. КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” підписало договір із переможцем лоту "Індивідуальні теплові пункти" Brunatta.  На сьогоднішній день доставлено та встановлено 25 ІТП (житлові будинки, лікарня)
	кредити та гранти ЄІБ,ЄБРР,МБРР,НЕФКО та інші

	11
	Сприяння просуванню продукції промислових підприємств на зовнішні ринки 
	управління економіки, промисловості та праці,промислові підприємства 
	-
-

-
	
	З початку року експорт товарів складає 39,0 млн.грн. (88,5% до  відповідного періоду минулого року)
	Збільшення експорту на 8,2%

	1.3.Ринок праці  та доходи

	1
	Забезпечення режиму найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього підприємництва, регулювання трудових міграцій громадян,  сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю
	управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості ГУ ДФС у  Тернопільській області
	-
-

-
	сприяння зайнятості населення
	Протягом січня-вересня 2019 року в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи  перебували 6585 осіб, що проживають на території Тернопільської міської територіальної громади, з них 3153 особи - мали статус безробітного. За 9 місяців 2019 року працевлаштовані 2985 незайнятих громадян, з них - 981 особа зі статусом безробітного. На новостворені місця з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 135 осіб, і 5 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 414 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації (з них – 5 осіб з інвалідністю), 246 осіб направлені на громадські та інші роботи тимчасового характеру. Станом на 01 жовтня  2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 2478 незайнятих  громадян, з них статус безробітного мали 1156 особи, в тому числі 775 жінок, 521 особа віком до 35 років. На обліку в  Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості у пошуках роботи у січні – вересні 2019 року загалом перебували 23 особи з числа тих, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, з них статус безробітного мали 16 осіб. 4 особи працевлаштовані. Станом на 01 жовтня 2019 року на обліку у центрі зайнятості перебувають 13 переселенців із окупованих територій та жителів східних областей України, статус безробітного мають 7 осіб. 
	працевлаштування 4200 осіб, в тому числі з числа безробітних 250 осіб, працевлаштування 20 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО (ООС)

працевлаштування 50 осіб з інвалідністю.

	2
	Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,управління соціальної політики, управління у справах сім’ї ,молодіжної політики і спорту ,комунальні підприємства
	-

470,0
470,0
	організація громадських робіт , робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та , суспільно-  корисних робіт
	У  січні – вересні 2019 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 246 осіб з числа жителів міської територіальної громади. З них, 238 осіб направлені на громадські роботи в: Управління соціальної політики Тернопільської міської ради для робіт, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій – 118 осіб, ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 10 осіб, в Центр «Бебіко» - 63 особи, в Червоний Хрест – 31 особа, в СКП «Ритуальна служба» - 6 осіб, 10 осіб були задіяні на роботах, пов’язаних з веденням реєстру виборців , 8 осіб приймали участь у роботах тимчасового характеру 
	залучити до оплачуваних громадських робіт 200 осіб.

	3
	Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади
	-
-

-
	підвищення рівня обізнаності рівня населення про можливості на ринку праці
	За січень – вересень 2019 року 414 особи за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років та посилення їх соціального захисту, фахівцями центру зайнятості видано ваучери для підвищення кваліфікації за напрямком «Медсестринство» для 25 осіб та для перепідготовки за професією «Електрогазозварник» для 1 особи, «Кухар» - 1 особи.
За січень – вересень 2019 року проведені: 235 семінарів з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1984 особи, які проживають на території Тернопільської міської територіальної громади, 12 семінарів для жінок, в яких взяли участь 106 осіб, 69 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення та легальну зайнятість – 659 осіб, 19 семінарів з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 112 осіб, 53 семінари із загальних питань зайнятості – 462 особи.
	підготовка, перепідготовка та  підвищення професійної кваліфікації 550 осіб, 

охоплення профорієнтаційними послугами близько 12000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо).

	4
	Створення додаткового попиту на робочу силу
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	-
-

-
	підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста
	Станом на 01 жовтня 2019 року від 319 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської ОТГ наявна інформація про 1056 вільних робочих місць та вакантних посад . Для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями наявні 50 вакансій.
	500 робочих місць

	5
	Підвищення кваліфікації  робочої сили
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	-
-

-
	проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництвах
	З початку 2019 року міськрайонним центром зайнятості проведені: 8 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 78 осіб, 10 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 38 особи, 6 семінарів для осіб старше 45 років, в яких були задіяні 31 особа, 7 семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру – 50 осіб, 14 семінарів з орієнтації на службу в Збройних Силах України – 100 осіб, 5 інформаційних семінари для військовослужбовців та учасників АТО, в яких взяли участь 33 особи, 6 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 37 осіб, 22 тренінги з питань підвищення мотивації до праці – 220 осіб. Проводились 6 засідання «Клубу Бізнес-Подій», в яких взяли участь 65 осіб, що цікавляться започаткуванням власної справи.
	проведення 850 семінарів тренінгів

50 семінарів

	6
	Легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні»


	управління економіки, промисловості та праці
	-
-

-
	проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах»; проведення заходів, спрямованих на виявлення підприємців-роботодавців, які використовують найману працю без документального оформлення трудових відносин
	За 9 місяців 2019р  здійснено 16 інспекційних відвідувань, за результатами яких:

-складено 11 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
-складено 13 постанов про накладення штрафів (фінансових санкцій) за статтею 265 Кодексу Законів про працю України на загальну суму 91806 грн. Середньомісячна заробітна плата на 01.09.2019 склала 8800,00 грн що на 4,6% більше ніж за аналогічний період 2018 року.
	зростання середньої заробітної плати не менше ніж на  12,1 % 

	1.4 Управління об’єктами комунальної власності  та  містобудування 

	1
	 Надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності та приватизація об’єктів міської комунальної власності на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), шляхом викупу орендованих приміщень
	управління  обліку та контролю за використанням комунального майна
	-

330,0
-
	проведення інвентаризації майна громади, незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна.
	За 9 місяців 2019 року виконавчим комітетом прийнято 14 рішень про намір передати в оренду 19 об’єктів комунальної власності загальною площею 929,87 кв.м, та 2 рішення про оголошення конкурсу на право оренди 3 об’єктів загальною площею 938,7 кв.м. Оприлюднено 3 оголошення в ЕТС Prozorro.Продажі про оголошення конкурсу (аукціону) на право оренди 3 об’єктів загальною площею 938,7 кв.м.Протягом 9 місяців 2019 року виконавчим комітетом прийнято 21 рішення про передачу в оренду 21 об’єктів комунальної власності загальною площею 2177,17 кв.м, з врахуванням прийнятих рішень про намір передати в оренду майно комунальної власності та оприлюднених оголошень в 2018 році.За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 7589,8 тис.грн., що становить 115,9 % до планових завдань (6550,0 тис.грн.). З початку року проведено підготовчу роботу по приватизації 12 об’єктів комунальної власності. За звітний період через електронну торгову систему оголошено 11 аукціонів з продажу нежитлових приміщень.    Укладено 9 договорів купівлі-продажу шляхом продажу на аукціоні приміщень загальною площею 1087,55 кв.м на суму 14335,6 тис.грн. та 1 договір шляхом викупу орендарем майна єдиного майнового комплексу на суму 30010,8 тис.грн. За 9 місяців 2019 року від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 37,3 млн.грн. (в т.ч. від продажу об’єктів комунальної власності в грудні 2018 року), що становить 133,1 % до планових завдань (28,0 млн.грн.).   
	надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 9,0 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 33,0 млн. гривень

- підготовка до продажу 10 об’єктів

- ведення реєстру комунального майна

	2
	Покращення стану об’єктів комунальної власності 
	управління  обліку та контролю за використанням комунального майна, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління освіти та науки
	-

4880,0
-
	
	З початку 2019 року виділено:

- 273,6 тис.грн. на реставрацію коридору І-го поверху із заміною вхідних дверей в будівлі по вул. Т.Шевченка,21;
- 529,4 тис.грн. на реставрацію приміщень із заміною вхідних дверей в будівлі по бульв. Т.Шевченка, 3;

-300,0 тис.грн. на капітальний ремонт нежитлових приміщень в будівлі по вул. 15 Квітня,3;

- 161,0 тис.грн. на капітальний ремонт даху будівлі по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10;

- 175,9 тис.грн. на капітальний ремонт системи опалення  в приміщеннях ЦНАПу по вул.Князя Острозького,6;

- 72,1 тис.грн. на реконструкцію існуючих приміщень під облаштування “Єдиного ситуативного центру” в будівлі по вул.Є.Коновальця,8;

- 286,7 тис.грн. на капідальний ремонт нежитлових приміщень в будівлі по вул. Є.Коновальця, 6;

- 4,3 тис.грн. на капітальний ремонт з утепленням фасаду нежитлової будівлі по вул. Є.Коновальця,6
	6 об’єктів, зокрема за адресами вул.
Микулинецька, Коновальця, 

бул.Шевченка 3,21
Острозького,6, 
15 квітня, Коперніка

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Створення умов для ефективного використання земель міської комунальної власності 

 
	відділ земельних ресурсів
	-

3800,0
-
	-проведення земельних аукціонів 

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
-проведення інвентаризації землі

-встановлення (зміна) меж громади та меж населених пунктів
	До міського бюджету від продажу 9 земельних ділянок надійшло 10,3 млн.грн.
	надходження до міського бюджету від продажу землі – 7,0 млн. грн. 



	4
	Удосконалення системи контролю за використанням земель територіальної громад актуалізація (оновлення) топографо-геодезичних планів у графічних та цифрових форматах, створення центральної бази геопросторових даних містобудівного кадастру, створення та ведення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру
	
	-

5790,0
-
	підвищення якості  планування з урахуванням потреб мешканців
	Використано 30,0 тис.грн. (розробка технічного завдання на створення ГІС містобудівного кадастру).

	-створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах;

розробка 8 проектів містобудівних документацій;

-створення реєстру містобудівних умов і обмежень, будівельних паспортів, тимчасових споруд)

	5
	Будівництво доступного житла. 
	управління  містобудування, архітектури та кадастру,управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, будівельні організації
	-

600,0
-
	розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла 
	У 2019 році на розроблення проектно-кошторисної документації по забудові земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла – 600,0 тис.грн. Станом на 1.10.2019 року кошти не освоювались.
	1 об’єкт

	6
	Забезпечення  виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла
	Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні організації,управління сім’ї, молоді та спору
	-

500,0
-


	реалізація  державних програми будівництва (придбання) житла

- відшкодування витрат по обслуговування кредитів


	На забезпечення виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла  у 2019 році передбачено 300,0 тис.грн. Кошти надано молодій сім’ї для придбання квартири.
	відшкодування коштів 15 молодим сім’ям

	7
	Придбання житла для вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку
	управління соціальної політики, відділ квартирного обліку
	субвенція з державного бюджету
	вирішення житлових питань 
	Виділено 2355,6 тис.грн. на придбання 4 квартир для учасників АТО. (1 квартиру придбано).
	на 4 квартири для учасників АТО  .

	9
	Облаштування кварталу садибних житлових будинків для учасників АТО
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	              -

          1500
             
	виконання робіт з рекультивації земель кварталу садибних житлових будинків на вул.

Микулинецькій
	Виконано роботи з рекультивації земель (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних ж/б на вул.Микулинецькій, оплачено 1435,9 тис. грн. 
	організація рельєфу, вертикальне планування кварталу

	1.5.Розвиток туристичної галузі

	1
	Просування громади  як туристичного центру


	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»

-


	-

580,0
-


	проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках,конференціях ,тощо)
	Проведено  близько 30 заходів     PR-заходів у міжнародних туристичних подіях (ярмарках,конференціях ,тощо)
Туристичний потік у місті збільшився на 4% у порівнянні із відповідним періодом минулого року. 
Виготовлено  один відеоролик про місто та понад 200 фотоальбомів.
	підвищення туристичної привабливості міста, збільшення обсягу туристичного потоку у місті на 4%

· проведення  3 пленерів та хакатонів 

· виготовлення одного-двох відеороликів про місто та 200 фотоальбомів, закупівля сувенірів,  

	2
	Удосконалення туристичної інфраструктури:


	управління стратегічного розвитку міста, КП«Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв
	-

550,0
-
	вдосконалення роботи туристичного центру;

створення системи найбільш ефективного використання туристичного потенціалу громади;

розвиток екскурсійної справи;промоція і збереження природної спадщини
	Випущено календар подій у кількості 5000 шт., розміщено соціальної реклами про 15 заходів у громаді.

В кількості 10 000 шт. надруковано «Туристичний путівник»

В кількості 150 шт. надруковано книгу про Тернопіль

В кількості 9 шт. оновлено таблички з QR-кодом
	промоція міста, збільшення поінформованості потенційних туристів про події в місті, розміщення інформації про 70-80 соціальних заходів у громаді

	3
	Розвиток подієвого та ділового туризму;


	-//-
	-

475,0
-
	сприяння проведенню великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій; 
	Проведено 18 заходів щодо розвитку подієвого та ділового туризму (міжнародна конференція, форуми, семінари).
	підтримка 5 фестивалів,

участь в 10 заходах національного та міжнародного рівня

	4
	Розвиток туристичної пропозиції
	-//-
	-

300
              -
	розробка та вдосконалення туристичних маршрутів;

актуалізація туристичного сайту міста Тернополя та його постійне оновлення 
	Розроблено 3 маршрути по місту.
	3 маршрути

	5
	Налагодження системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста.
	
	-

70
-


	організація проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків;

вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності;
	Укладено договір із ПАТ «Київстар» стосовно моніторингу кількості туристів в місті Тернополі та Тернопільській області.
	2 дослідження

	                                                                                                              2.1 Житлово-комунальне  господарство

	1
	Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд, з них
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради   

                              -«-


	20000,0

   70000,0

        -

10000,0

40000,0
	-
	підвищення пропускної спроможності та якості технічного стану шляхової мережі
	Завершено роботи на 17 об’єктах із проведення капітальних ремонтів вулиць, проїздів, перехресть, влаштування пристроїв обмеження руху транспорту, облаштування денних тимчасових стоянок для автомобілів. 
Виконуються роботи з капітального ремонту на 7 вулицях, привокзальному майдані залізничного вокзалу, організації дорожнього руху влаштування транспортної розвя’зки

вул.Б.Хмельницького-вул.Крушельницької .  Роботи завершено на дамбі Тернопільського ставу по вул.Руській .
Виконано роботи з капітального

ремонту:

- 2 зупинок громадського транспорту в с.Малашівці;

- 1 зупинки громадського транспорту

с.Вертелка;

- 3 зупинок громадського транспорту

с.Кобзарівка
	покращення асфальтобетонного покриття міста на    дорогах  міста 100,0 тис. кв. м

	
	
	
	
	
	покращення якості безпеки руху пішоходів та рівня обслуговування населення 


	В 2017р. укладено договір з ТОВ «Тернопільмостобуд» на виконання  робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2020р.

Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період проведення ремонтних робіт шляхопроводу.

Оплачено 7121,5 тис. грн.
	реконструкція автомобільного шляхопроводу через залізничну колію -67,473 т влаштування транспортної розв’язки, підпірних стін різного призначення, зїзди на транспортній розв’язці - 1670,7 м.

Влаштування дорожнього одягу - 30425,87 м

	1.2
	Реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзній в районі вул.Гайової
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Капітальний ремонт автомобільного шляхопроводу на вул.Замонастирській в м.Тернополі (км 1339+352 дільниці Підволочиськ-Тернопіль Тернопільської дистанції колії)
	
	36000,0

     9000,0

         -
	
	
	-
	

	2
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт  об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін.
	-//-

                        -
	-

2000,0
	
	Виготовляється проектно-кошторисна документація «Будівництво сміттєсортувальної лінії на території біля села Малашівці  Також виготовлено ПКД на капремонти шляхово-мостового господарства, тротуарів, прибудинкових територій (20 об’єктів).
 
	30 об’єктів 

	3
	Поточний ремонт, утримання  об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою  (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів,  зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.)
	-//-
	-

70 000,0
-
	
	Проведено поточний ремонт-ліквідацію вибоїн на проїзній частині 112 вулиць міста.

Проведено поточний ремонт на 132 вулицях міста в т.ч.:

проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька.
	ремонт 150 вулиць  
поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші.

	4.
	Капітальний , поточний ремонт та   реконструкція  мереж зовнішнього освітлення,декоративного освітлення, ілюмінації  та інші, та їх утримання 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»
	                -

         29000,0
                -

	підвищення рівня благоустрою  та покращення естетичного вигляду території міста,забезпечення  безпечного  пересування  учасників  дорожнього  руху та

зменшення  рівня  аварійності  на  дорогах  міста, організація, Належне освітлення міста у вечірній та нічний час
	Замінено 47 світильників, 675 ламп, 759 м кабеля та ін. – в Тернопільській ОТГ.
Оплачено 14776,7 тис. грн. 

Виконано роботи на об’єктах у селах:
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Курівці;

- капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Чернихів.

В місті замінено та встановлено 170 світильників та 2160 м кабеля. 

Оплачено 327,2 тис. грн. 
   Проходить тендер на виконання робіт по проекті «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті».
	Заміна 335світильників, відновлення 

8  км ліній зовнішнього освітлення 



	5
	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-

48000,0
-
	підвищення рівня благоустрою  та покращення естетичного вигляду території міста
	Завершено роботи: 
-Капітальний ремонт вул.

В. Чорновола (ділянка від

вул. І. Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі  – субвенція з державного бюджету на 2019р. – 6 700 000,0 грн.

- Капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола  в м. Тернополі – субвенція з державного бюджету на 2019р. –

5 100 000,0 грн.

- Капітальний ремонт сходів, стінок та освітлення  фонтану «Сльози Гронського» 

-влаштовано пішохідна, велосипедна доріжка на  вул.Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») –

субвенція з державного бюджету на 2019р. – 2 200 000,0 грн.

- влаштування  тротуару на  вул. Чумацькій (ділянка від ресторану «Хутір» до вул. Яблуневої). Виготовляється проектно-кошторисна документація:

-Капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на  вул. Чумацькій  від вул. Яблуневої до «Дальнього пляжу» в м. Тернополі
	13 об’єктах благоустрою, з них ремонт сходів біля фонтану «Сльози Гронського»,

благоустрій території на схилі між готелем «Тернопіль» та набережною Тернопільського ставу» та ін.

	6
	 Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній  та утримання існуючих кладовищ, в т.ч.:

поховання невідомих,зрізка аварійних дерев
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

СКП «Ритуальна служба»
	-

5740,0, в тому числі 3540,0
-
	
	Перераховано кошти в сумі 2200,0 тис. грн. в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з будівництва міського кладовища по вул. Бригадній,46.

Надаються послуги з утримання кладовищ, проведено поховання 15 невідомих та малозабезпечених людей

 Оплачено 2704,9 тис. грн.
	40 га 

утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування

	7
	Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-

1500,0
-
	
	Послуги надаються, в т.ч.:

- ремонт сходів на бульварі Д.Вишневецького,1;

- ремонт сходів на вул. Багатій;

- поточний ремонт підпірної стінки та благоустрою схилу біля фонтану "Сльози Гронського";

-поточний ремонт сходів до Тернопільського замку по вул.Замковій 

Оплачено 341,5 тис. грн.
	 покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму

	8
	Будівництво бюветів в м. Тернополі 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	                 -

           4600,0
-
	
	На завершенні роботи з будівництва бювету на бульварі Куліша.

Оплачено 635,0 тис. грн.
	4 одиниць 

	9
	Участь власників в управлінні житловим фондом 
	-//-
	              -

          5000,0

          3500,0
	реалізація програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями 
	Виконано роботи:

-Капітальний ремонт з утепленням фасадів будинку за адресою вул. Новий Світ, 45.

- Капітальний ремонт з утепленням фасадів  будинку за адресою вул. Танцорова, 9.

Виконується капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі у будинку за адресою вул. За Рудкою, 1.

Оплачено 1399,2 тис. грн.
	5 будинків

	
	
	-//-
	              -

          2000,0

              -
	сприяння формуванню вуличних, будинкових комітетів, ОСББ та інших органів самоорганізації населення
	Створено і діє 533 ОСББ. 
	належне утримання житлового фонду 

	10

	Покращення стану житлових будинків
	управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	-

        40000,0
-

	проведення капітальних ремонтів будинків

збільшення міжремонтних термінів експлуатації ліфтів


	Виконано та виконується:

-Ремонт покрівель – виконано роботи на 13 об'єктах в межах виділених коштів, розпочато роботи на 11 об’єктах.

-Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій  - виконано роботи на 20 об'єктах, розпочато роботи на 12 об'єктах.

-Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано роботи в 13 житлових будинках – інженерні мережі холодного водопостачання; в 13 житлових будинках – інженерні мережі електропостачання.
-Ремонт міжпанельних швів - виконано роботи в 10 житлових будинках 

-Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків - виконано роботи в 4 житлових будинках.

 -Влаштування дитячих майданчиків - 48 майданчиків.
- Експертне обстеження ліфтів - 89 ліфтів.
-Капітальний ремонт ліфтів - 16  ліфтів.
-Встановлення поштових скриньок – 3 об'єкти.

Оплачено 42359,1 тис. грн.
	ремонт  інженерних мереж в  110 житлових будинках, міжпанельних швів в 23 помешканнях, покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках

обстеження ліфтового господарства 35 ліфтів  

заміна 23 поштових скриньок

	
	
	
	-

500,0
-
	встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення
	Встановлення приладів обліку води - встановлено 53 прилади обліку води

Оплачено 89,6 тис. грн.
	40 квартир

	
	
	
	-

1000,0
-
	капітальний ремонт - оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку води та регулювання споживання води
	                                -
	в 50 будинках



	11
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання  та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста та розробка ПКД
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-

10000,0
-
	забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення
	Виготовлено та проведено коригування проектно-кошторисної документації:

-реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім.Т.Шевченка;

-будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 18+00 на вул.Микулинецькій (зміни і доповнення);

-будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 0-76 на вул.Микулинецькій.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію:

-Капітальний ремонт водовипуску дощового колектора в р.Серет на вул.Дружби.

Оплачено 241,9 тис. грн.
	6 об'єктів

	12
	 Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури в тому  числі  
	
	-

28000,0
-
	зменшення підтоплень вулиць та територій міста при паводкових опадах
	Виконується:

-поточний ремонт дощової каналізації, водостічних та дренажних мереж міста,

-утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж. Оплачено 1723,9 тис. грн..
	3 об’єкти 

	
	будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі
	
	-

17080,0
-
	
	Укладено договір з переможцем проведеної процедури закупівлі
	будівництво дощового колектора К2 – 1982 м;

-зовнішня водопровідна мережа – 984 м;

-зовнішня мережа каналізації К1 – 120

	2.2 Транспорт 

	1
	Оновлення рухомого складу комунального транспорту за рахунок коштів міського бюджетів, коштів інвесторів та  кредитних коштів 

	управління транспорту, комунікацій та зв’язку

КП «Тернопільелектротранс» 

КП «Міськавтотранс»
	-

25000,0
- 


	підвищення комфортності громадського транспорту
	Придбано 15 б/к автобусів іноземного виробництва.
На придбання б/к тролейбусів профінансовано 1600,0 тис.грн. Освоєно 38,0 тис.грн. Договір укладено на придбання 2 тролейбусів. Один з тролейбусів знаходиться на станції Чоп.
	50 одиниць б/к автобусів іноземного виробництва;

придбання  б/к тролейбусів іноземного виробництва

	
	
	
	-

5500,0
-
	
	Завершено ремонт тролейбуса №161, продовжується ремонт тролейбуса № 151
	проведення капітального ремонту тролейбусів «Шкода»

	
	
	
	-

14428,0
61000,0
	
	Подано пакет необхідних документів для оголошення конкурсу на закупівлю 15 нових автобусів.
	придбання 15 нових автобусів з врахуванням правовідносин  (Fidic-Redi)

	2
	Розвиток та популяризація велосипедного руху

	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації

КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» 
	              -

         2000,0
              -
	створення без бар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку
	Створено вело доріжки у парках міста.
Вело стійки не встановлювались. 
	встановлення велостійок, облаштування велодоріжок в парках міста

	3
	· Реконструкція існуючих мереж громадського транспорту
	КП «Тернопільелектро-транс» 
	- 

2000,0
-
	підвищення комфортності громадського транспорту
	Завершено реконструкцію тролейбусної лінії по вул. Руській та реконструкцію тролейбусної лінії Острозького-Пирогова-Гоголя.
	придбання 50 опор та 15 т. проводу

	4
	· Оптимізація роботи громадського транспорту 
	
	-

700,0
-
	будівництво газозаправної станції
	Проведено геодезичні обстеження на території КП “Тернопільелектротранс” для будівництва автогазозаправочного пункту.
	1 об’єкт

	5
	Інформатизація та автоматизація транспортної системи  

	КП «Міськавтотранс»
	
	впровадження зручних безготівкових форм оплати за проїзд в громадському транспорті.

впровадження гнучкої системи оплати проїзду у міському громадському
	На усіх орендованих автобусах які використовуються підприємством на маршрутній мережі встановлено GPRS-трекери.
	

	6
	Вдосконалення системи та порядку паркування


	управління транспорту, комунікацій та зв’язку


	
	організація контролю за паркуванням транспортних засобів , впровадження безготівкового розрахунку за паркування 
	                                -
	

	7
	Популяризація електротранспорту та розвиток необхідної інфраструктури 
	управління транспорту, комунікацій та зв’язку

КП «Тернопільелектротранс» 
	
	створення мережі електрозапровок
	                                -
	6 одиниць

	8
	Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму.

	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Міськсвітло»
	-

1000,0
-
	облаштування вулиць та доріг інженерно-технічними рішеннями щодо сповільнення швидкісного автомобільного руху
	Виконано роботи на:

- вул.Генерала М.Тарнавського,

-вул.Руська,

-проспект Злуки.

Оплачено 271,7 тис. грн.
	5 одиниць

	
	· 
	
	-

800,0
-
	влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста
	Виконано роботи:

- Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних  переходів мікрорайону «Східний» - 5 переходів ;

- Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних  переходів мікрорайону «Сонячний» - 7 переходів.
Оплачено 773,2 тис. грн
	влаштування освітлення 20  пішохідних переходів та 10 сигнальних

	
	· 
	
	-

        1000,0
-
	капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів
	Виконано роботи на об’єкті:

-Капітальний ремонт– влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6).

Оплачено 150,2 тис. грн.
	світлофорні об’єкти – 15 одиниці

	
	
	
	-

3000,0

-
	нанесення дорожньої розмітки
	Нанесено розмітку:

- 7940 кв. м.  – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;

- 91,3 км – осьових та роздільні ліній.

Оплачено 1653,1 тис.грн.
	2,5 тис.кв.м.

	
	
	
	-

600,0
-
	підключення нових камер відеоспостереження та заміна існуючих
	придбано 5 систем відеоспостереження. Коштами КП "ТернопільІнтеравіа" проведено заміну існуючих 2 камер відеоспостереження
	3 шт

	9
	Забезпечення пільгового проїзду пасажирів 
	управління транспорту, комунікацій та зв’язку


	-

62 000,0

-
	компенсація пільгового перевезення пасажирів згідно чинного законодавства
	Фактично виплачено компенсаційних коштів:

ТЕТ- 19757,1 тис.грн

Авто-18668,0 тис. грн

Залізниця-945,3 тис.грн

Перевезено пільговика:

ТЕТ – 4837,0 тис. пас

АВТО- 6720,0 тис. пас.

Залізниця – 299,7 тис.пас .
	забезпечення права на пільговий проїзд 70 000     осіб

	
	                                                           2.3. Соціальний захист населення.
	
	

	1


	Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення та.


	управління соціальної політики


	 субвенція з державного бюджету    

        9500,0
            -
	підтримка матеріального становища соціально незахищених верств населення, осіб з інвалідністю I  групи, дітей з інвалідністю з дитинства, учасників АТО,ООС, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС та інших категорій. 

вшанування і підтримка мешканців міста, яким виповнилося 100 і більше років,ветеранів ОУН-УПА, інших учасників національно-визвольного руху, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю - членів громадських організацій міста;
виконання доведених планових завдань  з відбору і направлення кандидатів на військову службу в Збройні Сили України впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати вчасне нарахування та виплата усіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та компенсацій, надання пільг, передбачених чинним законодавством
	За 9 місяців 2019 р.виплачено допомог:

-1581 УБД(АТО/ООС) та 31 члену сімей загиблих ( померлих)

УБД на суму 1739,1 тис. грн.;

-133 онкохворим на суму 159,6 тис. грн;

-43 пенсіонерам на суму 43,0 тис. грн:

-112 858 малозабезпеченим та особам з інвалідністю на суму 15429,6 тис. грн;

-47 особам, які 

 відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом на суму 705,0 тис. грн;
-267домогосподарствам відшкодовано субсидію у грошовій формі в сумі 6437,1 тис. грн;

8950 д/м в готівковій формі на суму 89588,0 тис. грн.  та відшкодовано субсидії на суму 89743,9 підприємствам ( надавачам послуг);

- призначено всіх видів допомог  на суму 247271,3 тис. грн. , та відшкодовано пільг на суму 38088,8 тис. грн. 


	понад  23000 мешканців міста будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог  та компенсацій

	2
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок)


	управління соціальної політики 
	Кошти державного, обласного бюджетів        

         190,0
              -
	оздоровлення пільгових категорій населення  
	Придбано 26 путівок на санаторно-курортне лікування на суму 176,5 тис. грн.
	10 путівок

	3
	Заходи із психологічної реабілітації,соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним  лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції гідності та учасників АТО 
	управління соціальної політики
	Кошти  державного бюджету
              -

              -
	адаптація  постраждалих учасників Революції гідності та учасників АТО в суспільстві
	На професійну адаптацію направлено 53 особи, 12 осіб  пройшли  психологічну адаптацію .
	

	4
	Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги


	управління соціальної політики
	-

         300,0
-
	забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО (ООС), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) , які брали участь в АТО (ООС) (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги). професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю.
	На професійну адаптацію направлено 53 учасники АТО/ООС, 12 учасників  пройшли  психологічну адаптацію
	

	5
	Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА 

статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 500 грн.

	управління соціальної політики
	-

        272,0

-
	надання щомісячної доплати до пенсії особам , на яких поширюється
	39 особам виплачена допомога на суму 180,3 тис. грн.
	500 особам

	
	
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення  (надання соціальних послуг).

підприємства та установи, надавачі житлово-комунальних послуг

підприємства,
установи та інші організації, що здійснюють зберігання транспортних засобів
	              -

      2000,0
              -
	відшкодування ветеранам ОУН-УПА, учасникам-добровольцям АТО ,ООС та реабілітованим або потерпілим від репресій, сім’ям загиблих воїнів-афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку відповідно до положення. 

відшкодування орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше) особам з інвалідністю
	448 особам відшкодовано пільги на суму 1217,4 тис. грн.
	

	6
	Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення. Безкоштовне харчування  соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування  населення (надання соціальних послуг)
	-

600,0
-
	розширення переліку послуг для одиноких, непрацездатних мешканців громади


	420 осіб протягом 9 місяців2019 року прохарчувалося в благодійній їдальні Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування  населення. Надання соціальних послуг на суму 305,4 тис.грн.
	

	7
	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій,інваліда війни  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також  членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО,ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України.
	Управління соціальної політики
	-

3000,0
-
	соціальна виплата грошової компенсації   учасникам бойових дій АТО ,ООС та членам сімей загиблих (померлих)
	Виплачено грошову компенсацію за земельні ділянки 50 УБД АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) в сумі 3773,7 тис. грн.
	4 особам

	8
	Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями


	управління соціальної політики
	-

500,0
-
	забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери
	Тернопільському  благодійному фонду «Карітас» профінансовано  68,0 тис. грн. для надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю.
	охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

	2.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

	1
	Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 


	управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх  дітей

	-

         1993,0
              -

	популяризація сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.
	 Протягом звітного періоду взято на облік служби у справах неповнолітніх та дітей 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них:влаштовано під опіку -19; в прийомні сім’ї -3; в державні заклади – 5.

 Проводиться соціальний супровід 10 прийомних сімей, в яких виховується 11 прийомних дітей. Виховання, утримання, навчання та стан здоров’я прийомних дітей перебуває на постійному контролі служби у справах неповнолітніх та дітей.
	супровід 12 прийомних сімей, та 8 опікунських сімей 

надання 400 консультацій

53 бесід, 10 лекцій,, 2 «круглих столи».  охоплення заходами  дітей  (300), випуск друкованої продукції

	2
	Вдосконалення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями,  патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва.
	 управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх  дітей

	-
           129,0
              -
	забезпечення зайнятості молоді, розвиток підприємницької активності, оптимізація якості професійного орієнтування й професійної підготовки молоді, підтримка практики надання сезонних і тимчасових робіт для молоді, - здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей; 

-створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

- проведення акцій 
	 На обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей перебуває 53 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 35 дітей-сиріт,112 дітей, позбавлених батьківського піклування. 
За звітний період взято участь у 210 судових засіданнях. 

проведено 6 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

проведено захід «З турботою про дитину», краєзнавчо-пізнавальної акції «Пізнай свій край», акція, присвячена Дню захисту дітей, випуск друкованої продукції, акції «Шкільний портфель», Х Форуму прийомних сімей міста Тернополя, акція «День усиновлення», краєзнавчо-пізнавальна акція «Стежками рідного краю».

З метою профілактики негативних проявів серед неповнолітніх, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за звітний період проведено 133 заходи. З них: 116 бесід, 14 лекцій, 

3 «круглих столи». Заходами охоплено 11836 дітей.

   У Тернопільському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  впродовж 9 місяців 2019 року здійснено 440 оцінок потреб сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким було надано комплекс соціальних послуг. З них, під соціальним супроводом перебувала 107 сімей (198 дітей).  

Проведено понад 20 заходів, змагань та вечірок для молоді, на що використано 385,4 тис.грн.
	підтримка 70 заходів молодіжних організацій

проведення 4 загально – міських заходів охоплення заходами 350 дітей 

	3
	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді
	управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх  дітей,

управління освіти та науки

	-

         1918,0
-
	 розвиток пластового руху 

інтеграція патріотичного виховання у навчальний процес, підтримка молодіжних патріотичних організацій,

співпраця з молодіжними громадськими організаціями та молодіжною міською радою 

підготовка і проведення міських етапів,  участь в обласних, всеукраїнських етапах   конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування 

 
	Використано 170,3 тис.грн.  Проведено

 Національно-патріотичні змагання «Пам’ятай про Крути», сімейного фестивалю «Різдвяна свічечка», змагань із скелелазіння «По вертикалі», День пам'яті  засновника скаутінгу Р.Бейден-Пауела, психологічний вишкіл «Формула «Я»; Табір пташат «Пригодии в лісовій школі», «Новацький табір-19», Юнацький табір «Табула раса» 

	проведення 3 заходи, спрямованих на національне патріотичне виховання молоді;

залучення дітей до пластових таборів та заходів
військово-спортивної патріотичної гри "Джура";"Сокіл";

міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";

міської молодіжної  воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА;

-міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України

	4
	Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування

	служба у справах неповнолітніх дітей
	-

50,0

-
	
	 Впродовж звітного періоду використано 49,7 тис. грн. на поточний ремонт квартири, яка належить на праві власності дитині-сироті.
	поліпшення житлових умов 1 дитині

	5
	Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та науки
	-

970,0
-
	оздоровлення дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи та дітей соціально-незахищених категорій 
	Забезпечено оздоровлення  155 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму 198,9 тис.грн 
	оздоровлення 430 дітей проведення  6 оздоровчих таборів, 

проведення 6 екскурсій

	6
	Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч»,  спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу, аеробіки, туризму.
	управління освіти і науки
	-

20,0
-
	сприяння всебічному розвитку учнів, активізації їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей.
	Проведено турнір з футболу «Шкіряний м’яч”; спортивні змагання з баскетболу, волейболу, аеробіки, туризму проводяться згідно графіку
	10 заходів

	2.5. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя

	1.
	Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, в тому числі


	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ;  заклади охорони здоров’я 


	-

95645,0
-
	проведення капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень закладів охорони здоров’я; придбання обладнання для закладів охорони здоров’я
	Завершено ремонт теплотраси і даху КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (620,0 тис.грн.); виготовлено ПКД системи водопостачання і водовідведення КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР (396,0 тис.грн.),проведено капремонт даху – (120,0 тис.грн.); розпочато капітальний ремонт піддашка КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» (100,7 тис.грн.); приміщення поліклініки по вул.Федьковича,16  (130,0 тис.грн.) ;оплачено за рахунок власних коштів за експертизу проекту «Реставрація будівлі приміщень по вул.Руській» - (25,1 тис.грн.); реставрація системи опалення та водопостачання  (458,5 тис.грн.) приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»; розпочато капітальний ремонт фасаду по вул.Острозького приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  (330,8 тис.грн.).
	

	2
	Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров’я
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ;  заклади охорони здоров’я 


	-

75075,1
-
	покращення матеріальної бази закладів охорони здоров’я
	Завершено капітальний ремонт травматології КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (300 тис.грн.). Проведено попередню оплату за ремонт даху – (21,2 тис.грн.).
	реконструкція та капітальний ремонт для підтримки та збереження в належному стані приміщень,:

капремонт травматології  ренгенвідділення 

ремонт систем опалення, вентиляційних систем  та інше  

	3
	Придбання обладнання, м’якого та твердого інвентарю
	
	-

20569,0

-


	підвищення рівня надання медичної допомоги, раннє діагностування захворювань
	Придбано 
 бронхоскоп для КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (597,0 тис.грн.).
 колоноскоп- (664,8 тис.грн.), електрохірургічний апарат - (230,0 тис.грн.), 
стіл операційний, монітор – (456,2 тис.грн.), 
гематологічний аналізатор – (368,1 тис.грн.) 
мікроскоп –(58,0), 
дефібрилятор –(137,9) для КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». 
гематологічний аналізатор (350,0 тис.грн.),,

 перемикач напруги АВР – (136,1 тис.грн.)  для  КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня». біохімічний аналізатор- (430,0 тис.грн.), 
автоматичний пневмотонометр – (211,9 тис.грн.), 
обладнання в офтальмологічний кабінет – (103,5 тис.грн.)  для КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр».
 стоматологічну установку (194,0 тис.грн.) та дентальний рентген  (120,0 тис.грн.) для КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка».
	забезпечення ЗОЗ медичним та іншим обладнанням, зокрема автоклави-5шт, колоноскопи 

апарат штучної вентиляції легень-2шт,

стіл операційний -3шт

інфузомати -2шт

бронхоскоп

гематоологічний аналізатор-3 шт

лампа щілинна зі столом -1 шт та інше

	
	Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги;
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР; КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР
	-

3150,0
-
-

1500,0
-
	відкриття нових амбулаторій сімейної медицини ;

до оснащення мережі муніципальних закладів первинної медичної допомоги медичним та іншим обладнаннями;  забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я
	Проведено поточні ремонти ФАП в с.Курівці та с.Глядки  Зборівського району (286,1 тис.грн.). Придбано 3 аналізатори (950 тис.грн.).

Заключено 143280 декларацій, що складає 75,4%  від загальної чисельності дорослого населення.
100% потребу травмпункту в лікарських засобах та виробах медичного призначення забезпечено 
	забезпечення медичним обладнанням та інвентарем первинну ланку на 100 відсотків від потреби

Забезпечення на 100% потреби травмпункту в лікарських засобах та виробах медичного призначення

	3.
	Інформатизація сектору охорони здоров’я
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	-

6000,0
-
	поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем 
	На забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям населених пунктів використано  158,7 тис.грн.
	підключення до мережі 7 об’єктів  

	4
	Посилення кадрового потенціалу медичної галузі


	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	-

200,0
-
	вдосконалення організаційної структури системи медичного обслуговування, забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами та зменшення плинності, підвищення рівня оплати їх праці
	Напрямки роботи спроваджуються на підвищення престижності та мотивації до праці працівників медичної галузі, зокрема преміювання лікарів.
	Преміювання сімейних лікарів

	5
	Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань


	КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
	-

4900,0
-
	забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики та профілактики захворювань
	Придбано вакцину проти кору для проведення щеплення дітей та дорослих (165,0 тис.грн.). Отримано вакцину профілактики гепатиту С та антирезусного імуноглобуліну та інші  за рахунок централізованого постачання на суму 57,0 тис.грн. Щеплено дітей БЦЖ - 1515 осіб, гепатит В – 758 осіб, ФКУ – 1764 особи). 

Отримано антирабічну, протиправцеву вакцини та препарати імуноглобуліну на суму 1588,8 тис.грн. за рахунок централізованої поставки, на 25,5 тис.грн. як гуманітарну допомогу та придбано за рахунок власних коштів на суму 13,9 тис.грн.(КНП ТМКЛШД, КНП «ТМКЛ№2» та  КПТМЛДЦ)
	охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення

	6
	Покращення якості та охвату наданням невідкладної медичної допомоги в місті
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ,заклади охорони здоров’я
	-

11000,0
-
	відновлення роботи відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги 
	Відновлення роботи відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги в закладах охорони здоров'я , що надають спеціалізовану медичну допомогу заплановано провести до кінця 2020 року.

	забезпечення 100% покриття жителів міста невідкладною медичною допомогою

	7
	Виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, виробів медичного призначення та лікувального харчування
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  заклади охорони здоров’я 
	                -

          7260,0
                -
	забезпечення  медикаментів та виробами медичного призначення  
	Придбано медикаменти для 8 хворих. Закуплено 38 упаковок імуносупресантів. Використано 146,8 тис.грн. 

Виписано 8301 пільговий рецепт на безкоштовне придбання ліків для пільгових категорій громадян, в т.ч. 396 рецептів дітям.
	забезпечення більше 20,0 тис.пільговиків 

	8
	Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 
	                -

           660,0
                -
	зниження показника смертності від гострого інфаркту серед жителів міста на 10% 
	Отримано медичні  препарати на суму 160,5  тис.грн. з держбюджету ч/з централізовану поставку. Проліковано 1273 хворих, в тому числі з гострим інфарктом міокарда – 157 особи.
	надання медичної допомоги  2200 хворим.

	
	
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 
	                -

           260,0
                -
	забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 
	З держбюджету ч/з централізовану поставку отримано набори катетерів, коронарні катетери, клапани серцеві, комплект для коронографії на суму 873,9 тис.грн., стенти для коронографії на суму 222,8 тис.грн. Проведено стентування 205 хворих, діагностичних коронографій – 169 хворих.
	придбання обладнання для дефібриляції, тимчасової та через стравохідної електростимуляції

	9
	Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; 

заклади охорони здоров’я 
	             -

           400,0
             -
	придбання 5 аналізаторів  для визначення рівня глікованого гемоглобіну
	Повне задоволення потреби закладів охорони здоров’я міста в аналізаторах для визначення рівня глікованого гемоглобіну заплановано до кінця 2021 року.
	підвищення рівня раннього діагностування хвороб

	
	
	                                            -«-
	              - 

         6500,0
              -
	забезпечення хворих на цукровий  діабет препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами відповідно до потреби
	Виписано 4833 рецепта хворим на цукровий діабет. Використано 872,5 тис.грн.
	забезпечення 4288 хворих медичними препаратами

	10
	Боротьба з онкологічними захворюваннями 
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 
	             -

         3300,0

             -
	раннє виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних 

новоутворень 
	Повне задовільнення потреби жителів громади в проведенні мамографії заплановано до кінця 2019 року та витратними матеріалами для мамографії в 2019-2021 роках.
	придбання мамографу

	11
	Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ,  КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 
	             -

          130,0

             -       
	 забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років
	Охоплено туберкуліно-діагностикою 98 відсотків дитячого населення віком від 4 до 14 років (щороку).
	 охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення

	12
	 Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 
	            -

        1010,0
           -
	раннє діагностування вад плода, ефективне спостереження за вагітними. 
	Закуплено  апарат штучної вентиляції легень для дитячого відділення перинатального центру II рівня (1093,1 тис.грн.) 
	придбання ультразвукового діагностичного комплексу

	13
	Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
	КНП «Міська комунальна лікарня №3»
	              -    

         720,0
              -
	досягнення максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю 
	Покращення стану здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

проліковано 27 громадян.

Використано 56,1 тис.грн.
	проведення реабілітації 1000 дітей та 850 дорослих,300 учасників аварії на ЧАЕС

	14
	Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО)
	КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» 
	             -

       2850,0
             -
	зубопротезування пільгових категорій (згідно переліку) 
	Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 50 осіб на суму 230,0 тис.грн., пільговим категоріям на суму 100,0 тис.грн .(43 особи)
	надати допомогу  2000 хворих



	15
	Збереження стоматологічного здоров’я дорослого та дитячого населення, в т.ч. надання невідкладної стоматологічної  допомоги


	КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» 
	-

         597,0
-
	надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням в дорослого та дитячого населення.
	Придбано стоматологічну установку (194,0 тис.грн.) та дентальний рентген  (120,0 тис.грн.)
	Придбання стоматологічної установки -2 шт, ренгівський апарат -1шт



	16
	Популяризація здорового способу життя
	управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного  спрямування
	              -

        650,0
              -
	 шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності;

продовження інформування дітей про здоровий спосіб життя, зокрема, проведення  занять з фізичної культури та з виховання свідомого ставлення до оздоровлення;
	Використано 168,2 тис.грн. проведено близько 30 спортивно-масових заходів, змагань велосипедного спорту, пляжного волейболу і т.п.
	Охоплення заняттями фізкультури 3000 дітей

	17
	Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту , зокрема


	управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти та науки
	       129000,0

        92555,0
-
	забезпечення функціонування спортивних секцій з метою залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою та спортом
	Використано 669,4  тис.грн. Проведено близько 40  аматорських чемпіонатів, змагань з хокею, шахів, кікбоксингу, з лову риби на мор мишку з криги та інше.


	

	
	
	-«-
	      129000,0

        61000,0
-
	створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів
	-КЗ "КДЮСШ з футболу  та інших ігрових видів спорту " на капітальний ремонт футбольного поля № 1 КЗ "КДЮСШ з футболу  та інших ігрових видів спорту " -2300,0 тис.грн.
-КЗ "КДЮСШ з футболу  та інших ігрових видів спорту " на капітальний ремонт приміщення фізкультурно- оздоровчого комплексу КЗ "КДЮСШ з футболу  та інших ігрових видів спорту " за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі-3200,0 тис.грн.
-КЗ "СДЮСШ  "Екстрім" на будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул.Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі-3,0 тис.грн.
	будівництво спортивного комплексу

облаштуванням спортивного комплексу для лижного фрістайлу.

реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу з добудовою центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою "Водна арена Тернопіль" 

капремонт:  

· приміщення, тренувального поля та стадіону КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту";

-легкоатлетичних доріжок та секторів спортивного ядра КП "Тернопільський міський стадіон" та інші

	
	
	                               -«-
	-

1000,0
-
	вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту 
	Використано 250,00 тис.грн. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
	придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ - Придбання  тренажерів та іншого спортивного інвентаря

	
	
	                                    -«-
	-

400,0
-
	облаштування спортивних зон в місцях масового відпочинку 
	                            -
	8 одиниць

	
	
	                                    -«-
	-

2800,0
-
	організаційна та фінансова підтримка розвитку олімпійських та неолімпійських видів; спорту (у т. ч. підготовки спортсмені, їх виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях)
	Використано 577,2 тис.грн.   Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:

Боротьба греко-римська

Хокей

Волейбол

Гандбол (чол., жін.)

Баскетбол

Велоспорт (трек)
	Забезпечення участі збірних команд з видів спорту у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів всіх рівнів у 60 змаганнях

	
	
	                                     -«-
	-

7600,0

-
	Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів в ЗНЗ
	                              -
	4 закладах

	                                                                                                                                    2.6. Освіта
	

	1
	Розвиток мережі закладів освіти:
	Управління освіти та науки
	7016,0

4214,0
-
	Забезпечення попиту населення  освітні послуги.
	
	

	1.1
	розширення мережі дошкільних навчальних закладів 
	                                   -//-
	              -

1500,0
-


	 забезпечення попиту населення міста на дошкільні освітні послуги
	Відкрито одну групу в с.Чернихів.
	відкриття 2 груп

	1.2
	забезпечення реалізації мистецької освіти у Тернопільському ліцеї №21-спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети
	управління освіти і науки ТЛ №21, спеціалізована мистецька школа ім. І Герети
	7016,0

2364,0
-
	проведення капремонту приміщення, реконструкція приміщення з добудовою
	Ремонтні роботи розпочато 
	250 учнів 

	1.3
	створення умов для їх навчання в інклюзивних, спеціальних класах у закладах загальної середньої освіти та проведення корекційних занять в інклюзивно-ресурсному центрі
	управління освіти та науки
	-

350,0
-


	забезпечення права дітей з особливими потребами на навчання 
	Заняття проводилось з 63 учнями, кількість занять 3876
	10 од

	1.4
	забезпечення допомоги дітям пільгових категорій 
	управління освіти та науки
	-

17700,0
-
	організація безкоштовного харчування
	Безкоштовно харчувалось 12542 учнів 1-4 класів. 
	учні 1-4 класів

	2
	Забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладів освіти:
	управління освіти та науки, керівники дошкільних , позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти
	-

30700,0
-
	організація якісного освітнього процесу
	
	

	2.1
	
	
	-

       13100,0
-
	реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків
	Завершені капітальні ремонти приміщень (ДНЗ №1, ДНЗ №2., ДНЗ №5, ДНЗ №6., ДНЗ №10,  ДНЗ №12, ДНЗ №14, ДНЗ №16,  ДНЗ №17, ДНЗ №19  ДНЗ №20, ДНЗ №23.,  ДНЗ №25., ДНЗ №26,  ДНЗ №27  ДНЗ №29, , ДНЗ №31.,   ДНЗ №33.,  ДНЗ №37, ДНЗ №38, ТНВК №7, ТНВК №28, ТНВК №32) тривають капітальні ремонти приміщень (ДНЗ №11, ДНЗ №13, ДНЗ №15, ДНЗ №22  ДНЗ №24, ДНЗ №25,  ДНЗ №30, ДНЗ №34)
Використано 5882,4 тис.грн.  

Завершується реконструкція фасаду Української гімназії

Виконано капітальні ремонти приміщень ЗОШ №7, ЗОШ №11, Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №15, ЗОШ №17, ЗОШ №18,  ЗОШ №19, ЗОШ №20,  ЗОШ №21, ЗОШ №22,  ЗОШ №23, ЗОШ №24,  ЗОШ №25, ЗОШ №28, ЗОШ №29, Чернихівська ЗОШ, Технічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Спеціальна школа,  Галицький коледж.

Завершуються капітальні ремонти приміщень ЗОШ №2, ЗОШ №5,ЗОШ №8,ЗОШ №14, ЗОШ №26, Школа з поглибленим вивченням іноземних мов, Школа з поглибленим вивченням економіки.

Використано 10068,6 тис.грн.
	Проведення ремонтів в 

ЗОШ № 1 (гімназія) №2 (ліцей), №3,5,7,8,9,10,11,12,1314,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціалізована школа з основ економіки, класична гімназія, школа допризовної підготовки,

ТНВК №7,28,30

КЗ «Хорова школа Зоринка», Школа народних ремесел

ДНЗ №1,2,5,6,10,11,12,
13, 14,16,17,19,20,21,2223,24,25,26,29,30,31, 33,34,37,38

	2.2
	
	
	-

7300,0
-
	капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання, інших систем комунікацій, встановлення пожежної сигналізації)
	Виконано капітальний ремонт системи комунікації - ДНЗ №2, ДНЗ №15, ДНЗ №21, ДНЗ №22,  ДНЗ №25, ДНЗ №26, ДНЗ №27,  ДНЗ №36, ДНЗ №38, ТНВК №35.
Завершуються капітальні ремонти системи комунікації - ДНЗ №24, ДНЗ №31, ТНВК №7

Використано 2405,0 тис.грн.
Виконано ремонти систем комунікацій - Українська гімназія ЗОШ №2, ЗОШ №9., ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №22, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №27, ЗОШ №29, ЗОШ №30. 

Роботи тривають - ЗОШ №8, ЗОШ №15, Технічний ліцей
Використано 4538,6 тис.грн.
	ЗОШ №12,18,20,21,22,29,школа з поглибленим вивченням іноземних мов, технічний ліцей,ТНВК№7,35, КЗ хорова школа Зоринка, школа народних ремесел ДНЗ№2,15,19,22,23,24,

27,31,36

	2.3
	
	
	-

6000,0

-
	капітальний ремонт огорож та асфальтування територій 
	Виконано капітальний ремонт асфальтного покриття - ДНЗ №24, ДНЗ №30 триває ремонт павільйону ДНЗ №11.
Використано 470,0 тис.грн.

Виконано роботи  ЗОШ №4, ЗОШ №6, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №16.
Тривають роботи Класична гімназія
Використано 3444,1 тис.грн.
	ЗОШ №4,6,12,16,

класична гімназія

ДНЗ №24 Станція юних техніків

	2.4
	
	
	-

1600,0
-
	придбання електрообладнання,  необхідного технологічного  обладнання 
	Придбано електро та мультимедійне обладнання (ДНЗ №2, ДНЗ №3,  ДНЗ №5, ДНЗ №6., ДНЗ №8, ДНЗ №10,  ДНЗ №19., ДНЗ №20, ДНЗ №21, ДНЗ №23,  ДНЗ №26, ДНЗ №36, ТНВК №35).  Використано 552,2 тис.грн.
	ЗОШ №11

ТНВК №35,

ДНЗ №5,6,8,10,19,20 

	2.5.
	
	
	-

1000,0
-
	поповнення освітньої-розвивального  середовища сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками тощо
	                                -
	дошкільні навчальні заклади

	2.6
	
	
	-

2000,0
-
	модернізація лабораторій та комп’ютерних класів, забезпечення НЗ сучасними навчальними засобами.
	Придбано бойлери, комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання:
Українська гімназія, ЗОШ №2., ЗОШ №3., ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, ЗОШ №30, Класична гімназія , Педагогічний ліцей, Технічний ліцей , Школа з поглибленим вивченням іноземних мов., Школа з поглибленим вивченням економіки., Школа допризовної підготовки).
Використано 1807,2 тис.грн.
	ЗОШ 11,13,17,24,25,27 школа з поглибленим вивченням іноземних мов, та вивченням основ економіки, КЗ «Хорова школа Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва,

Інформатизація навчальних закладів

системи освіти Придбання комп’ютерної,мультимедійної техніки для 30 НЗ

	3
	Підтримка обдарованої учнівської молоді
	Управління освіти і науки
	-

370,0
-
	забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнів (переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІІ-IV етапів Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. Яцика, ІІІ-IV етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможців та призерів Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змагань, мистецьких конкурсів, переможців та призерів інтелектуальних конкурсів, 

нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови                                             
	Виплата стипендії учениці, яка набрала 200 балів при здачі ЗНО; 75 учням, які приймали участь у конкурсах та 11 вчителям, які готували конкурси. Використано 172,0 тис.грн.


	 200 дітей 50 вчителів

17 номінацій 51 учень  

	4
	Впровадження профільного та професійного  навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України
	Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Керівники професійно-технічних закладів 

Галицький коледж ім.В.Чорновола), фінансове управління
	-

126000,0 ПТУ

29 000 (коледж)
-
	удосконалення форми організації профільного навчання , утримання закладів професійно-технічної освіти

                                     
	Перераховано 

Професійно-технічними закладами освіти:
12 637,6 тис.грн. кошти освітньої субвенції.

67 049,0 тис.грн. кошти міського бюджету.

Галицькому  коледжу
20 304,8 тис.грн.кошти міського бюджету.


	ПТНЗ

(Галицький коледж ім.В.Чорновола),

охоплення профнавчанням близько 7000 учнів,

забезпечення підготовки,бакалаврів, молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу ремонт приміщень та придбання основних засобів для Галицького коледжу ім.В.Чорновола 

	5
	Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм
	управління освіти та науки
	-

в межах кошторисних призначень
-
	реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

налагодження співпраці між навчальними закладами  міста та іншими регіонами України 
	3 829,2  тис.грн.– на придбання дидактичного матеріалу та парт;
740,9 тис.грн. – на придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки


	 об’єктивне висвітлення української історії та державності, популяризації української мови

	6
	Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці.
	-//-
	-

500,0
-
	посилення співпраці між навчальними закладами та науково-дослідницькими установами/підприємствами з метою професійного спрямування учнівської молоді.
	Відібрано 8 студентів спеціальності «Дошкільна освіта» та 1 одного студента напрямку підготовки «Правознавство» для організації  навчання за кошти міського бюджету 
	підготовка 10 спеціалістів

	2.7 Культура

	1.
	Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури.
	управління культури і мистецтв, підвідомчі установи управління культури і мистецтв

	-

3811,3

-

	комплексний ремонт, реконструкція та модернізація закладів культури та культурних споруд (у т. ч. модернізація їх матеріально-технічної бази), благоустрій територій, капітальний ремонт внутрішніх мереж системи водовідведення, системи опалення, оновлення обладнання.
	проведено -   
капітальний ремонт приміщень Палацу культури «Березіль» ім. Л. Курбаса, 
ремонт підлоги БК у селі «Вертелка».

-Капітальний ремонт приміщень студій образотворчого мистецтва з виставковим залом по вул. Виговського,13;
  - Капітальний ремонт даху бібліотеки – філії № 5 для дорослих;

 - Капітальний ремонт приміщень індивідуальної паливної котельні ( із заміною котла на енерго-зберігаючий, заміна.вхідних  дверей котельню,заміна 2-х вікон та утеплення водопровідних труб; 

-Капітальний ремонт, благоустрій прилеглої території БК «Пронятин». -Придбано виставкове обладнання для Українського дому «Перемога».

-Проводяться роботи по реставрації будівлі  бібліотеки №2 для дітей (пам`ятка архітектури, ремонт даху, фасаду) та встановлення пандусу.-
	БК «Кутківці», 
БК «Пронятин»

 ПК «Березіль»,
Український дім Перемога,

 ремонт приміщень художніх шкіл,

	2
	Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог
	
	-
-

-
	розроблення програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій
	Проект "Дні культури Тернополя в м. Сувалки та Дні культури Сувалок в м. Тернопіль" згідно Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
	2 заявки

	3
	Покращення стану закладів бібліотечної системи


	
	-

1415,0
-

	модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, створення сучасних бібліотечних просторів 
	Проведено капітальний ремонт  бібліотеки №5 для дорослих.
	капітальний ремонт бібліотеки №3,5 для дорослих та №2,5 для дітей 

	
	
	
	-

408,4
-

	оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях)та комп’ютеризація бібліотек 
	Придбано 2431 примірник  літературних видань. Закуплено два фотоапарати. Книжковий фонд  становить  388106 примірників
	придбання 3 тис. примірників нової книжкової продукції

	4
	Просування культурної пропозиції
	управління культури і мистецтв
	                  -

            2050,0
                  -
	проведення фестивалів;організація великих культурних подій (конкурсів, музично, -кіно фестивалів);

проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та міських свят
	Проведено 277 культурно – масових заходів. З них 7 конкурсів, 5 фестивалів  «Різдво у серці», «Я там де є благословення», «Гамселить» ,«Соловейко» та «Кінохвилька», цикл новорічно – різдвяних заходів, заходи до Дня Соборності України, пам’яті Героїв Крут, 5-ї річниці Революції Гідності , 30-й річниці виводу військ з Афганістану та інші.33-ї річниці Чорнобильської аварії, Дня Європи, Днів Польської культури, Дня Героїв, пам’яті жертв політв’язнів та репресованих, заходи до Міжнародного дня захисту дітей, ззаходи до Дня Конституції України, , 1031 –ї річниці Хрещення Київської Русі, заходи до Дня Незалежності України, Дня міста, концертні програми  під час проведення світових змагань з водномоторного спорту, день Знань та ін..
	 420 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 8 фестивалів, зокрема: Джаз-без, Кришталевий жайвір, фестиваль «Ї».

	5
	Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог
	-//-
	                  -

             950,0
                  -
	проведення виставок, концертів, презентації
	Проведено 
виставку різдвяної атрибутики, 
концерти до 30-ї річниці виводу військ з Афганістану, до Дня народження Т.Г. Шевченка, до дня працівників житлово – комунального господарства, 
фотовиставку Тернопільської територіальної громади «Поступ», виставку народних майстрів с. Чернихів під час проведення Дня села.
	проведення 7 заходів

	6
	 Реставрація об’єктів культурної спадщини та культурних споруд 


	Управління культури і мистецтв
	                  -

            600,0
                  -
                -
          1900,0
                -

	реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об’єктів;

 встановлення охоронних дощок та інформаційних вивісок на об’єктах культурної спадщини з QR кодами, що надає змогу зчитування історичної інформації
	Реставраційні роботи не  проводились

Виготовлено ПКД на реставрацію Старого парку  та подано інформацію для громадського обговорення.
	проведення розкопок  

реставрація архітектурно меморіального комплексу в «Старому парку, капітальний ремонт пам’ятника воїнам афганцям

	7
	Розвиток та популяризація української книги та кінематографії
	Управління культури і мистецтв,

КП «Тернопільська кінокомісія»
	                -

          1676,0

               -
	презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури підтримка української кінематографії
	Проведено 
6 допремєрних презентацій, 
9 майстеркласів, 
кастинг  по відбору ведучих, форматовано 2 фільми відповідно до громадського бюджету «Кіно без меж»

	проведення 

30 показів допрем»єрних українських стрічок

12 кінолекторіїв, 10 майстер класів та

кастингів,

7 презентацій,

2 конкурсів відео-телепроектів. 

	
	2.8. Охорона навколишнього середовища
	

	1
	Зниження рівня забруднення грунтів 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-

3500,0
-
	проведення рекультиваці земель Малашівецького сміттєзвалища
	Виконано комплекс робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області

Оплачено 198,2 тис. грн.
	1 об’єкт

	
	
	
	-

         6500,0
              -
	проведення комплексу робіт із рекультивації стихійних сміттєзвалищ на території міста
	Виконано роботи на: вул.Промисловій,

вул.Микулинецькій,

вул.Спортивній,

вул.Яреми в м.Тернополі

Оплачено 997,2 тис. грн.
	3 об’єкти

	2
	Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів 
· 
	-//-
	              -

        2000,0
              -
	створення системи роздільного збору та вторинної переробки сміття
	Виготовляється проектно-кошторисна документація «Будівництво сміттєсортувальної лінії на території біля села Малашівці Зборівського району Тернопільської області»
	1 об’єкт

	3
	Реалізація концепції комплексного озеленення

	-//-
	              -

        8500,0
               -
	оновлення зелених насаджень, благоустрій скверів


	Проведено озеленення території та висаджено понад 3500 шт. дерев і 1000 шт.чагарників та 36 червонолистих кленів
	Формувальне та омолоджувальне обрізання крон дерев (425 шт.),

Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт. (3р. в сезон)

Видалення  порослеви висадка 600 одиниць кущів та дерев

	4
	Покращення екологічного стану і запобігання забрудненню водних об’єктів, розташованих на території міста
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя»
	-

2000,0
-
	проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах   водних об’єктів міста
	Виконуються роботи з поточного ремонту та утримання  дощової каналізації, водостічних та дренажних мереж
	утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін.

	
	
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя»
	      68320,0  
     17 080,0
              -
	вирішення питання очищення скидів дощових вод в Тернопільський став
	Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі – укладено договір
	будівництво колекторів дощових вод (вул.Галицька)

	
	
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя»
	-

10 000,0
-
	поліпшення стану каналізаційних мереж, очисних споруд 
	                               -
	забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення – 6 об'єктів 

	5
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації,

балансоутримувачі ПЗФ
	-

350,0
-


	мінімізація антропогенного впливу на навколишнє природне се
	Проведено акарицидні заходи з метою зменшення популяції іксодових кліщів на вул.Чумацькій та вул.Яблуневій

Оплачено 29 тис. грн.
	знищення кліщів за допомогою хім препаратів 

	
	2.9. Публічний простір
	

	1
	Впорядкування та розвиток публічного простору
	управління житлово-комунального гсподарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду 
	-

48400,0
-
	розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціативи мешканців 
	Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій - виконано роботи на 20 об'єктах. Розпочато роботи на 12 об'єктах. Оплачено 28606,8 тис. грн.
	на 15 вулицях,60 дворів

	1.1
	
	-/-
	-

11000,0
-
	реконструкція, капітальний ремонт тротуарів
	Завершено роботи із капітального ремонту тротуарів на 12 вулицях
елементами мощення. Оплачено 8348,3 тис. грн.
	ремонт на 10 вулицях площею 10 тис..м

	1.2
	
	-//-
	-

        23000,0
              -            
	проведення капітального ремонту між квартальних проїздів 
	Завершено роботи на 6 об'єктах, розпочато роботи 6 об'єктах.

Оплачено 9572,8 тис. грн.
	14 житлових будинків

	1.3
	
	-//-
	-

1400,0
-
	влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту 
	Виконано роботи з капітального

ремонту:

- 2 зупинок громадського транспорту в с.Малашівці;

- 1 зупинки громадського транспорту

с.Вертелка;

- 3 зупинок громадського транспорту

с.Кобзарівка та ін. 
Виконуються роботи на 2 зупинках по вул.Проектній. Капітальний ремонт зупинки на вул..Львівській буде проводитись за кошти підприємця у 2020 році.
	3 зупинки: на вул.Проектній та вул.Львівській

	
	Забезпечення доступності маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я міста 
	балансоутримувачі приміщень
	-

700,0
-
	дообладнання засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами 


	При виготовленні проектно-кошторисної документації та виконанні робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту вулиць, прибудинкових територій  та об’єктів благоустрою виконано роботи з влаштування пандусів на пішохідних переходах шляхом влаштування пониженого бордюру – 10 шт.
	облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції 5 об’єктів 

підйомниками для інвалідних візків, надписами шрифтом Бройля.

	1.4
	
	-//-
	-

800,0
-
	модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць,пішохідних переходів
	Виконано роботи:

- Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних  переходів мікрорайону «Східний» - 5 переходів;
- Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних  переходів мікрорайону «Сонячний» - 7 переходів. .
Оплачено 773,2 тис. грн.  
	влаштування освітлення 20  пішохідних переходів та 10 сигнальних

	1.5
	-
	управління культури і мистецтв, КП «Об’єднання парків культури та відпочинку»
	-

28225,0
              -
	створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста, а також облаштування нових парків та зон відпочинку
	- ПКД «Капітальний ремонт – влаштування доріжки зі сторони вул. Миру в парку «Топільче» в м. Тернополі;
-ПКД «Капітальний ремонт пішохідної доріжки від підвісного моста до Надставної церкви парку «Топільче» в м. Тернополі;

- ПКД «Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружба парку «Топільче» в м. Тернополі;  

- ПКД «Капітальний ремонт туалету в парку «Національного відродження» в м. Тернополі;

- ПКД «Капітальний ремонт – очищення озерця довкола Козацького острова в парку «Топільче»;

- ПКД «Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль;

- ПКД «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (Алея Здоров’я;

- ПКД «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (алея паралельна до проспекту С. Бандери)  
- ПКД «Капітальний ремонт альтанки в парку  Т. Шевченка;

- ПКД «Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення в парку «Національного відродження» в м. Тернополі ( ділянка від пішохідного фонтану до Співочого поля);

- ПКД «Капітальний ремонт водних об”єктів парку «Топільче» (геодезичні вишукування ) в м. Тернополі в тч р. Серет в межах парку.
Використано 564,0 тис.грн.
	ремонт  пішохідних зон та їх освітлення підпірних стінок,оновлення атракціонів,

громадських туалетів 

	1.6
	
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-

1650,0
-
	регулювання чисельності безпритульних тварин
	Надаються послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, утримання центру стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин в с.Дичків.  
Оплачено 580,4 тис. грн.

Простерилізовано 185 безпритульних тварин.
	утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин)

	2
	Впорядкування об’єктів міського простору та контроль за створенням та утриманням міського простору
	управління муніципальної інспекції
	
	впорядкування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі, ринків;

впорядкування об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв, контролю за дотриманням «Правил благоустрою»
	Оформлено 14 адміністративних протоколів за відсутність договору на вивіз побутових відходів, 3 адміністративних протоколи за розміщення оголошення на стінах та дверях будинків, ліфтах та інших споруд, павільйонів, опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, тощо.

Виявлено 40 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків, копії попереджень направлено в управління стратегічного розвитку. 


	зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами  – на 10% 

	3
	Вдосконалення нормативно-правового забезпечення
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління стратегічного розвитку
	
	розробка правил розміщення зовнішньої реклами , правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами 
	Доповнено Правила утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами ,які є  розділом  Правил благоустрою.

Затверджено новий  порядок розміщення зовнішньої реклами у Тернопільській міській територіальній громаді з 1січня 2019 року.


	2 документи

	
	2.10. Безпека та цивільний захист
	

	1
	Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки

	управління муніципальної інспекції

КП «Інтеравіа» 
	-

1400,0
-
	впровадження та подальший розвиток автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та шляхах міста та водних об’єктах
	Виділено 72,1 тис.грн. на реконструкцію існуючих приміщень під облаштування “Єдиного ситуативного центру” в будівлі по вул.Є.Коновальця,8.

	створення ситуативного центру

	
	
	управління муніципальної інспекції
	-

800,0
-
	облаштування майданчика для тимчасового зберігання автомобілів
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та документацію на земельну ділянку по облаштуванню майданчика для тимчасового зберігання евакуйованих автомобілів. На даний час ведуться підготовчі роботи.
	1 об’єкт

	2
	Здійснення заходів з профілактики та упередження вчинення кримінальних правопорушень.


	Тернопільський  відділ поліції, 

Управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції,  управління муніципальної інспекції
	-

90,0
-
	контроль за дотриманням   правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, продаж алкоголю неповнолітнім 
-створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку 

-організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази  військових частин та поліції.
	Ведеться боротьба із порушеннями правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 год. Оформлено 27 адміністративних протоколів за ч.5 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольних напоїв після 22.00 год.
	зменшення злочинності серед неповнолітніх на  8%

підвищення якості підготовки фахівців, задіяних до безпекових заходів


	3
	Забезпеченість матеріально технічною базою


	Тернопільський  відділ поліції, 

Управління патрульної поліції, 

Регіональний сервісний центр МВСУ,

громадське формування «Охорони порядку», управління муніципальної інспекції

ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області
	               -

          1150,0
               -
               -
         1410,0
               -

	проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами

придбання спецодягу, паливно-мастильних матеріалів

технічного аварійно-рятувального обладнання
	Придбано меблі, метало пластикові вікна, двері, технічне обслуговування те ремонт транспортних засобів - 260,00 тис.грн. Поточний ремонт поліцейських станцій – 380,0 тис.грн.
                               -


	підвищення оперативності реагування патрульної служби  на скарги, заяви 

підвищення оперативності реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій

	4
	Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту


	Управління надзвичайних ситуацій
	               -

             40,0
               -
	забезпечення проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів, змагань юних рятувальників «Школа безпеки»
	У квітні-травні ц.р. у школах та дитячих садках проведено навчання щодо цивільного захисту «Тиждень безпеки дитини» та змагання юних рятувальників у школах «Школа безпеки»
	10 заходів

	5
	Підвищення рівня інженерного захисту територій


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» 

Управління надзвичайних ситуацій
	               -

           600,0
               -
               -
            84,0
               -
               -
          296,0
               -

	-утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів. 
- створення резерву паливно-мастильних матеріалів, інструментів тощо на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

-покращення якості системи оповіщення
	Послуги надаються. 

Придбано бензин на суму 90,0 тис.грн. та спецодяг та запчастини на суму   260,0 тис.грн.  

                             -
	20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок
поповнення  міського матеріального резерву   відповідно до номенклатури та обсягів накопичення

Оплата послуг ПАТ „Укртелеком”, 

„НВП ”ОЗОН С”

модернізація пункту управління  відповідно до обсягів та номенклатури

	6
	Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності військових частин, інших військових формувань

	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ 
	              -

        3250,0
              -


	створення належного рівня безпеки в місті

	Проведено заходів щодо забезпечення обороноздатності  військових формувань Тернопільського гарнізону та мобілізаційної підготовки Тернопільської міської територіальної громади  на суму 957,4 тис.грн.
	забезпечення діяльності загонів оборони,Тернопіль-ського ОМВК та інших військових формувань

матеріально-технічне облаштування військових формувань 

	7
	Проведення мобілізаційних заходів 
	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат

 (Тернопільський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), управління транспорту, комуніка-цій та звязку
	-

150,0
-

-

         500,0
-
	 виконання плану призову громадян на строкову військову службу 
організація роботи з розшуку призовників
	Придбано паливно-мастильних матеріалів на суму 10,0 тис.грн. 
Використано 50,0 тис.грн.
	придбання паливно- мастильних матеріалів,

забезпечення роботи призовної комісії
організація безоплатного проїзду працівників військових комісаріатів під час виконання службових обов’язків

	8
	Удосконалення системи управління охорони праці


	відповідальний  з охорони праці
	             -
             -

             -
	проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки у виконавчих органах ради та на об'єктах житлово - комунального господарства,  побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади
	 Перевірено 119 навчальних , дошкільних закладів та ПТУ, що належать до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. За результатами перевірок складено акти. В 37-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. 


	охоплення перевірками 145 установ та підприємств..



	
	Пріоритет 3 Розвиток сільських територій
	

	1
	Формування інфраструктури  населених пунктів 
	

	1.1
	розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації
	управління з питань містобудування, архітектури  та кадастру
	-

1200,0
-
	врегулювання питань землеустрою та землекористування 
	Проводяться роботи по інвентаризації земель населених пунктів до кінця 2019 року. Проводиться розробка детального плану території. Фактично профінансовано 880,2 тис.грн.
	розроблення Схеми планування території громад

	1.2
	підвищення якості надання адміністративних послуг 
	відділ «Центр надання адміністративних послуг»
	-

400,0
-
	 створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення
	У с.Курівці, с.Чернихів, с.Кобзарівка, с.Малашівці створено 4 віддалених робочих місця для роботи адміністраторів і введено 2 посади інспекторів 
	4 віддалених робочих місця

	1.3
	реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 
	-

          300,0
              -
	модернізація амбулаторії в с.Малашівці та модернізація ФАПів 
	З  міського бюджету виділено – 4893,7 тис.грн. та отримано субвенцію з державного бюджету - 1455,1 тис.грн. на відділення паліативної та хоспісної терапії на базі приміщень Малашівецької амбулаторії, в т.ч. на капремонт 3332,6 тис.грн.
	підвищення якості та доступності медичних послуг

	
	
	управління освіти та науки
	-

810,0
-
	вдосконалення мережі освітніх закладів та їх поступова модернізація 
	 Група відкрита в с.Чернихів.
	відкриття 2 груп

	1.4
	реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг та мереж зовнішнього освітлення  комунальної власності у населених пунктах 


	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» управління транспорту, комунікацій та зв’язку
	-

1840,0
-


	модернізація внутрішньої транспортної мережі і створення зовнішньої (в тому числі організація перевезення дітей до закладів освіти), проведення поточного ремонту доріг, освітлення
	Надаються послуги з утримання та поточного ремонту вулиць, доріг та мереж зовнішнього освітлення.  

На 2 зупинках с.Малашівці  встановлено бруківку та навіси.  
До всіх сіл, які ввійшли в ОТГ відкрито автобусні маршрути.
	організація маршрутів (2) та облаштування зупинок громадського транспорту (8)

	2
	Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу
	управління економіки,

промисловості та праці
	-
-

-
	стимулювання зайнятості в сільській місцевості, включаючи розвиток аграрного бізнесу, зеленого туризму, сільськогосподарських кооперативів, підприємств сфери послуг, народних ремесел
	Тернопільська міська рада долучена до Платформи ефективного регулювання (regulation.gov.ua ). На даний момент триває наповнення платформи діючими регуляторними актами.
	20 заходів

	3
	Розвиток спортивної інфраструктури
	управління сім’ї молодіжної політики і спорту, управління освіти та науки
	-

250,0
-
	облаштування стадіону 
	                              -
	1 об’єкт

	4
	Розвиток культурної сфери
	управління культури та мистецтв
	-

400,0
-
	поточні ремонти закладів культури,

придбання звукової апаратури
	Завершено ремонт підлоги БК с.Вертелка.

Придбано звукову апаратуру у БК с.Вертелка, с.Малашівці, с.Кобзарівка на суму 150, тис.грн.
	1 заклад 

3 закладів



	5
	 Запровадження системи роздільного збирання ТПВ
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	-
-

40,0
	 організація системи поводження з твердими побутовими відходами
	Перевізниками відповідно до укладених договорів облаштовано 482 контейнерних майданчики, встановлено  1427 контейнерів у населених пунктах, в тому числі в сільських населених пунктах -8.  
	облаштування майданчиків для збору сміття (8)

	
	III Ресурсне забезпечення розвитку громад
	

	1
	Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку 

	Фінансове управління, ГУ ДФС у Тернопільській  області,інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів   
	-
-

-
	забезпечення виконання запланованих показників доходів до бюджету міста та збалансованості бюджету в цілому
перегляд ставок місцевих податків і зборів, забезпечення їх  відповідності Податковому кодексу України  із дотриманням норм регуляторного законодавства
	У січні – вересні  2019  року бюджет міста  ( громади) по доходах в цілому виконано на 103,0 відсотків,  при  уточненому плані 1 910 974,6 тис.грн   надходження  склали   1 968 861,3 тис. грн, з яких до загального фонду – 1862 123,1 тис. грн  та до спеціального фонду – 106 738,2 тис.грн,   Порівняно з  відповідним періодом минулого  року   приріст   доходів в цілому склав  110 213,4 тис.грн або  5,9 відсотків.  По власних доходах бюджету (без врахування  міжбюджетних трансфертів), виконання  плану склало  107,6 відсотків, із запланованих 1 109 101,7 тис.грн. надійшло 1 193 534,7 тис.грн, що порівняно 9 міс. 2018р.  більше на 227 818,5 тис.грн або на 23,6 відсотки.
	зростання  власної дохідної бази порівняно з попереднім роком до 12,2 %, оптимізація видатків бюджету.

	2
	Аналіз податкового боргу,  вивчення причин його виникнення та шляхів погашення чи мінімізації 
	ГУ ДФС у Тернопільській області,

фінансове управління
	-

500,0
-
	зменшення розміру  податкового боргу до бюджету міста порівняно з початком року  
	За даними звітності ТУ ГУ ДПС у Тернопільській обл., податковий борг до бюджету м. Тернополя (громади)  в цілому  зріс   з 23332,2 тис.грн на 01.01.2019р. до 35918,0 тис.грн на 1.10.2019р., в основному, за рахунок його  збільшення  по податку на нерухомість ( з 8866,6 тис.грн до 18164,72 тис.грн) внаслідок проведених  нарахувань  податку фізичним  особам за попередній рік, а також по ПДФО(з 5490,5 тис.грн до 8697,8 тис.грн)  за рахунок заборгованості із донарахованих фізичним особам сум  в процесі річного декларування. 
	зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року

	ІV. Енергозабезпечення та енергозбереження

	1
	Реалізація проекту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України

(курс Євро станом на 10.12.2018 – 31,638 грн.)
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

-
	-

33192,03
165960,0


	впровадження  проектів по енергозбереженню в закладах освіти
	Виготовляється проектно-кошторисна документація для першочергових об’єктів. 
	скороченням обсягу шкідливих викидів парникових газів (CO2) на 20%, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9177 тон в рік.

	2
	Реалізація проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Тернополя «Світло без ртуті» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	-

2000,0
17500,0
	заміна існуючих  1892 старих світильниківна сучасні нові світлодіодні світильники
	Проводиться правовий аудит по проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті».
	скорочення обсягів споживання електроенергії на 1543430 кВт*год/рік та скорочення викидів парникових газів (CO2) на 1230 тонн/рік

	3
	Проект «DemoUkrainaDH – Тернопіль» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)

(курс Євро станом на 10.12.2018 – 31,638 грн.)
	Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго»
	-
-

2923,0
	модернізацію котельні на вул. Купчинського, 14а шляхом заміни газових пальників на палетні пальники.

встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у 10 житлових будинках.
	Розпочато підготовчі роботи з модернізації котельні на   вул. Купчинського, 14а. 
Облаштовано фундамент та змонтовано: силосний бункер, транспортерну лєнту, фільтр димових газів. Встановлено проміжний бункер, систему очистки конвективної частини котла, змонтовано систему золовидалення. Доставлено пальники і шафи керування. Проводяться підготовчі роботи до монтажу шнека до проміжного бункера, і підключення шаф керування.

Проводяться пуско-налагоджувальні роботи по введенню в експлуатацію ІТП У  житлових будинках. 
	зменшення викидів СО2 на 4434 тонн/рік.

Скорочення споживання природного газу на 95% та води на 80% в рік.

	4
	Проект «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р)

(курс Євро станом на 10.12.2018 – 31,638 грн.)
	Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго»
	-
-

209316,472
	модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміни трубопроводу, реконструкція котельн
	Підписано контракт і розпочато підготовчі роботи щодо реконструкції теплових мереж від котелень на                    вул. Л.Українки, 4 та вул. Київській, 3с. Замінено 751 м/п теплових мереж і виконано реконструкцію теплових камер із заміною запірної арматури.

Проведено тендер і визначено переможця на реконструкцію котельні на вул. Л.Українки,4. Проводяться роботи по проектуванню і проводяться демонтажні роботи обладнання. Облаштовано фундаменти під котли. Встановлено і змонтовано: 3 котла і 1 економайзер, колектор подаючої і зворотньої лінії котельні, 3 шламовідмулювачі, центральні засувки 2 шт., 2 циркуляційних насоса, замірну дільницю на тепловий лічильник. Про підготовчі роботи до монтажу димовідвідних труб.
	зниження викидів СО2 оцінене у 27,217 тис. тонн на рік.

зменшення витрат і втрат теплової енергії у процесі теплопостачання на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води для технологічних потреб на 20%, зниження середньорічної потреби у природному газі для централізованого теплопостачання на 15%.

	5
	Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій

(курс долара США станом на 10.12.2018 – 27,824 грн)
	комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго»
	-
-

416135,744
	модернізація систем теплопостачання м.Тернопіль шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж
	Підписано контракт на встановлення мережних насосів з частотними перетворювачами на 9 котельнях міста. Розпочато проектні роботи.

Доставлено на склад 82 шт. ІТП.

Замінено 860 м/п теплових мереж, виконано реконструкцію теплових камер із заміною запірної арматури.


	зменшення споживання електроенергії на 12%, води для технологічних потреб на 5%, зниження середньорічної потреби у природному газі для централізованого теплопостачання на 5%.

	6.
	Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування (в т.ч. виготовлення ПКД                                  та проведення експертизи)


	управління житлово-комунального господарства,

благоустрою та екології,  ОСББ,  управителі, балансо-утримувачі
	-

5000,0
1500,0
	підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації
	Виконано роботи:
-Капітальний ремонт з утепленням фасадів будинку за адресою вул. Новий Світ, 45;
- Капітальний ремонт з утепленням фасадів  будинку за адресою вул. Танцорова, 9.

Виконується капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі у будинку за адресою вул. За Рудкою, 1.
	22 будинки

	
	V.Реформування місцевого самоврядування 

	1
	Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії»
	виконавчі органи міської ради

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	              -

              -

              -
	відео трансляція сесії міської ради у відкритому доступі в «Інтернеті»


	Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії.
	впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства

	2
	Продовження реалізація проекту «Відкритий бюджет»
	фінансове управління
	              -
              -

              -
	 оприлюднення інформації про рішення міської ради  щодо використання коштів міського бюджету
	На сайті міської ради в розділі «Фінанси громади», підрозділ «Відкритий бюджет» розміщено матеріали щодо інфографіки виконання бюджету міста за 2018 рік та бюджету міста (громади) на 2019 рік, доповнено розділ «Бюджет громади» та щоквартально аналітичні записки.
	

	3
	Продовження реалізація проекту «Відкрите місто»
	управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою
	              -
              -

              - 
	
	З початку 2019 року жодних питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило 
	вирішення актуальних житлово-комунальних проблем

	4
	Реалізація систем державних електронних закупівель «ПРОЗОРО», «ПРОЗОРО ПРОДАЖІ»;
	виконавчі органи ради
	
	впровадження забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження та оренди комунального майна
	Окремі допорогові закупівлі ( більше 3,0 тис.грн.) проводяться через систему електронних закупівель «ПРОЗОРО».
	

	5
	Використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних 
	-//-
	
	доступ до інформація про об’єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо.
	 Детальна інформація щодо об'єктів у м.Тернополі, які пропонуються для продажу (2018-2019) розміщується на сайті.
	

	6
	Модернізація електронних сервісів громади


	-//-
	              -
              -

               -      
	-розробка концепції «Тернопіль – місто ІТ» розробки концепції Ternopil Smart City.
	Участь у відкритті тернопільського офісу чеської ІТ-компанії «UnicornSystems» (м. Тернопіль, 28 березня).
Розпорядженням міського голови №82 від 25.03.2019 року створено робочу групу з розробки та реалізації концепції Smart City Ternopil.

Розпорядженням міського голови №61 від 06.03.2019 року створено робочу групу з впровадження концепції розвитку е-врядування в Тернопільській міській раді. 

7 квітня - участь у Муніципальному хакатоні «SmartCity: редизайн та інновації (м. Київ).
На базі ТІЦу розроблено та обслуговується два інтернет сайти та групи в соціальних мережах із загальною відвідуваністю більше 10 000 осіб на місяць (на них відбувається регулярне розміщення інформації про туристичні принади міста, його історію та турпродукти, які притягують до міста нових гостей та пропагують місто як туристичний центр).
Розміщено 50 площин на рекламних носіях міста з інформуванням громадян про електронні сервіси.
	 Стимулювання розвитку громадських ініціатив та проектів 

	7
	Продовження практики участі громадян в розподілі частини міського бюджету (партиципаторний бюджет) 


	виконавчі органи  міської ради
	             -

         1110,0
             -
	удосконалення механізму участі громадян міста у процесі формування міського бюджету
	«Громадський бюджет» на 2019 рік включає 6 великих і 13 малих проектів. З початку року використано 7209,6 тис.грн.
	реалізація 19 проектів



	8
	Розвиток електронної демократії 
	відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації 
	             -

             -

             -
	реалізація Стратегії відкритих даних

	Прийнято рішення про запровадження на території Тернопільської міської територіальної громади Електронних консультацій та опитувань на засіданні виконавчого комітету від 26.12.2018 р. №1070.
Продовжують діяти платформи електронної демократії: е-петиції, е-громадські слухання, е-консультації.
	Наповнення Порталу відкритих даних  

	
	
	
	
	вдосконалення  платформи електронної демократії: е-петиції, е-громадські слухання, е-консультації
	
	внесення змін в Положення

	9
	Інформування територіальної громади про реалізацію міської політики шляхом: проведення інформаційних (комунікативних) кампаній та інших заходів інформаційної (комунікативної) діяльності 
	відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	             -

        2000,0

             -
	забезпечення прозорості 

роботи  влади
	Індекс публічності Тернопільської міської ради за 2018 рік  становить 65,3%, що відповідно до методології дослідження відповідає задовільному рівню публічності. 
	Розробка, друк та безкоштовне розповсюдження книжкової та поліграфічної продукції виробництво теле – радіопрограм, розповсюдження преси

	10
	Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій 
	управління правового забезпечення 
	             -
             -

             -
	надання безкоштовної юридичної допомоги
	Управлінням правового забезпечення надано понад 400 консультацій.
	По мірі звернень громадян

	11
	Підключення до платформи ефективного регулювання як інструменту взаємодії між бізнесом і владою 
	управління економіки,

промисловості та праці
	             -
             -

             -
	полегшення ведення бізнесу
	Тернопільська міська територіальна громада підключена до Платформи ефективного регулювання (regulation.gov.ua ) і є серед лідерів міст по локалізації бізнес-кейсів (111).
	

	12
	Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні. 
	управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,    КП «Парк Загребелля»
	             -

         200,0
             -
	інформування мешканців міста про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та міста, поширення пропаганди здорового способу життя
	 Розміщено соціальної реклами на 335 білбордах та 285 сітілайтах.


	виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації із тематикою міста за участю або підтримці міської ради і міського голови

	13
	Запровадження оцінки якості надання медичних послуг
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	             -

        1100,0
             -
	забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг
	На забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям населених пунктів, які приєднані до Тернопільської МТГ використано 158,7 тис.грн.
	покращення надання медичної допомоги жителям міста.

	14
	Підтримка та організація роботи громадських організацій


	управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	             -

        270,00
             -


	проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства
	Відповідно до протоколу засідання комісії визначено переможців конкурсу проєктів в інституті громадянського суспільства. Підтримано 7 заходів на суму  122,7тис.грн. у проектах: дитячо-юнацький табір «Дух нашої давнини»; Школа українського лицаря; Науко-просвітницькі виставки «Галицька армія в часи укр. революції»,  Ігри патріотів, Санітас про аква, Веселі канікули з Богом, Краплинка здоров’я
	підтримка 20 проектів та 17 інститутів громадянського суспільства

	
	
	управління соціальної політики
	             -

       100,0

             -
	відшкодування витрат пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку, оплата комунальних послуг.
	Тернопільському  благодійному фонду «Карітас» -  68,0 тис. грн. для надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю
	надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку.

	15
	Запровадження механізму формування соціального замовлення 
	виконавчі органи міської ради, громадські організації
	             -

        500,0
             -
	розширення переліку соціальних послуг
	Використано 228,8 тис. грн.  та надано соціальні послуги 14 особам з інвалідністю  після 18 років (денний догляд) та 12 онкохворим 
IV стадії (паліативний догляд).
	покращення обслуговування маломобільних груп населення

	16
	Подальше впровадження  системи  управління якістю  в роботі  виконавчих органів Тернопільської міської ради , відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із змінами в стандарті
	виконавчі органи міської ради
	             - 

         40,0
             -
	збільшення довіри населення до органів міської влади 
	Відповідно до стандарту ISO 9001-2015, п.5.2.1 Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради, з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, впровадження європейських стандартів місцевої демократії, спрямованих на надання якісних і доступних послуг виконавчий комітет міської ради 
затвердив Політику у сфері якості виконавчих органів Тернопільської міської ради щодо принципів якісного надання послуг громадянам та першочергового задоволення їх потреб.
	

	17
	Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України
	відділ кадрового забезпечення  
	             -
             -

             -


	підготовка та інтеграція в систему управління громадою службовців нової генерації
	Проведено 9  відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.
	

	18
	Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади
	управління організаційно-виконавчої роботи
	             -
             -

             -
	вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів
	Удосконалено роботу в системі електронного документообігу  з метою прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів.
	оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів


