## Лист1
Фінансування видатків коштом бюджету розвитку
№ п/п | Назва підрозділу | Вид товарів, робіт,послуг | Сума виділених коштів тис. грн. | Наявність ПКД (наявність або дата виготовлення) | Орінтовна дата початку | Орієнтовна дата завершення | Стан виконання на 11.11.2021
[5 empty] | робіт | робіт
[7 empty] | Виконано | Оплачено
тис.грн.
1 | Тернопільської музичної школи №1 | Реставраційний ремонт опалювальної системи нежитлових приміщень памятки архітектури місцевого значення охор.№2004МТернопільської музичної школи №1 | 450 | ПКД | 2021-04-01 | 2021-08-20 | ПКД, | 400.1
Експертиз,акт викон. робіт, тех.нагляд.Роботи завершені
2 | Забезпечення діяльності бібліотек | Капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки ЦБС по вул..Миру,4а в м.Тернополі. | 250 | ПКД | 2021-03-05 | 01.08.2021 | Акт виконаних робіт, технагляд. | 226.4
Роботи завершено
3 | Пам'ятка архітектури національного значення Церкви Різдва Христового по вул. Руській | РО«Парафія Храму Різдва Христового м.Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» на ліквідацію перед аварійно го стану та реставрацію фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст Церкви Різдва Христового (охор.№636) по вул. Руській, 22 в м. Тернополі | 500 |  | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Роботи завершено | 500